附件4

	决算支出绩效自评表

	（  2019 年度）

	项目支
出名称
	科普专项费　

	主管部门
	　辰溪县委组织部
	实施单位
	　辰溪县科协

	项目资金
（万元）
	　
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　73
	　73
	　52
	　10
	　72%
	　8

	
	其中：当年财政拨款　
	　73
	　73
	　52
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总
体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　发现和培养青少年科技创新后备人才，提高青少年的科技素质和实践能力；推广新产品、新技术4项；组织科技专家（能人）进入贫困村开展科技培训、科普宣传等服务工作，助力带动贫困群众增智增收脱贫；科技馆运行、维护　
	　组织全县第十三届青少年科技创新大赛，参加了市、省科技创新大赛，获市一等奖4个，二等奖6个，三等奖13个。推广油茶、油菜、水稻等技术四项。组织省市县科技专家深入垅山、岩桥坪、玉溪、斋家塘等村开展种植养殖培训15余次，培训贫困群众2000余人次。科技馆免费开放接待公众3.8万人次。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度
指标值
	实际
完成值
	分值
	得分
	偏差原因
分析及
改进措施

	
	产出
指标
(50分)
	数量指标
	组织开展全县科技创新大赛1次；推广新产品、新技术4项；组织专家22人，培训贫困群众2000人次；科技馆全年运行维护


	　

　
	　100%
　
	　20
　
	　20
　
	　

　

	
	
	质量指标
	获市级以奖励7项；按照实际需求进行科技培训或科普活动等服务，满意率80%
	　

　
	　

　100%
	　

　10
	　

　10
	　

　

	
	
	时效指标
	科技创新大赛8月份完成；其他指标年底完成。
	　

　
	　

　100%
	　

　
	　

　
	　

　

	
	
	成本指标
	青少年科技创新4万元；科技培训20万元；推广新技术、品种8万元；科普主题活动15万元；科技馆运行维护20万元；科普宣传资料6万元
	　

　
	　72%
　
	　20
　
	　14
　
	　按照厉行节约的要求及压缩一般性支出，实际拨付52万元
　

	
	效益
指标

（40分）
　
	经济效
益指标
	无
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	社会效
益指标
	1.为党和政府科学决策服务，为创新驱动发展战略服务，为党委政府中心工作服务，为科技工作者服务；2.科普惠民让10万人次受众受益；3.助力带动增收脱贫的贫困群众人数达500多人。4、全民科学素质上升。


	　

　
	　

　100%
	　

　15
	　15
　
	　

　

	
	
	生态效
益指标
	环保节能，厉行节约，勤俭办公。


	　

　
	　

　100%
	　

　10
	　

　10
	　

　

	
	
	可持续影响指标
	科技学科竞赛让乡镇参与学校不少于50所，报名人数大于拟选人数1.5倍以上。
	　

　
	　

　100%
	　

　15
	　

　15
	　

　

	
	满意度
指标
（10分）
	服务对象满意度指标
	1.扩大科普覆盖面，科普活动受众在10万人次以上。2.观众对常设展厅展品基本满意，满意度在95%以上。
	　

　
	　

　100%
	　

　10
	　

　10
	　

　

	总分
	100
	　94
	　


填表人： 黄英      联系电话：15974041689       单位负责人签字：张玲
