附件4

| 决算支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位名称 | 辰溪县文化旅游广电体育局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 辰溪县宣传部 |  |  |  | 实施单位 | 辰溪县文化旅游广电体育局 |  |  |
| 预算支出资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2199.31 | 2199.31 | 2021.09 | 10 | 91.89% | 8 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1817.16 | 1817.16 | 1914.55 | 4 | 105.36% | 3 |
|  | 上年结转资金 |  | 95.15 | 95.15 | 95.15 | 5 | 100% | 5 |
|  | 其他资金 |  | 287 | 287 | 11.39 | 1 | 3.97% | 0 |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 做好疫情防控工作；积极稳步推进文体惠民工程实施；不断加强文物保护，积极开展非遗保护与传承工作；积极开展各项群文活动；稳步推进广电工作，加强对村村响工程后续的管理与维护工作；加强对文化市场管理工作，加大对各文化旅游市场的监管与整治力度；大力推进全民健身活动，举办系列全民健身活动；推动旅游重点项目建设，强化宣传营销，促进文旅产业升级；做好本系统及文化旅游市场的各项安全生产工作。 |  |  |  | 扎实做好目标疫情摸排工作，抽调干部职工参与网格点疫情防控值守，积极帮助企业做好疫情防控的基础上，有序复工复产；完成送戏曲进乡村120场，完成贫困地区送戏下乡180场，完成送电影下乡4032场，文化志愿者送文艺进乡村50场；创作一批符合时代接地气连民心的抗疫作品及脱贫攻坚节目一批，其中10件原创作品补省厅录用；完成全县革命文物三年行动计划，完成国保、省保、市保文物保护单位修缮工程计划书及保护计划书，完成省保江东寺的消防工程建设，新增7处县级文物保护单位，配合省市文物考古部门完成辰伍路线路的调查勘探工作；制定了2020-2022年非遗保护工作规划，公布第五批县级非物质文化遗产目录，挖掘整理2个红色革命故事；完成村村响16个乡镇41个故障点的维修工程，完成2020年直播卫星户户通摸底并由省局统一完成招投标工作；举办一系列全民健身活动，首次举办辰溪县第一届职工运动会；笔架山庄游步道建设已完工，锦岩画塔布展工程已完工，已完成4座旅游公厕的申报申报验收工作，积极协助酉庄成功申报为3A级景区，全面完成《辰溪县全域旅游发展总体规划》的编制工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | - 产出 - 指标 - (50分） | 数量指标 | 送电影下乡场次 | 4032场 | 4032场 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 送戏曲进乡村场次 | 120场 | 120场 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 贫困地区送戏下乡场次 | 180场 | 180场 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 文化市场专项整治行动次数 | 10次 | 12次 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 贫困地区送戏下乡及送戏曲进乡村的演出节目符合国家政策 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 农村公益电影放映有效场次 | 符合市农村院线公司认定标准 | 达到 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 文化市场集中整治行动立案及结案数 | 4起 | 5起 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成各项工作的时间 | 全年 | 达到 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制在预算成本内 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效 益指标 | 带动文体旅游产业经济发展提高率（%） | 100% | 100% | 1 | 1 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 丰富群众业余文体活动，满足人民群众日益增长对美好生活的需求。 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高全民文化素质，提高公共文化服务水平，弘扬正能量，构建和谐社会。 | 100% | 100% | 14 | 14 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 广大群众对公共文化服务水平的满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：魏平   填报日期： 2021年8月30日     联系电话：13874479733      单位负责人签字：黄凯