辰溪县疾病预防控制中心部门整体支出   绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

内设科室：急性传染病防治科、公卫科、免疫规划科、卫生监测科、艾滋病防治科、健康教育科、检验科、美沙酮门诊、办公室、财务室、总务科、质控科、监督一科、监督二科。

- 人员编制情况

- 本单位人员编制数80人，截至2024年12月31日，实有在职人员73人。

（三）主要职能职责

单位主要职能为拟订实施疾病预防控制工作方案，并进行卫生监测和效果评估；对传染病、地方病、非传染疾病、健康危害因素进行流行病学和卫生学监测并制订预防对策；承担传染病流行、中毒污染等突发公共卫生事件和救灾防病的调查处理；组织指导乡镇卫生院和医院防保组织，开展卫生防病工作，负责疾控业务工作督导和培训考核；开展健康教育和健康促进工作；全面落实国家免疫规划策略，规范开展预防接种工作；协助和配合上级业务部门完成应用性科研和其他相关工作；承担水利部门农村饮水安全检测中心饮水检测和巡检任务；负责辖区内卫生综合监督执法。

- 绩效目标设定情况

- 数量指标：艾滋病防治知识宣传教育活动次数8次；结核病防治知识培训次数≥2次；精神病与慢病防治业务知识培训次数	≥2次；农村学校水样检测数量	≥6次；免疫规划宣传活动次数≥2次；冷链运转次数≥4次。

- 质量指标：高危人群耐药筛查率≥95%；HIV/AIDS配偶检测率	≥95%；糖尿病规范管理率≥64%；水质检测微生物指标合格率≥99%；免疫规划扫码接种率＝100%；盐碘合格率≥90%；尿碘合格率≥80%；“三公经费”控制率≤100%。

- 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年本单位收入预算1110.41万元，其中，一般公共预算收入1110.41万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元。支出预算1110.41万元，其中，社会保障和就业支出102.47万元，卫生健康支出932.28万元，住房保障支出75.66万元。

2024年本单位整体支出 2084.49 万元，其中基本支出 1592.54 万元，占76.4%；项目支出 491.95 万元，占23.6%。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2024年度本单位基本支出1592.54万元，其中：

人员经费 897.23万元，占基本支出的56.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费695.3万元，占基本支出的43.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

- 2.项目支出情况

- 2024年度本单位项目支出491.95万元，其中：艾滋病防治项目支出69.8万元；基本公共卫生项目支出58.9万元；结核病防治项目支出25万元；精神卫生和慢性病防治项目支出32.89万元；免疫规划项目支出69万元；农村饮水安全水质检测项目支出21.72万元；医疗服务与保障能力提升项目支出202.97万元；重点传染病及健康危害因素监测项目支出11.65万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

2024年“三公”经费年初预算为20.4万元，支出决算为11.8万元，其中，公务用车运行维护费9.91万元，公务接待费1.89万元。“三公经费”控制率57.84%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营收支。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

本单位绩效自评得分 88 分，绩效自评结果为“良”级。

- 评价指标分析（或综合评价情况）。​

核心职责定位​

围绕疾病预防控制、公共卫生事件应急处置、健康教育与促进、实验室检测等职能，明确资金投入与职责匹配度。

重点领域：传染病防控（如艾滋病、结核病等）、慢性病管理、疫苗接种、卫生监测、突发公共卫生事件应对等。

整体绩效目标完成情况​

​数量指标：全年开展艾滋病防治知识宣传教育活动8次；结核病防治知识培训次数2次；精神病与慢病防治业务知识培训次数	2次；农村学校水样检测数量6次；开展免疫规划宣传活动2次；开展冷链运转次数4次。

​  质量指标：高危人群耐药筛查率98%；HIV/AIDS配偶检测率96.88%；糖尿病规范管理率80.86%；水质检测微生物指标合格率100%；免疫规划扫码接种率100%；盐碘合格率99%；尿碘合格率85%；“三公经费”控制率57.84%。

社会效益：区域传染病发病率下降、居民健康素养提升、公共卫生事件损失减少。

​ 经济效益：通过疾病预防降低医疗资源消耗，节省社会医疗支出。

​ 可持续影响：疾控机构能力提升

​

七、存在的问题及原因分析

1.部分项目执行滞后，如医疗服务与保障能力提升项目中，指标文件湘财预[2021]357号为2021年提前下达的2022年资金指标，项目于2023年开展，款项于2024年支付；主要原因为财政资金下达不及时。

2.绩效目标量化指标需进一步细化。

八、下一步改进措施

优化预算结构，强化绩效目标与业务计划的联动，建立动态监控机制。

九、其他需要说明的情况

无

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：辰溪县疾病预防控制中心

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 |  | 73 |  | 91.25% |  |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 | 9.94 |  | 20.4 |  | 11.8 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 7.84 |  | 14.9 |  | 9.91 |  |
| 其中：公车购置 | 0 |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 | 7.84 |  | 14.9 |  | 9.91 |  |
| 2、出国经费 | 0 |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 2.1 |  | 5.5 |  | 1.89 |  |
| 项目支出： | 261.04 |  | 73.69 |  | 491.95 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、市级专项资金 （一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 公用经费 | 1041.74 |  | 98.8 |  | 695.31 |  |
| 其中：办公费 | 5.2 |  | 6 |  | 10.64 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 1.76 |  | 5.5 |  | 2.6 |  |
| 专用材料费 | 967.63 |  |  |  | 629.89 |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：                   填报日期：                      联系电话：

附件1-2

整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | 辰溪县疾病预防控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 1110.41 | 2084.49 | 2084.49 | 10 | 100% | 10 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算： 1390.79 |  |  |  | 其中：基本支出：1592.54 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：491.95 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： 693.7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 艾滋病防治知识宣传教育活动次数8次；结核病防治知识培训次数≥2次；精神病与慢病防治业务知识培训次数 ≥2次；农村学校水样检测数量≥6次；免疫规划宣传活动次数≥2次；冷链运转次数≥4次。 高危人群耐药筛查率 ≥95%；HIV/AIDS配偶检测率 ≥95%；糖尿病规范管理率≥64%；水质检测微生物指标合格率≥99%；免疫规划扫码接种率＝100%；盐碘合格率≥90%；尿碘合格率≥80%；“三公经费”控制率≤100%。 |  |  |  | 全年开展艾滋病防治知识宣传教育活动8次；结核病防治知识培训次数2次；精神病与慢病防治业务知识培训次数 2次；农村学校水样检测数量6次；开展免疫规划宣传活动2次；开展冷链运转次数4次。高危人群耐药筛查率98%；HIV/AIDS配偶检测率96.88%；糖尿病规范管理率80.86%；水质检测微生物指标合格率100%；免疫规划扫码接种率100%；盐碘合格率99%；尿碘合格率85%；“三公经费”控制率57.84%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标 （20分) | 经济成本指标 | 艾滋病防治项目支出 | 171.8万元 | 69.8万元 | 3 | 1 | 截止2024年12月31日，中央转移支付资金97万元尚未拨付到位，本级财政5万元于年底拨付，全年工作开展依赖于上年结转资金。 |
|  |  |  | 结核病防治项目支出 | 62.51万元 | 25.01万元 | 3 | 1 | 截止2024年12月31日，中央转移支付资金22.5万元尚未拨付到位，本级财政15万元于年底拨付，全年工作开展依赖于上年结转资金。 |
|  |  |  | 精神病与慢病防治项目支出 | 78.89万元 | 32.89万元 | 2 | 1 | 截止2024年12月31日，中央转移支付资金36万元尚未拨付到位，本级财政5万元于年底拨付，全年工作开展依赖于上年结转资金。 |
|  |  |  | 农村饮水安全水质检测项目支出 | 36.72万元 | 21.72万元 | 2 | 1 |  |
|  |  |  | 疾控人员特殊防疫津贴专项 | 20.69万元 | 0 | 2 | 0 | 截止2024年12月31日，疾控人员防疫津贴人员发放表尚在走人社局审核程序。预计2025年发放到位。 |
|  |  |  | 免疫规划项目支出[含政府购买服务（特种疫苗车）] | 78.9万元 | 69万元 | 2 | 1 | 截止2024年12月31日，中央转移支付资金7万元尚未拨付到位，本级财政[政府购买服务（特种疫苗车）]8万元于年底拨付，全年工作开展依赖于上年结转资金。 |
|  |  |  | 重点传染病及健康危害因素监测项目支出 | 55.95万元 | 11.65万元 | 2 | 1 |  |
|  |  |  | 基本公共卫生项目支出 | 134.9 | 58.9万元 | 2 | 1 |  |
|  |  |  | 医疗服务与保障能力提升项目支出 | 234万元 | 202.97万元 | 2 | 1 |  |
|  |  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产出指标 （30分) | 数量指标 | 艾滋病防治知识宣传教育活动次数 | 8次 | 8次 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 结核病防治知识培训次数 | ≥2次 | 2次 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 精神病与慢病防治业务知识培训次数 | ≥2次 | 2次 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 农村学校水样检测数量 | ≥6次 | 6次 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 免疫规划宣传活动次数 | ≥2次 | 2次 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 冷链运转次数 | ≥4次 | 4次 | 2 | 2 |  |
|  |  | 质量指标 | 高危人群耐药筛查率 | ≥95% | 98% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | HIV/AIDS配偶检测率 | ≥95% | 96.88% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 糖尿病规范管理率 | ≥64% | 80.86% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 水质检测微生物指标合格率 | ≥99% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 免疫规划扫码接种率 | ＝100% | 100% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 盐碘合格率 | ≥90% | 99% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 尿碘合格率 | ≥80% | 85% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | “三公经费”控制率 | ≤100% | 57.84% | 2 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 2 | 2 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 减少社会医疗成本 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 有效预防和控制疾病 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 医疗废物规范处置率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 疾控机构能力提升 | 得到提升 | 得到提升 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |

填表人：                  填报日期：                  联系电话：