2024年度辰溪县就业服务中心部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况.

辰溪县就业服务中心隶属县人力资源和社会保障局副科级公益一类事业单位。单位内设五股一室，办公室财务股、失业保险股、就业股、培训股、小额担保贷款股。

- 人员编制情况

2024年在编人数16人，实有在职人员14人。

- 主要职能职责

承担全县失业保险征收、管理、发放工作，创业服务工作，贯彻落实创业扶持政策；办理就业失业登记等事务；提供职业指导、职业培训、职业介绍、小额担保贷款等公共就业服务；组织和指导全县创业培训、企业职工培训、失业人员培训、农村劳动力转移就业技能培训等职业技能培训工作；承担全县就业创业服务、职业培训和失业保险等信息统计的汇总、上报等工作。

- 绩效目标设定情况

- 完成城镇新增就业和农村劳动力专业就业；

- 完成离校未就业高效毕业生事业情况的统计；

- 完成就业技能培训；

- 确保失业保险基金发放及监管失业保险基金的安全；

- 人员档案的档案信息化、畅通档案转递渠道、库房建设等各项档案管理服务。

- 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2024年度共支出291.79万元，其中：人员工资福利支出173.62万元、对个人和家庭的补助支出1.1万元、商品和服务支出116.66万元、资本性支出0.41万元。

（二）部门预算执行情况

1、基本支出情况

严格执行预决算公开，严格按县财政局的要求，对部门预决算在网上按时间节点及时进行公开，接受社会各方的监督资产管理情况。

全面加强国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合。根据财政部财资[2016]12号精神，及时对国有资产进行了全面清理，并对所清查核实后的资产实行专人管理，对需报废的资产报请财政局国资办及时审批处置。

2、项目支出情况

- 我单位2024年有三项专项资金，其中：大专院校毕业人员档案管理服务经费，项目资金预算为15万元，2024年全年支出项目资金7.58万元，完成绩效目标50.50%；公共就业服务质量提升专项，项目资金预算为12万元，2024年全年支出资金1.97万元，完成绩效目标16.43%；数据系统网络维护费，项目资金预算为5万元，2023年全年支出资金3.01万元，完成绩效目标60.15%。由于本年财政困难，故所有专项均未能拨付完成。，根据县财政要求，将所有非省及以上的项目全部计入整体支出，未分项目单独计算，故各项目支出未在决算中得以体现。

- "三公"经费使用和管理情况

- 2024年“三公”经费决算数为1.67万元，其中，公务接待费1.67万元，全年共接待来访团组33个、来宾人次144人，主要是市、兄弟县业务接洽发生的接待支出。公务用车购置及运行费0万元（公务用车运行0万元、公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。

三、政府性基金预算支出情况

- 我单位无该项支出。

- 国有资本经营预算支出情况

- 我单位无该项支出。

- 社会保险基金预算支出情况

- 我单位无该项支出。

- 部门整体支出绩效情况

2024年年初支出预算数233.25万元，支出决算数291.79万元，预算执行数291.79万元，预算执行率125.1%。

（一）执行管理情况分析

坚持绩效管理，严格预算执行。遵循“先有预算、后有支出”原则。确保有限的财力都用到刀刃上。

（二）支出绩效情况分析

1．严格执行预决算公开，严格按县财政局的要求，对部门预决算在网上按时间节点及时进行公开，接受社会各方的监督资产管理情况。

2．全面加强国有资产管理，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合。根据财政部财资〔2016〕12号精神，及时对国有资产进行了全面清理，并对所清查核实后的资产实行专人管理，对需报废的资产报请财政局国资办及时审批处置。

3．严格控制“三公经费”管理，严格公务接待，规范接待标准。

七、存在的问题及原因分析

1、人员不足，就业服务中心业务面广，但是人员仅仅14人，各项工作推进困难。

2、经费不足。全年工作经费有限，除去人员的“五险一金”，余下可用工作经费十分有限。且本单位的业务繁杂，工作经费严重不足。

3、县级财政困难，相关资金拨付不及时导致整体绩效达不到预定的目标。

八、下一步改进措施

1、加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按市本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。

2、积极开展预算绩效管理工作。在今后的工作中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中，做好部门整体支出预算评价工作。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 辰溪县就业服务中心

| 财政供养人员情况 | 编制数 |  | 2024年实际在职人数 |  | 控制率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16 |  | 14 |  | 87.5% |  |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 |  | 2024年预算数 |  | 2024年决算数 |  |
| 三公经费 | 4.59 |  | 5 |  | 1.67 |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、公务接待 | 4.59 |  | 5 |  | 1.67 |  |
| 项目支出： |  |  | 32 |  | 12.56 |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 |  |  |  |  |  |  |
| 数据系统网络维护费 |  |  | 5 |  | 3.01 |  |
| 公共就业服务质量提升专项 |  |  | 12 |  | 1.97 |  |
| 大专院校毕业人员档案管理服务经费 |  |  | 15 |  | 7.58 |  |
| 公用经费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：办公费 | 6.72 |  | 1 |  | 3.77 |  |
| 水费、电费、差旅费 | 9.81 |  | 4 |  | 7.33 |  |
| 会议费、培训费 | 1.56 |  |  |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— |  |  |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况 | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 厉行节约保障措施 |  |  |  |  |  |  |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 谭迪            填报日期： 2025.5.14        联系电话：17375901501

附件1-2

整体支出绩效自评表

| 预算单位名称 | 辰溪县就业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 233.25 | 291.79 | 291.79 | 10 | 125.1% | 7 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：233.25 |  |  |  | 其中：基本支出：279.23 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  | 项目支出：12.56 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、完成城镇新增就业和农村劳动力转移就业； 2、完成离校未就业高效毕业生事业情况的统计； 3、完成就业技能培训； 4、确保失业保险基金发放及监管失业保险基金的安全； 5、人员档案的档案信息化、畅通档案转递渠道、库房建设等各项档案管理服务。 |  |  |  | 1、完成城镇新增就业和农村劳动力转移就业4384人； 2、2024年我县离校高校毕业生640人，已就业625人，就业准备15人，就业服务率、跟踪回访率达 100 %； 3、开办技能培训班 17 期，培训 803 人，创业培训班 9 期，培训 270 人。 4、确保失业保险基金发放及监管失业保险基金的安全； 5、人员档案的档案信息化、畅通档案转递渠道、库房建设等各项档案管理服务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 成本指标 （20分) | 经济成本指标 | 整体支出 | ≤233.25 | 291.79 | 5 | 3 | 按上级要求本年举办了“创翼大赛”，开展“春风行动”等。 |
|  |  | 社会成本指标 | 社会成本节约率 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态环境成本指标 | 生态环境影响 | 0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  | 产出指标 （30分) | 数量指标 | 办理失业登记 | ≤1000 | 909 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 职业技能培训人数 | ≥750 | 803 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 离校未就业高校毕业生的跟踪覆盖率 | ≥90% | 94% | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 城镇登记失业率 | ≤4.5% | 1.06% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 职业技能培训完成率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 离校高校毕业生就业服务率、跟踪回访率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 失业保险发放及时性 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 技能培训完成时限 | 2024年12月31日之前 | 2024年11月已完成 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 离校高校毕业生就业服务跟踪完成时限 | 2024年12月31日之前 | 2024年12月31日之前已全部完成 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 促进经济的发展 | 效果明显 | 效果一般 | 5 | 3 | 由于社会整体基金影响，发展较慢，将结合最新的政策努力推动经济发展。 |
|  |  | 社会效益指标 | 维护社会和谐、稳定 | ≥0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 维护生态安全 | ≥0 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 形成一整套的促进就业制度和体系 | 可持续 | 可持续 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 就业人员的满意度 | ≥95% | ≥98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |

填表人： 谭迪            填报日期： 2025.5.14        联系电话：17375901501