附件4

| 辰溪县市场监督管理局整体支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支 出名称 | 2020年度部门整体支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 | 辰溪县人民政府 |  |  |  | 实施单位 | 辰溪县市场监督管理局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数 （万元） | 全年执行数 （万元） | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2172.76 | 2233.30 | 2233.30 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1897.44 | 1939.88 | 2076.53 |  |  |  |
|  | 政府性基金预算财政拨款收入 |  |  | 18.10 | 18.10 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  | 275.32 | 275.32 | 138.67 |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总 体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1、完成脱贫攻坚任务。2、完成创建国家卫生县城复审工作任务、创建国家文明县城工作任务。3、党建工作：党风廉政建设、作风建设；基层党建和“两学一做”；宣传思想和精神文明建设。4、社会平安建设综合指数达95%，安全生产综合指数达95%。5、全面依法治县：开展民主法治创建及依法治理；落实县委“谁执法谁普法”责任制意见；完成年度学法用法考试任务。6、食品、药品安全工作：按计划完成食品药品抽检任务，食品和食用农产品抽检监测不合格样品处置率达100%；打击违法犯罪。7、加强生产和经营许可证管理，严厉查处非法经营行为。8、本区域内发证企业档案建档率达100%。9、不出现重大质量事故。10、继续完善打与扶、打与帮、打与治三结合的执法打假机制。11、加油机、计价器和社公标受检率达95%；上述其它强检计器具受检率95%以上。12、特种设备安全监察工作。13、打击传销，规范直销。14、长江流域禁捕退捕工作。15道路交通顽障固疾整治工作。16、完成联乡工作任务和上级交办的其他工作。 |  |  |  | 1、坚持食品药品安全监管从严。先后开展校园及周边食品安全“护苗行动”、食品安全风险大排查大整治百日行动、长沙流域禁渔等食品行业专项整治行动近10次。办理审批药品企业经营企业换发证，督促药品经营企业进行第二类医疗器械经营备案。2、持续加强特种设备安全监管。定期召开特设设备安全生产工作会议，督促到期作业人员参加培训，对特种设备进行了定期检验。3、高度重视产品质量安全监管。4、强化价格服务，规范价格秩序。市场价格监管和价格监测，开展涉企收费专项检查。5、优化消费环境。开展“3.15”消费者权益保护日、打击传销、规范直销等系列宣传活动近10次；受理各类消费投诉。6、严格行政执法工作。全年办理行政处罚案件113起。7、创新制度改革，进一步完善“大服务”保障百姓利益。完成市场主体增长任务；落实企业信用信息公示；完成计量器具检验检查；做好知识产权服务。8、做好党建工作，全年组织党委中心组集中学习12次，各支部集中学习20余次。9、巩固扶贫攻坚战果。10、做好防疫工作。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 年度预算执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 财政供养人员控制率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公用经费控制率 | 100% | 128.06% | 5 | 4 | 工会经费及宣传费增加。加强成本控制 |
|  |  | 质量指标 | 政府采购执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 固定资产利用率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 公务卡刷卡率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 预算完成时间 | 2021.1-2021.12 | 2021.1-2021.12 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 支出成本 | 1957.98 | 2094.62 | 10 | 9 | 人员调资，奖金增加，支出增加 |
|  | 效益 指标 （40分） | 经济效 益指标 |  | 优化经济环境，促进县域经济发展；为消费者和经营者挽回损失；有效推进我县食品、药品产业的健康发展，解决就业人数。 | 优化经济环境，促进县域经济发展；为消费者和经营者挽回损失；有效推进我县食品、药品产业的健康发展，解决就业人数。 | 40 | 40 |  |
|  |  | 社会效 益指标 |  | 打击经济违法违规行为，优化经济发展环境，确保全县无传销行为发生，维护县内产品质量、食品、药品安全，确保发生重大安全事故，建立健全和谐公平公正的市场秩序，打击假冒伪劣产品，监管市场，维护消费者合法权益。 | 打击经济违法违规行为，优化经济发展环境，确保全县无传销行为发生，维护县内产品质量、食品、药品安全，确保发生重大安全事故，建立健全和谐公平公正的市场秩序，打击假冒伪劣产品，监管市场，维护消费者合法权益。 |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 规范市场秩序，服务县域经济发展，保护广大消费者合法权益。 | 规范市场秩序，服务县域经济发展，保护广大消费者合法权益。 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会公众或服务对象满意率 | 90%以上 | 90%以上 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |

填表人：颜瑛  填报日期：2021.9.3  联系电话：13874558899  单位负责人签字：