辰溪县卫生健康局

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

内设办公室（行政审批服务股）、人事股（科技教育股）、规划财务信息股、医政法制股（县深化医药卫生体制改革领导小组办公室）、药政股（中医药管理股）、疾病预防控制股（县卫生应急办公室、县人民政府防治艾滋病工作委员会办公室）、基层卫生股、流动人口管理服务股、计划生育指导股、计划生育家庭发展股、爱国卫生运动委员会办公室。设基层医疗卫生会计集中核算中心、基本药物集中配送中心、120急救指挥中心、健康教育所等二级全额事业单位。

（二）人员编制情况

编制人数89人，2024年末，实有在职人员89人、退休人员68人。

（三）主要职能职责

辰溪县卫生健康局为全额财政拨款单位，主要职能是负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，组织和指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施；负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、传染病防治、突发公共卫生事件应急处置、职业卫生监督、公共场所卫生、妇幼儿童保健卫生、饮用水卫生、基本公共卫生服务等工作；负责指导推进医药卫生体制改革和医疗卫生服务体系建设；负责指导全县基层卫生和计划生育、优生优育、人口发展规划、计划生育利益导向等工作；承办县人民政府及市卫健委交办的其他事项。

- 绩效目标设定情况

- 1、坚持强基固本，推动医疗卫生高质量发展。一是持续加大县第一人民医院和黄溪口镇中心卫生院县域医疗次中心项目建设。目前，县第一人民医院一期工程感染楼、医技楼进入内部装修阶段，设备采购和信息化建设有序开展。完成了县域医疗次中心项目泌尿外科、检验科、手术室、中医科等医疗设备采购并已投入使用。二是推进医疗急救体系建设。全面落实湖南省5G智慧化急救体系建设，以县人民医院急救中心为基础，完成了县域急救指挥调度中心建设。同时，依托黄溪口、火马冲、安坪、孝坪4个乡镇（中心）卫生院，建成了4个基层急救分站，配置急救转运车辆48辆，12辆救护车辆安装5G智慧化急救系统。三加强医卫队伍建设。完成2024年度6名本科生和20名专科生招录工作，公开招聘专业技术人员47名，落实原红十字会医院22名在编在岗位人员安置转隶工作。四是强化基层运行保障。制定出台《辰溪县基层医疗卫生机构实施“一类保障、二类管理”工作方案》，从2024年起将乡镇卫生机构医护人员基本薪酬保障纳入县财政预算，共预算2800万元并按季度拨付，保障了卫生院运行和在编在岗、临时聘用人员基本工资待遇。

- 2、突出健康主题，深入开展健康辰溪行动。大力开展爱国卫生运动，持续推进健康知识普及行动、全民健身行动、控烟行动、传染病及地方病防控行动等15项健康行动，巩固国家卫生县城成果，城乡环境面貌得到明显改善，城乡基础设施建设得到全面加强。一是强化健康教育。租赁公交站台宣传橱窗40块，大型广告牌2座，更换健康教育科普内容4期，印制《健康素养》66条，制作《生活方式》《国家基本公共卫生服务项目宣传》《控烟》等12种宣传手册25万余册。国家级健康教育素养监测和中医药文化建设复核辰溪三个样本点通过市级验收。二是积极开展控烟行动。结合世界无烟日宣传系列活动，制定下发《关于进一步加强全县党政机关暨公共场所控烟管理工作的通知》，推动党政机关领导干部带头控烟。三是完善健康设施。率先在超市、体育馆、城区车站、政务中心、公园等公共场所安装急救体外除颤仪AED机12台，为保护群众生命健康安全建立了“防护墙”。同时，完成了城南健康步道、健康主题公园建设。四是全面落实病媒生物防制。制定下发《辰溪县2024年巩固国家卫生县城病媒生物防制整治工作方案》，开展了春季和夏季集中消杀活动，加装灭鼠盒1200个，投入灭鼠药剂2500斤。五是积极组织推进国家卫生乡镇创建。今年3月份柿溪乡已完成省级验收。

- 3、强化政策推动，落实落细民生工程。一是持续巩固乡村振兴健康帮扶成果。全面落实监测对象和脱贫人口分类救治服务等健康帮扶举措，稳步推进家庭医生签约服务。目前，已完成常住人口签约服务222374人，签约率为55%，签约服务覆盖率达到了省、市40%以上的要求。其中，在管高血压患者32949人，签约率为97.5%；糖尿病患者13356人，签约率为97.5%，严重精神障碍2547人，签约率为96.5%。同时，落实乡村医生驻点，对51个“空白村”由乡镇卫生院派驻医生。二是做实民生服务。积极开展“利剑护蕾·雷霆行动”和打击非法应用人类辅助生殖技术“霹雳行动”，维护妇女儿童合法权益，抓紧抓实抓细母婴安全保障工作，加强出生缺陷防治，实施免费婚前医学检查、产前筛查、新生儿先天性心脏病筛查等民生工作，完成农村适龄妇女“两癌”筛查 6287人（任务数 6250 人），完成率达100.6%；完成新生儿疾病免费筛查2126人（任务数2100人），完成率为101.23%。完成中医体质辨识5000人次，完成率为100%。三是实施普惠托育服务“护蕾”行动。推动三岁以下婴幼儿托育服务项目建设。通过幼儿园改扩建项目，新增普惠性托位275个（任务275个），完成省下达民生实事任务进度100%。

- 4、强化公共服务，提升重大公共卫生风险防范能力。一是推进疾控体系改革。完成疾控中心和卫生计生综合监督执法局重组，配齐配强新疾控中心班子，健全内设机构。7月底，新组建的县疾控中心已实质化运行。二是扎实开展疾病预防控制。适龄儿童建卡、建证率达100%，“五苗”接种率达95%以上。三是抓实传染病防控。加强肺结核、霍乱、手足口病、流行性出血热、疟疾、布病等急性传染病的监测预警，截止目前全县报告乙类传染病1996例，丙类传染病2445例，与去年同期乙类传染病3298例，丙类传染病2725例相比，病例大幅度减少。四是加大严重精神障碍患者管理。全县在册严重精神障碍患者2692例，规范管理2597例，规范管理率为96.47%，落实肇事肇祸精神病人监护人“以奖代补”325人，发放奖补资金74.02万元。

- 5、优化药品供应保障，切实提升县域药事服务能力。一是加强药品供应保障。成立了辰溪县县域紧密型医共体药事管理委员会，制定了《辰溪县紧密型县域医共体药品联动管理实施方案》，建立健全了县域医共体药品联动管理机制。二是推进药品集中采购。全年共采购药品9428万元，通过集中带量采购，降低了药品采购成本，提高了采购效率。同时，加强了对采购药品的质量监管，确保了药品质量安全。三是强化药品使用管理。开展了2次全面督查，加强了医疗机构药品使用管理，规范了药品采购、验收、储存、发放和使用等各个环节。四是强化处方点评。提升临床用药监测力度，提高了临床合理用药水平。全年共开展4次县级处方点评，点评处方6325张，合格率84.32%。五是规范开展国家基本药物制度绩效评价。年内共拨付基本药物补助资金936.86万元，其中：县级公立医院补助资金235万元、基层医疗机构补助资金701.86万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

我局有健全的财务管理制度、资产管理制度、内部控制制度等，2024年卫生健康局严格按照制度执行，并对绩效目标项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和督促检查。本年项目实施（完成）的进度为100%，质量全部达标。1、项目有效性：本年项目资金使用后全部达到预期效果。项目可持续性：本年项目完成后，对社会有良好影响，达到可持续发展目的。2、专项管理方面的问题；我局专项立项依据充分，有规范的资金管理办法。3、资金分配方面的问题；我局资金分配合理，突出重点，公平公正；无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。4、资金拨付方面的问题；我局资金拨付及时，无滞留、闲置现象。资金使用方面的问题；我局资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用能产生了良好的效益。

（二）部门预算执行情况

1、基本支出情况

2024年总收入24892.81万元，其中财政拨入24892.81万元。基本支出17743.188万元，其中：人员经费2628.56万元，占基本支出的14.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费15114.628万元，占基本支出的85.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。2024年末结余0万元。

- 专项支出情况

2024年总收入24892.81万元，其中财政拨入24892.81万元，专项支出7149.622万元。

1、基本公共卫生服务：2024年资金预算3806.58万元，2024年决算支出3806.58万元，预算执行率100%。

2、计划生育专项：2024年资金预算1935万元，2024年决算支出1935万元，预算执行率100%。

3、村卫生室运行：2024年资金预算163.20万元，2023年决算支出163.20万元，预算执行率100%。

4、重症精神病人救治：2024年资金预算491.51万元，2024年决算支出261.27万元，预算执行率53.17%。

5、基本药物制度财政补助：2024年资金预算701.86万元，2024年决算支出701.86万元，预算执行率100%。

6、基层医疗卫生机构综合改革补助：2024年资金预算2800万元，2024年决算支出257.12万元，预算执行率9.18%。

7、健康辰溪：2024年资金预算10万元，2024年决算支出6.25万元，预算执行率62.50%。

8、基层卫生院整体搬迁：2024年资金预算100万元，2024年决算支出0万元，预算执行率0%。

9、独生子女奖励：2024年资金预算0.852万元，2024年决算支出0.852万元，预算执行率100%。

10、爱卫办专项：2024年资金预算3万元，2024年决算支出0万元，预算执行率0%。

11、卫生核算中心工作经费：2024年资金预算11万元，2024年决算支出7.49万元，预算执行率68.09%。

12、病媒生物防治采购：2024年资金预算52.37万元，2024年决算支出10万元，预算执行率19.09%。

13、医疗废弃物处理：2024年资金预算20万元，2024年决算支出0万元，预算执行率0%。

（三）"三公"经费使用和管理情况

本单位2024年"三公"经费总支出1.14万元，全部为公务接待费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2024年政府性基金拨款10100万元，支出10100万元，主要是第一人民医院特别国债资金10100万元。

四、国有资本经营预算支出情况：0

五、社会保险基金预算支出情况:0

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。2024年我局自评得分98分。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

2024年度预算绩效管理工作整体开展情况 ：

1、基础工作管理。我局领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

2、绩效目标管理。我局严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，公积金、医疗保险等按时准确发放到位，从无拖欠。

3、绩效监控管理。我局2024年项目收支共13个,都进行了年初预算、半年项目监控。

4、绩效评价管理。2024年我局基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。

七、存在的问题及原因分析

全县医疗卫生资源结构和布局有待优化，公共卫生体系建设有待完善，重大传染病和新发传染病应急处突能力不足，重点学科建设还要持续发力，卫生人才队伍数量不足、整体水平不高，优质医疗资源供给不足、城乡差异较大，“一老一小”健康服务供给有待持续提升。

八、下一步改进措施

1、构建区域医疗中心，优化基层医疗服务网点，实现健康服务更加公平可及医防融合。构建起以卫生院为疾病筛查和健康管理网底，以区域医疗中心为技术支撑的“防、治、管”闭环体系及中西医结合工作。2、从发展策略上，建立“公益性、积极性、持续性”的公立医疗机构运行机制，倡导“运动是良医”的理念，推动健身和健康深度融合。“医教联动”。发挥基层医疗机构与单位、家庭、学校的协作机制。3、.从发展动力上，改革创新。始终把深化医药卫生体制改革作为推动卫生健康事业发展的强大动力。将调动医务人员积极性、主动性、创造性作为医改的基本动力来抓。

九、其他需要说明的情况：无