辰溪县龙头庵乡初级中学乡镇标准化寄宿制学校项目绩效评价报告

（征求意见稿）

项目名称：辰溪县龙头庵乡初级中学乡镇标准化寄宿制学校项目

建设单位：辰溪县龙头庵乡初级中学

组织单位：辰溪县财政局

评价机构：恒信弘正会计师事务所有限责任公司

二0二四年十月

目   录

一、 项目基本情况	1

（一） 项目背景概况	1

（二） 项目立项	2

（三） 项目绩效目标	2

（四） 项目资金安排及拨付情况	3

1. 项目资金安排情况	3

2. 项目资金拨付情况	3

（五） 项目资金执行情况	3

（六） 项目管理情况	3

1. 资金管理情况	3

2. 项目监督管理及信息公开情况	3

二、 绩效评价工作开展情况	4

三、 项目主要成效	5

四、 综合评价结论及指标分析	5

五、 发现的主要问题	7

六、 有关建议	7

附件1	9

辰溪县龙头庵乡初级中学乡镇标准化寄宿制学校项目绩效评价指标及评分标准表	9

辰溪县龙头庵乡初级中学乡镇标准化寄宿制学校项目绩效评价报告

恒弘专审（2024）XXXX号

（征求意见稿）

为落实湖南省关于全面实施预算绩效管理有关要求，全面评价专项资金的管理、使用、项目实施等情况，提高专项资金资金使用效益，辰溪县财政局对2023年度辰溪县龙头庵乡初级中学乡镇标准化寄宿制学校项目开展绩效评价工作，恒信弘正会计师事务所有限责任公司参与了本次评价工作。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10文）等要求，在前期调研、现场数据核查、汇总整理分析的基础上，形成绩效评价报告如下：

- 项目基本情况

- 项目背景概况

为推进辰溪义务教育薄弱环节改善与能力提升，改善辰溪县龙头庵乡初级中学办学条件，推动辰溪义务教育从基本均衡迈向优质均衡发展，加强辰溪教育脱贫攻坚和乡村振兴战略实施的有效衔接，全面振兴龙头庵乡村教育，将乡村学校融入乡镇振兴发展，推动乡村人才振兴。

- 项目立项

根据《国家发改委、教育部、人力资源社会保障部关于印发“十四五”时期教育强国推进工程实施方案》工作要求及十七届辰溪县政府第二十七次常务会议研究决策，辰溪县发展和改革局依据《关于审批辰溪县龙头庵乡初级中学乡镇标准化寄宿制学校建设项目可行性研究报告的请示》及可研文本等相关附件，于2023年7月10日批复《关于辰溪县龙头庵乡初级中学乡镇标准化加速至学校建设项目可行性研究报告的批复》（辰发改社会[2023]3号）批复本项目。

- 项目绩效目标

项目建设内容：建筑面积：4192.67平方米，其中：新建教师周转宿舍16套，建筑面积639.84平方米（1栋4F）；运动场地提质改造：塑胶跑道面积1101.85平方米；篮球场面积：1438.20平方米，场地硬化面积1012.78平方米。

项目绩效目标：推进辰溪义务教育薄弱环节改善与能力提升，促进县域义务教育从基本均衡向优质均衡发展，推动辰溪县教育事业高质量发展。

年度绩效目标：改善义务教育学校办学条件，项目实施后龙头庵乡小学学龄儿童净入学率达100%，初中教育阶段毛入学率达100%。

- 项目资金安排及拨付情况

- 项目资金安排情况

本项目预算安排资金290.628万元。

- 项目资金拨付情况

截至2024年9月27日，已拨付项目资金56.00万元，资金到位率19.27%。

- 项目资金执行情况

截止至2024年9月27日，项目支出共计56.00万元。到位资金执行率100%。

- 项目管理情况

- 资金管理情况

辰溪县龙头庵乡初级中学制定了财务管理制度及专项资金管理制度。

- 项目监督管理及信息公开情况

辰溪县教育局委托湖南中隆瑞项目管理咨询有限公司进行招标程序，(政府采购编号:辰财采计2023122，代理编号:ZLRHH2023-082)，项目于2023年11月17日磋商后，发布成交通知书，确定辰溪县华盛工程建设有限公司为中标单位。

- 绩效评价工作开展情况

本次绩效评价，我们成立了评价工作组，经过前期准备、收集基础资料、审核基础资料、现场勘察、调查问卷、综合分析评价等阶段，对2023年度辰溪县龙头庵乡初级中学乡镇标准化寄宿制学校项目开展了绩效评价，并自2023年9月24日至2023年9月27日开展了现场评价。

前期准备阶段，主要通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项的政治、经济、社会背景和法律 法规、政策依据，以及项目立项时间、预算批复单位、项目具体实施内容、组织管理、绩效目标设置、计划完成时间及资金投入与使用情况等因素，为编制评价方案奠定基础。

现场评价阶段，主要采取听取情况介绍、资料核查等方法。①听取情况介绍。与辰溪县教育局的业务科室人员和财务科室人员进行面对面会谈了解情况，听取相关人员对项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、合同签订、人员管理、项目产出和效益等情况的介绍。 ②资料核查。现场查看辰溪县教育局提供的相关政策性文件，对项目立项的规范性进行评价，项目单位提供了项目立项相关资料，提供了财务到账及支出凭证等过程资料，对项目的过程指标进行评价。

- 项目主要成效

项目建设已完成主体框架30%左右。处于实施阶段，未产生成效。

- 综合评价结论及指标分析

依据确定的绩效评价指标体系、评价标准和评分规则，采集和确认评价基础数据，采用分类评价方式，从决策、过程、产出、效益等方面进行综合评价和量化打分。经评价，2023年度辰溪县龙头庵乡初级中学乡镇标准化寄宿制学校项目绩效评分为73分，绩效等级为“中”（详见附件1）。项目扣分情况分析如下：

具体分值和等级可根据评价内容设定。总分为100分，划分为五档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为合格，60分以下为差。

- 投入。

总分值为15分，实得11分，扣4分。

（1）资金到位率：截止绩效评价日，计划投入项目资金290.628万元，实际到位资金56.00万元，资金到位率为56/290.628*100=19.27%。扣2分。

（2）到位及时率：截止绩效评价日，到位资金56.00万元，应到位资金290.628万元，资金到位及时率56/290.628*100=19.27%。扣2分。

- 过程。

总分值为25分，实得19分，扣6分。

（1）制度执行有效性：项目建设单位为辰溪县龙头庵乡初级中学，但实际该项目招标的采购方及签订施工合同的发包方为辰溪县教育局，不符合相关法律法规和业务管理及绩效管理规定 扣6分。

- 产出。

总分值为30分，实得13分，扣17分。

- 实际完成率：项目建设已完成主体框架30%左右。 扣10分。

- 完成及时率：施工合同约定工期为90天，计划开工时间为2023年11月27日至2024年2月27日。截止至2024年9月27日项目未完工。扣7分。

- 效益。

总分值为30分，实得30分，扣0分。

- 项目未完工，暂按满分计分。

- 发现的主要问题

- 发改局批复的项目建设单位与招标采购方及签到施工合同发包方不一致。发改局批复的项目建设单位为辰溪县龙头庵乡初级中学，但实际该项目招标的采购方及签订施工合同发包方为辰溪县教育局。

- 项目建设期限超合同规定的期限，根据签订施工合同期限为90天，计划开工时间为2023年11月27日至2024年2月27日。截止至2024年9月27日项目未完工。

- 有关建议

（一）加强项目监督管理，保障资金安全

建设单位应做好项目前期工作，做好必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等工作，深化项目前期方案论证，加强项目的实施监控，及时修正可能产生的偏差，确保辰溪县教育局辰溪县龙头庵乡初级中学乡镇标准化寄宿制学校项目的顺利高效运行。

财务部门应按照上级单位下达的资金管理办法结合本单位的实际情况制定适合本单位的资金管理办法，并严格按照相关办法执行资金支付的审批流程，为保障资金的安全、规范运行采取必要的监控措施。主管部门应定期开展核查，常态化开展专项资金使用情况核查，做到从严监管不留空档。

（二）加快项目建设进度，及时组织项目验收

强化项目管理意识，明确各项目年度任务目标，加强项目节点进度管理，及时对进度靠后的责任单位或部门进行督促，各项目承担单位或部门应创新工作方法，制定时间表，加强沟通协调，责任到人，尽快完成项目建设，并对已完工项目及时组织单项工程验收，为提高建设项目的社会效益和管理水平提供重要依据。

附件：

1.项目绩效评价指标及评分标准表

| 恒信弘正会计师事务所 有限责任公司 中国•长沙 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
|  | 中国注册会计师： |
|  | 二O二四年十月二十九日 |

- 附件1

- 辰溪县龙头庵乡初级中学乡镇标准化寄宿制学校项目绩效评价指标及评分标准表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评分 | 扣分因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入(15分) | 15 | 项目 立项 | 11 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②所提交的文件、材料符合相关要求（1分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 3 |  |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）； ③项目为促进事业发展所必需（1分）； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）。 | 4 |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 4 |  |
|  |  | 资金 落实 | 4 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率为100%得2分；否则0分。 | 0 | 截止绩效评价日，到位资金56万元。 |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 2 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率为100%得2分；否则0分。 | 0 | 截止绩效评价日，到位资金56万元。 |
| 过 程（25分） | 25 | 业务 管理 | 13 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度（1分）； ②业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 9 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和业务管理及绩效管理规定（6分）；绩效目标申报表、项目执行情况表和评价报告不报、迟报任何一项扣6分。 ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 | 3 | 项目建设批复单位为辰溪县龙头庵乡初级中学，但实际该项目招标的采购方及签订施工合同的发包方为辰溪县教育局。 |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 2 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准（1分）； ②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（1分）。 | 2 |  |
|  |  | 财务 管理 | 12 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）； ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定（1分）。 | 2 |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 8 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③项目的重大开支经过评估认证（1分）； ④符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（4分）。若有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财务管理12分全部扣除。 | 8 |  |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 2 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制（1分）； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）。 | 2 |  |
| 产 出（30分） | 30 | 项目 产出 | 30 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际完成率100%得10分。否则0分。 | 0 | 项目建设已完成主体框架30%左右。 |
|  |  |  |  | 完成及时率 | 7 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 完成及时率大于等于0得7分；小于0得0分。 | 0 | 施工合同约定工期为90天，计划开工时间为2023年11月27日至2024年2月27日。截止至2024年9月27日项目未完工。 |
|  |  |  |  | 质量达标率 | 7 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标率100%得7分；否则0分。 | 7 |  |
|  |  |  |  | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 成本节约率大于等于0得6分；小于0得0分。 | 6 |  |
| 效 果（30分） | 30 | 项目 效益 | 30 | 经济效益 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 未直接影响经济效益 | 6 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 促进教育事业高质量发展 | 6 |  |
|  |  |  |  | 生态效益 | 6 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 未直接影响生态效益 | 6 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 改善义务教育学校办学条件 | 6 |  |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 对照绩效目标评价社会公众或服务对象满意度（6分） | 6 |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 73 |  |