辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）项目工程

绩效评价报告

项目名称：辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）工程

项目单位：           辰溪县水利局

委托部门：          辰溪县财政局

项目金额：           7122万元

评 价 机 构 ：湖南泰信会计师事务所有限公司

二○二四年九月二十六日

辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）项目工程绩效评价表

填报日期：2024年9月26日

| 项目名称 | 辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价项目单位 | 辰溪县水利局 | 项目主管部门 | 辰溪县水利局 |
| 项目起止时间 | 2022年8月至2024年7月 |  |  |
| 项目基本情况 | 王家洞水库工程建设规模和内容为： ① 在王家洞进口上游约380 m 处新建一座自密实埋石砼重力坝：坝顶高程为328.80m,大坝最大坝高51.8m,坝顶宽5m, 坝顶轴长192.50m; 采用溢流坝泄洪，溢流堰堰型为WES实用堰，堰顶高程为325.50m,溢流段长度为19.5m,采用挑流消能； ②新建冲砂兼放空涵管长43.5m, 新建灌溉箱涵长38m; ③新建人饮取水工程； ④新建泄洪洞长534m; ⑤新建水库管理所；新建大坝安全监测、观测设施。 工程总投资和工期 该工程投资估算总投资13735.22万元。其中：工程部分静态投资9782.12万元；水库征地移民补偿 投资3438.47万元；环境保护工程静态投资126.30万元；水土保持工程静态投资388.33万元。可研中工期17个月，初步设计批复中工期34个月，招标文件中工期24个月，合同中工期24个月。 资金筹措：本项目资金来源于中央投资补助、地方配套解决。 |  |  |
| 项目绩效目标 | 完成王家洞进口上游约380 m 处新建一座自密实埋石砼重力坝的建设。 |  |  |
| 项目资金管理情况 | 1、项目资金安排情况 2022年12月，根据《湖南省财政厅关于提前下达2023年中央水利发展资金（第一批）通知》（湘财预〔2022〕299号）下达资金4522万元。2023年2月根据地方政府新增债务（湘财预〔2023〕49号）下达资金1000万元。2023年12月，根据《财政部关于下达增发国债水利领域项目2023-2024补助资金预算的通知》（财农【2023】110号）下达资金1600万元。辰溪县财政局下达指标金额3655.23万元到辰溪县水利局。 2、项目资金使用情况 截止到2024年8月23日，实际支付1490万元具体支付。 |  |  |
| 绩效评价结论 | 项目绩效评价得分为83分，评价等级为“ 良 ”。 |  |  |
| 存在的问题 | 1、项目资金使用过程中监督工作不到位 资金拨付申请表中累计完工量与施工月报中不一致。 2、制度执行有效性有待加强 未提供工程预算及预算财政评审报告，工程招标价高于概算价。 3、工程进度缓慢，资金使用率低 工程合同价9728万元，于2022年8月24日开工，截止到2024年7月末完成累计完成产值约2413.1万元，工程进度缓慢。评价项目资金7122万元，截止到2024年8月末，实际支出1490万元，资金使用率低。 |  |  |
| 有关建议 | 1、提高项目资金使用的合规性 拨付资金时业财融合，把好每一道审核关，提高资金使用的合规性。 2、加大制度的有效执行力度 加强对项目实施过程的监督和管理，确保项目按照规定的程序和要求进行。 3、加快工程进度，提高资金使用效率 项目单位应加强对工程进度的监督管理，及时处理影响工程进度的事情，加快工程进度，提高资金使用效率。 |  |  |

目  录

一、预算支出基本情况	1

（一）预算支出概况	1

（二）预算资金使用管理情况	4

（三）预算支出绩效目标完成程度	9

二、绩效评价工作情况	10

（一）绩效评价目的、对象和范围	10

（二）绩效评价工作内容	10

（三）绩效评价框架	11

（四）证据收集方式	14

三、预算支出主要绩效及评价结论	15

四、绩效评价指标分析	16

（一）预算支出决策情况	16

（二）预算执行过程情况	17

（三）预算支出产出情况	17

（四）预算支出效益情况	18

五、存在的问题	19

六、有关建议	20

七、其他需说明的情况	20

湖南泰信[2024]绩评第20号

辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）项目工程

绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等有关文件规定，受辰溪县财政局委托，湖南泰信会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组，对辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）项目工程开展了绩效评价工作，现将项目绩效评价情况报告如下：

- 预算支出基本情况

（一）预算支出概况

1、项目背景

《全国抗旱规划实施方案（2014-2016年）》提出了抗旱减灾的主要工程措施，突出了重旱、易旱地区，特别是大中型水利工程难以覆盖、抗旱基础设施薄弱的农村山丘区，通过加强抗旱应急水源工程建设，完善抗旱供水保障体系，通过修建一批小水库，保障严重干旱期间重点旱区县群众饮水安全和基本口粮田作物生长关键期用水需求，同时为乡镇地区重点单位和企业提供应急供水。

辰溪县是一个老、少、边、穷的山区县，干旱是辰溪县主要的自然灾害之一，创收渠道少，大部分人以农业收入为主，造成低收入人口数量大，自然灾害频繁，抵御灾害能力弱，灾害频繁，由此导致得因旱灾致贫返贫现象比较突出。水源问题一直是制约当地经济发展的一大瓶颈，在干旱季节尤其突出。自1994年以来,全县多次发生旱灾， 2013年因旱灾造成农作物直接经济损失1.25亿元，当发生重大或特大干旱时，城镇生活和工业用水挤占农业灌溉用水，农业因旱损失会继续增加。在《全国抗旱规划》中辰溪县被列为主要受旱县。

2、项目区概况

目前项目区内基础水利设施较薄弱，配套建筑物落后，一遇干旱，耕地面临歉收甚至绝收。据统计，1994年、2005年、2013年区内因降雨偏少接连出现旱灾，尤其是2013年的西南干旱，给当地少数民族居民的生产、生活造成极大影响。根据资料统计，区内稻谷单产400kg/亩，低于全县平均水平。项目区内水源尚不能满足灌溉用水需求，随着人们生活水平的提高，居民生活及生产用水不断增加，这样挤占了部分灌溉用水，使得城镇供水与灌溉用水之间的争水矛盾时有发生。区内供水矛盾在遭遇干旱时愈发突出。此外，突发性事件（特干旱情况）发生时，区内目前的可用水源水量更是难以应对。

王家洞水库作为辰溪县辰阳镇的抗旱应急备用水源，必须具备常规供水和抗旱应急备用供水双重任务。正常年份(常规供水)：解决水库周边部分农田的灌溉需求和居民的日常用水需求。特干旱年份(应急供水)：特干旱时转换供水对象，保证抗旱应急供水区域内居民用水和基本口粮田的灌溉。因此建设本项目是必要的。

3、工程建设标准、规模及内容

王家洞水库为小(1)型水库， 枢纽工程等级为Ⅳ等，主要建筑物4级，次要建筑物5级。按《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2000)的3.2.1条规定，本次洪水标准采用30年一遇，校核洪水标准采用200年一遇，消能防冲洪水标准采用20年一遇。

工程建设规模和内容为:

① 在王家洞进口上游约380 m 处新建一座自密实埋石砼重力坝：坝顶高程为328.80m,大坝最大坝高51.8m,坝顶宽5m, 坝顶轴长192.50m; 采用溢流坝泄洪，溢 流堰堰型为WES实用堰，堰顶高程为325.50m,溢流段长度为19.5m,采用挑流消能；

②新建冲砂兼放空涵管长43.5m, 新建灌溉箱涵长38m;

③新建人饮取水工程；

④新建泄洪洞长534m;

⑤新建水库管理所；新建大坝安全监测、观测设施。

4、工程总投资和工期

该工程投资估算总投资13735.22万元。其中：工程部分静态投资9782.12万元；水库征地移民补偿 投资3438.47万元；环境保护工程静态投资126.30万元；水土保持工程静态投资388.33万元。可研中工期17个月，初步设计批复中工期34个月，招标文件中工期24个月，合同中工期24个月。

资金筹措：本项目资金来源于中央投资补助、地方配套解决。

## （二）预算资金使用管理情况

1、项目资金安排情况

2022年12月，根据《湖南省财政厅关于提前下达2023年中央水利发展资金（第一批）通知》（湘财预〔2022〕299号）下达资金4522万元。2023年2月根据地方政府新增债务（湘财预〔2023〕49号）下达资金1000万元。2023年12月，根据《财政部关于下达增发国债水利领域项目2023-2024补助资金预算的通知》（财农【2023】110号）下达资金1600万元。辰溪县财政局下达指标金额3655.23万元到辰溪县水利局。

2、项目资金使用情况

截止到2024年8月23日，实际支付1490万元具体支付如下

| 支付日期 | 记账凭证号 | 支付金额 | 收款人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024.7.17 | 6# | 248 | 辰溪县重点项目征地拆迁安置办公室 |  |
| 2024.2.27 | 27# | 400 | 辰溪县经济建设投资有限公司 |  |
| 2024.4.12 | 03# | 142 | 辰溪县经济建设投资有限公司 |  |
| 2024.6.28 | 01# | 100 | 辰溪县经济建设投资有限公司 |  |
| 2024.7.22 | 02# | 8 | 辰溪县经济建设投资有限公司 |  |
| 2024.7.22 | 02# | 292 | 辰溪县经济建设投资有限公司 |  |
| 2024.8.23 | 3# | 300 | 辰溪县经济建设投资有限公司 |  |
| 合计 |  | 1490 |  |  |

3、资金管理情况。辰溪县水利局制定了专项资金财务管理办法，资金使用按照《专项资金财务管理办法》进行管理，但资金拨付申请表中累计完工量与施工月报中不一致，报账资料审核不严格。

4、项目组织实施情况

（1）批复情况

A、2019年3月20日辰溪县发展和改革局以《关于辰溪县抗旱应急水源(王家洞水库)工程可行性报告的批复》(辰发改农 〔2019〕2号)对《辰溪县抗旱应急水源(王家洞水库)工程可行性研究报告》进行了批复。主要批复内容如下

主要建设内容及规模:本项目拟新建一座总库容434万m³的小(1)型水库。具体建设内容为:新建坝顶轴长192.50m、宽5m、坝高51.8m 自密实埋石砼重力坝一座，冲砂兼放空涵管长43.5m，灌溉箱涵长 38m，泄洪洞长534m，人饮取水工程，水库管理所，大坝安全监测、观测设施等;新建环境保护、水土保持工程及改建库区公路2km;水库征地移民62户210人。

总投资及资金来源:总投资13735.22万元，其中:主体工程投资 9782.12万元、水库征地移民补偿3438.47万元、环境保护工程投资 126.3万元、水土保持工程投资388.33万元。资金来源为地方政府性资金和中央预算内投资。

B、2019年5 月28日怀化市水利局予以《关于辰溪县抗旱应急水源(王家洞水库)工程初步设计的批复》(怀水建管〔2019〕12号)对《辰溪县抗旱应急水源(王家洞水库)工程初步设计》进行了批复。

批复的工程建设内容:新建水库大坝、冲砂兼放空涵管、灌溉箱涵和泄洪隧洞等。大坝坝型为堆石混凝土重力坝，坝顶高程328.80m，最大坝高51.80m，坝顶宽5m，坝顶轴线长192.5m，溢流坝长19.5m;新开泄洪洞位于老洞内，进口高程255.00m，出口高程217.00m，洞长 776m(其中新开隧洞 543m)，灌溉输水涵洞位于右岸非溢流坝段，采用C25钢筋砼箱涵，内空尺寸为1.6mx1.6m,进口底板高程285.70m，出口底板高程285.00m，涵洞全长38m;放水卧管布置在大坝右岸山坡上，全长73.3m;放空冲砂底涵位于右岸非溢流坝段，为C25箱涵，宽x高=2x2.6m，进口采用塔式进水口，全长43.5m。

工程总工期34个月。

核定工程总投资为13684.37万元，其中建筑工程7060.65万元，机电设备及安装410.62万元，金结设备及安装47.28万元，临时工程费588.44万元，建设管理费452.94万元，工程建设监理费184.98万元，科研勘测设计费486.42万元，其他36.48万元，基本预备费463.39万元，移民征地补偿3438.54万元，水土保持工程388.33万元，环境保护工程126.30万元。

C、2021年4月，因该项目淹没区涉及永久基本农田，建设单位对该项目选址及用地重新进行了界定，省自然资源厅出具了该项目的《建设项目用地预审与选址意见书》(用字第 430000202100031号),项目建设单位重新申请对该项目可行性研究相关内容进行了调整。2022年1月25日，辰溪县发展和改革局以《关于调整辰溪县抗旱应急水源(王家洞水库)工程可行性研究报告的批复》(辰发改农〔2022〕1号)进行了调整批复。同意对该项目建设内容等进行调整批复。调整后该项目编码不变，为2019-431223-76-01-007211。

调整后的项目主要建设内容及规模:本项目新建一座总库容434 万m3的小(1)型水库。新建坝顶轴长192.50m、宽5m、坝高51.8m 自密实埋石砼重力坝一座，冲砂兼放空涵管长43.5m，灌溉箱涵长 38m，泄洪洞长534m，人饮取水工程，水库管理所，大坝安全监测、观测设施等;新建环境保护、水土保持工程及改建库区公路2km;水库征地移民 62户210人。

其他事项仍按辰发改农〔2019]2号文件执行。

D、根据可研调整批复的内容及重新办理库区用地手续的需要，怀化市水利局批复了辰溪县水利局上报的《关于调整我县抗旱应急水源(王家洞水库)工程初步设计批复有关内容的请示》(辰水报〔2022〕1号)，印发了《关于调整辰溪县抗旱应急水源(王家洞水库)工程初步设计有关内容的批复》。批复内容包括

原则同意调整的建设工期。

工程建设的等级及设计标准、建设内容和规模等其它内容，仍按《关于辰溪县抗旱应急水源(王家洞水库)工程初步设计的批复》(怀水建管(2019)12号)执行。

（2）招标情况

湖南湘源工程项目管理咨询有限责任公司受辰溪县经济建设投资有限公司的委托,就湖南省辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）工程设计施工总承包（EPC）进行公开招标。项目接受辰溪县水利局全程监督，工期：总工期24个月。其中勘察设计工期：签订合同后60日内提交施工图设计文件；施工工期：22个月，计划开工日期2019年9月（具体以监理签发的开工令为准）。招标规模：约9876.22万元。2019年7月9日上午9时30分（北京时间）在怀化市公共资源交易中心进行公开开标、评标会议，并于2019年7月10日在湖南省招标投标监管网、湖南省水利工程招标投标公共服务平台和怀化市公共资源交易网、辰溪县政府门户网站上对中标候选人进行了公示，公示期满且无异议和投诉。中标人：福建省中禹水利水电工程有限公司（牵头人），怀化市水利电力勘测设计研究院（联合体成员）。

2019年7月25日，辰溪经济建设投资有限公司与福建省中禹水利水电工程有限公司（牵头人），怀化市水利电力勘测设计研究院（联合体成员）签订了合同协议书。

2019年8月2日辰溪县经济建设投资有限公司委托湖南湘源工程项目管理咨询有限责任公司对辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）工程施工监理进行公开招标。2019年10月18日辰溪县经济建设投资有限公司与湖南省水利电力工程建设监理咨询有限公司签订建设工程施工监理合同，合同金额:1100564元。

## （三）预算支出绩效目标完成程度

截止到2024年7月，已完成如下工程

1、完成驻地生活区及办公室建设；

2、修建施工临时道路1800m；

3、配合业主完成施工临时用电变电站建设；

4、完成砂石料场及拌和站临建设施；

5、完成大坝左、右岸坝坡整体及弃渣场清表；

6、完成大坝左、右岸坝坡及基础土石方开挖约70000m³；

7、完成大坝基础固结灌浆458孔，帷幕灌浆24孔；

8、溢流坝6#坝段埋石砼浇至▽286m高程，防渗面板浇至▽284m高程，溢流面底板浇至▽287.8m高程；

9、冲砂孔7#坝段进水口浇至▽289.5m高程，冲砂箱涵浇筑完成，埋石砼浇至▽284.5m高程；

10、坝0+66.8-85.8段8#坝段浇至▽287.5m高程。

11、共完成大坝混凝土浇筑约1.4万m³。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。

对象：辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）工程。

范围：辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）工程资金7122万元，其中中央补助资金6122万元，地方一般债1000万元。

## （二）绩效评价工作内容

1、编制绩效评价实施方案

评价小组在完成绩效评价框架的基础上，与辰溪县水利局对绩效评价相关事项进行讨论与研究，制定绩效评价方案。绩效评价方案包括绩效评价指标框架及评分标准、评分表填表说明、基础数据统计表、面访及座谈会问题清单、绩效评价资料清单、绩效评价人员安排。同时对评价小组工作计划、工作分配做了详细的安排。

2、组织实施绩效评价

评价小组根据制定的绩效评价工作方案，前往辰溪县水利局具体实施绩效评价，评价工作包括收集审核基础资料，在征求被评价单位的意见下，评价小组按照访谈提纲，向相关人员了解项目情况，对项目服务对象进行问卷调查。

3、分析评价工作

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，初步确认评价结果。对初步确定的绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。

4、撰写评价报告

评价小组运用科学方法对评价基础资料（基础数据表、访谈记录等） 进行分析总结，将汇总资料反映在绩效评价报告中，并与辰溪县水利局反馈沟通，根据反馈意见修改报告。提炼项目实施过程中的主要经验及存在的问题，并针对存在的问题提出相应的建议，形成最终的绩效评价报告。

## （三）绩效评价框架

1、绩效评价期间

评价期间：2022年8月至2024年7月

2、绩效评价原则

本次绩效评价，我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3、评价依据

1）《中华人民共和国预算法》（2014年修正）；

2） 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

3）《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)；

4）《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

5）《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)；

6）《湖南省财政厅关于提前下达2023年中央水利发展资金（第一批）通知》（湘财预〔2022〕299号）；

7）《财政部关于下达增发国债水利领域项目2023-2024补助资金预算的通知》（财农【2023】110号）；

8）2023第一批地方政府新增债务（湘财预〔2023〕49号）；

9）关于湖南省辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）工程可行性研究报告的批复（辰发改农[2019]2号）；

10）关于调整湖南省辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）工程可行性研究报告的批复的通知（辰发改农[2022]1号）；

11）关于辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）工程初步设计的批复（怀水建管[2019]12号）；

12）关于调整辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）工程初步设计有关内容的批复（怀水建管[2022]6号）；

13）财务管理制度、财务和会计资料等。

4、评价指标体系

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）中预算支出绩效评价共性指标体系框架并结合本项目的具体情况，设计辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）项目工程绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个维度，设计了14项二级指标，设19项三级指标，对辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）项目工程进行综合评价。

辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）项目工程绩效评价指标评分表详见附件。

5、绩效评价方法

（1） 评价方法

本次绩效评价主要采用的评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4）最低成本法，指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度

6）标杆管理法，指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（2） 调查方法

本项目采用普遍调查与重点抽样调查相结合的方式。

（3）评分方法

根据以上方法对评价指标采用百分制打分后，对绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，确定绩效评价结果类型分为：优、 良、较差、差四个等级；其中优≥90 分；90 分＞良≥80 分；80 分＞较差≥60 分；差<60 分。 最终确定绩效评价结果类型和评价结果级别。

## （四）证据收集方式

本项目采用的证据收集方法包括：案卷研究、资料收集、座谈交流、实地核查、问卷调查等。

1、案卷研究，是从现有的预算支出文件、国家和地方的发展政策和战略规划、各种相关的研究和咨询报告等文档资料中寻找数据，并且开展实地核查，最后确定选择使用的数据。

2、资料收集，收集与被评价对象有关的政策制度、法律法规、管理办法和相关报告；发放基础数据表，由被评价单位填报。

3、座谈交流，选择熟悉预算支出政策以及项目立项、实施、管理的人员参加座谈会，听取被评价单位对评价内容相关情况的介绍。

4、实地核查，是指通过询问、核对、勘查、检查等方法，对评价对象管理制度的建立和健全情况、管理责任制的建立和落实情况、项目建设和完成情况、资金使用情况等进行实地检查和核实，获取绩效评价需要的基础资料。

5、问卷调查，是指通过专家评估或者向社会公众、服务对象发放调查问卷对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

# 三、预算支出主要绩效及评价结论

本项目实施后对改善农民居住环境，提高农民生活质量，加快农村小康社会建设具有促进作用。根据《辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）项目工程绩效评价指标评分表》，我们通过定量和定性分析，该项目绩效评价得分为83分（详见附件），评价等级为“良”。具体指标评价情况如下：

| 评价指标 | 标准分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 15 分 | 15 分 |
| 过程 | 25 分 | 17 分 |
| 产出 | 35 分 | 26 分 |
| 效益 | 25 分 | 25 分 |
| 综合绩效 | 100 分 | 83 分 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）预算支出决策情况

该项分值15分，计15分，具体如下：

1、项目立项4分，实得4分：

（1）立项依据充分性（2分）：项目依据《全国抗旱规划“十三五”实施方案（2017-2020年）》立项，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则;项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。此项无扣分。

（2）立项程序规范性（2分）：项目申请、设立过程符合相关要求，程序到位。此项无扣分。

2、绩效目标6分，实得6分：

（1）绩效目标合理性（3分）：项目设定了绩效目标；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；与项目实施内容有相关性。此项无扣分。

（2）绩效指标明确性（3分）：项目设置了数量指标、质量指标、时效指标及效益指标和满意度指标，绩效指标较为明确，此项无扣分。

3、资金投入5分，实得5分：

预算编制科学性（5分）：项目编制了可行性研究报告、初步设计报告，并分别经辰溪发展和改革局、怀化市水利局批复。此项无扣分。

## （二）预算执行过程情况

该项分值25分，计17分，具体如下：

1、资金管理15分，实得9分：

（1）资金到位率（5分）：根据辰溪县水利局提供的湖南省财政厅下达资金的通知，辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）项目工程资金7122万元，已下达到位，资金到位率100%，此项无扣分。

（2）预算执行率（5分）：辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）项目工程实际支付1490万元，预算执行率21%，此项扣4分。

（3）资金使用合规性（5分）： 评价组通过对相关项目资金账务处理情况进行抽查，资金使用有完整拨付审批程序和相关手续，但资金拨付申请表中累计完工量与施工月报中不一致，此项扣2分。

2、项目实施10分，实得8分：

（1）管理制度健全性（5分）：辰溪县水利局制定了《行政事业单位财务管理制度》、《专项资金财务管理办法》、《内部控制手册》、《项目管理制度》等制度，此项无扣分。

（2）制度执行有效性（5分）：评价组通过现场访谈以及对单位交回的资料整理分析后发现，未提供工程预算及预算财政评审报告，工程招标价高于概算价。此项扣2分。

## （三）预算支出产出情况

该项分值35分，计26分，具体如下：

1、数量指标10分，实得7分：

辰溪县水利局提供的支付凭证、施工月报、工程进度付款审核汇总表等资料显示，截止2024年7月末累计完成产值约2413.1万元，未按计划完成项目建设内容，此项扣3分。

2、质量指标10分，实得10分：

评价组通过对现场资料核查以及对单位交回的资料整理分析后发现，监理单位全程参与工程施工监理服务，日常发现问题，要求施工单位及时整改。此项无扣分。

3、时效指标8分，实得2分：

评价组通过现场查看及对单位交回的资料整理分析后发现，计划2024年6月底完成投资100%，实际完成2229.7万元，合同价9728.09万元。完成投资占比23%。未按计划完成。依评分标准，此项扣6分。

4、成本指标7分，实得7分：

通过对项目实施单位交回的资料整理分析后发现，项目建筑安装成本应控制在9728万元以内，因工程尚未完工，未进行工程结算，本项不评价，按设定分值得7分。

## （四）预算支出效益情况

该项分值25分，计25分，具体如下：

- 经济效益5分，实得5分：

- 依据可研报告水库建成后可解决下游9个村4023人的正常用水问题，应急灌溉面积35200亩，项目实施后可减少农民生活用水支出，提高区内灌溉保证率，增加粮食及经济作物产能，增加农民收入。此项无扣分。

- 2、社会效益5分，实得5分：

- 大坝承担挡水、泄洪两大重要作用，按Ⅳ级建筑物设计，其洪水标准按30年一遇洪水设计，200年一遇洪水校核，项目的实施后，能增强当地防洪能力，保障农民的安全。此项无扣分。

- 3、生态效益5分，实得5分：

- 项目建成后对周边植被生长和生物生存环境有益，可改善当地的生态环境。此项无扣分。

- 4、可持续影响5分，实得5分：

- 项目建成后能够储存大量的水资源，在不同季节和气候条件下，为周边地区的居民生活和农业灌溉提供稳定可靠的水源。通过合理的调度，可以满足长期的用水需求，保障经济社会的可持续发展。此项无扣分。

- 5、满意度指标5分，实得5分：

- 评价组根据项目情况设计受益对象满意度调查问卷，评价组共回收有效问卷30份，受益对象满意度超90%，此项无扣分。

# 五、存在的问题

1、项目资金使用过程中监督工作不到位

资金拨付申请表中累计完工量与施工月报中不一致。

2、制度执行有效性有待加强

未提供工程预算及预算财政评审报告，工程招标价高于概算价。

3、工程进度缓慢，资金使用率低

工程合同价9728万元，于2022年8月24日开工，截止到2024年7月末完成累计完成产值约2413.1万元，工程进度缓慢。评价项目资金7122万元，截止到2024年8月末，实际支出1490万元，资金使用率低。

# 六、有关建议

1、提高项目资金使用的合规性

拨付资金时业财融合，把好每一道审核关，提高资金使用的合规性。

2、加大制度的有效执行力度

加强对项目实施过程的监督和管理，确保项目按照规定的程序和要求进行。

3、加快工程进度，提高资金使用效率

项目单位应加强对工程进度的监督管理，及时处理影响工程进度的事情，加快工程进度，提高资金使用效率。

# 七、其他需说明的情况

（一）本次评价是依据财政部及省、市有关部门的文件规定和要求进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）本公司及本次评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

附件：辰溪县抗旱应急水源（王家洞水库）项目工程绩效评价指标评分表

湖南泰信会计师事务所有限公司       中国注册会计师：

地址：中国·怀化市           中国注册会计师：

二○二四年九月二十六日