2023年流水溪等7座水库除险加固中央补助资金

绩效评价报告

项目名称：2023年流水溪等7座水库除险加固中央补助资金

项目单位：           辰溪县水利局

委托部门：          辰溪县财政局

项目金额：            929万元

评 价 机 构 ：湖南泰信会计师事务所有限公司

二○二四年九月二十六日

2023年流水溪等7座水库除险加固中央补助资金绩效评价表

填报日期：2024年9月26日

| 项目名称 | 2023年流水溪等7座水库除险加固中央补助资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 | 辰溪县水利局 | 项目主管部门 | 辰溪县水利局 |
| 项目起止时间 | 2022年9月至2024年7月 |  |  |
| 项目基本情况 | 对流水溪水库、苞子冲水库、毛冲垅水库、岩子冲水库、保家田水库、寒溪水库、架桥潭水库进行大坝加固、溢洪道加固、新建管理用房、白蚁防治。每个水库除险加固工期为4个月。 |  |  |
| 项目绩效目标 | 完成流水溪水库、苞子冲水库、毛冲垅水库、岩子冲水库、保家田水库、寒溪水库、架桥潭水库共7座水库进行除险加固工程。 |  |  |
| 项目资金管理情况 | 1、项目资金安排情况 2022年12月9日湖南省财政厅关于提前下达2023年中央水利发展资金（第一批）的通知，下达2023年流水溪等7座水库除险加固工程资金929万元，2024年1月30日，县财政下达指标金额929万元。 2、项目资金使用情况 截止到2024年7月30日，实际支付345.3129万元，其中工程款337.3129万元，白蚁防治款8万元。 |  |  |
| 绩效评价结论 | 项目绩效评价得分为85分，评价等级为“ 良 ”。 |  |  |
| 存在的问题 | 1、工程进度较慢，资金使用率低 截止合同约定完工日，7座水库的综合完工率为60%，共付工程款337.3129万元，监理费8万元。工程进度较慢，资金使用率低。 2、制度未有效执行 ①专项资金未专款专用。存在用本项目资金支付其他费用的情况。 ②未按合同约定付款。如白蚁防治项目，2023年5月12日订立的合同中约定：施工完毕，通过验收后，凭发票及竣工资料，一次性付清全款。实际支付情况为2024年4月2日付款8万元。 ③存在以整化零方式拆分政府采购项目的情况。如江、河、库堤坝工程白蚁危害治理项目分二次在网上超市采购，总价36.5万元。其中2023年5月12日发布招标信息，采购价28万元，圆健有害生物防治（湖北）有限公司中标；2023年6月14日发布招标信息，采购价8.5万元，圆健有害生物防治（湖北）有限公司中标。《怀化市2022年政府集中采购目录及政府采购限额标准（2022版）》中规定服务项目政府采购限额标准为30万元以上。 |  |  |
| 有关建议 | 1、加快工程进度，提高资金使用效率。 ①强化进度监控。建立完善的进度监控机制，实时跟踪工程进度，及时发现并解决进度滞后问题。 ②加强沟通协调。 加强与相关部门、单位和施工队伍的沟通协调，及时解决工程推进中遇到的外部制约因素。 2、建立健全管理制度并有效执行 项目单位应根据本单位具体情况完善相关制度，组织相关人员认真学习相关文件规定，制定相应监督措施，严格按照文件要求有效执行，以规避风险。 |  |  |

目  录

一、预算支出基本情况	1

（一）预算支出概况	1

（二）预算资金使用管理情况	10

（三）预算支出绩效目标完成程度	12

二、绩效评价工作情况	13

（一）绩效评价目的	13

（二）绩效评价工作内容	13

（三）绩效评价框架	14

（四）证据收集方式	17

三、预算支出主要绩效及评价结论	18

四、绩效评价指标分析	18

（一）预算支出决策情况	18

（二）预算执行过程情况	19

（三）预算支出产出情况	20

（四）预算支出效益情况	21

五、存在的问题	22

六、有关建议	23

七、其他需说明的情况	24

湖南泰信[2024]绩评第19号

2023年流水溪等7座水库除险加固中央补助资金

绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等有关文件规定，受辰溪县财政局委托，湖南泰信会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组，对2023年流水溪等7座水库除险加固中央补助资金开展了绩效评价工作，现将项目绩效评价情况报告如下：

# 一、预算支出基本情况

## （一）预算支出概况

1、基本情况

2023年流水溪等7座水库除险加固中央补助资金支出主要包括流水溪水库、苞子冲水库、毛冲垅水库、岩子冲水库、保家田水库、寒溪水库、架桥潭水库。其基本情况如下：

（1）流水溪水库是一座以灌溉为主，兼有防洪等综合利用的小（2）型水利工程。2021年11月，辰溪县水利局委托四川熙原水利设计有限公司编制完成《辰溪县流水溪水库安全评价报告》，鉴定为三类坝，主要问题为：

①.下游坝坡出现多处散浸;

②.坝基存在渗漏;

③.溢洪道未衬砌，末端无消能设施，原隧洞进口段渗漏，尾渠未衬砌，对坝脚有冲刷;

④.无管理用房及大坝安全监测设施;

⑤.防汛公路，土质路面，高低不平，未硬化;

⑥.大坝有白蚁危害。

（2）苞子冲水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小（2）型水利工程。2021年11月，辰溪县水利局委托四川熙原水利设计有限公司编制完成《辰溪县苞子冲水库安全评价报告》，根据安全鉴定成果和专家现场核查意见，鉴定为三类坝。主要问题为:

①坝体防渗材料失效，下游坝坡出现多处散浸;

②坝基防渗不到位，仍存在坝基渗漏;

③溢洪道末端无消能设施，不满足规范;

④无管理用房及大坝安全监测设施。

（3）毛冲垅水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、供水等综合利用的小（2）型水利工程。2022年6月，辰溪县水利局委托广西腾旭程设计咨询有限公司编制完成《毛冲垅水库大坝安全鉴定报告书》，根据安全鉴定成果和专家现场核查意见，鉴定为三类坝，主要问题为:

①坝顶宽度不满足要求，上游护坡长满杂草，下游坝城杂草丛生、不规整，无排水设施和踏步;

②大坝坝体和坝基存在渗漏现象，坝体渗流稳定不满足要求;

③下游坝脚为干砌石挡墙，局部破损，无排水棱体;

④溢洪道泄槽未接至下游沟渠，无消力池;进口段和泄槽段为岩石边坡，未护砌;

⑤输水涵洞结构破损，存在渗漏现象;

⑥大坝有白蚁危害;

⑦无管理房，上坝防汛公路未硬化;缺雨水情设施和大坝安全监测设施。

（4）岩子冲水库是一座以灌溉为主，兼有防洪等综合利用的小（2）型水利工程。2022年6月，辰溪县水利局委托广西腾旭程设计咨询有限公司编制完成《岩子冲水库大坝安全鉴定报告书》，根据安全鉴定成果和专家现场核查意见，鉴定为三类坝，主要问题为:

①大坝现状防洪能力不满足规范要求;

②大坝上游坝坡未护砌，淘刷严重，坝顶不平整，下游坝坡排水设施不完善;

③坝基存在渗漏现象;

④溢洪道结构破损，侧墙及底板开裂现象严重;

⑤输水涵洞结构不安全;

⑥无安全监测设施完善，管理不到位;

⑦防汛公路无法通车。

（5）保家田水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小（2）型水利工程。2022年8月，辰溪县水利局委托广西腾旭程设计咨询有限公司编制完成《辰溪县保家田水库安全评价报告》，根据安全鉴定成果和专家现场核查意见，鉴定为三类坝，主要问题为:

①坝体、坝基渗漏。

②上游坝坡护坡砼六方块局部损坏;坝顶为土质，坝顶高程不满足规范要求;下游坝坡坡比陡，不平整，无坝坡排水系统，无下坝踏步;坝体排水设施块石风化、损坏，淤塞，反滤失效，排水不畅，坝脚无集渗沟。

③涵管为砌石箱涵，漏水严重，管身多处断裂，铸铁闸门锈蚀，启闭操作无交通条件。

④下游坝坡有白蚁活动;无水库管理用房;坝脚水塘影响大坝安全。

⑤无大坝安全监测设施，雨水情观测设施不完善。

（6）寒溪水库是一座以灌溉为主，兼有防洪等综合利用的小（2）型水利工程。2022年8月，辰溪县水利局委托铜仁市水利电力勘测设计院有限公司编制完成《辰溪县寒溪水库安全评价报告》，根据安全鉴定成果和专家现场核查意见，鉴定为三类坝，主要问题为:

①排水棱体局部破损，存在一个塌洞。

②坝体存在渗漏。

③上游左侧坝坡面存在塌洞。

④溢洪道未衬砌。

⑤水库未建立完整的大坝监测设施、水雨情监测设施。

⑥无管理用房。

⑦存在白蚁危害。

（7）架桥潭水库是一座以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合利用的小（2）型水利工程。2022年9月，辰溪县水利局委托四川熙原水利工程设计有限公司编制完成《辰溪县架桥潭水库安全评价报告》，根据安全鉴定成果和专家现场核查意见，鉴定为三类坝，主要问题为:

①存在坝基渗漏、绕坝渗漏问题。下游坝脚有渗漏散浸区，存在坝体渗漏问题。

②大坝内坝坡较陡，坝坡不规整，无防浪设施，冲刷破坏严重。

③溢洪道左侧边墙老化破损，挡墙基础被淘蚀破坏。

④输水涵施工质量差且年久使用，剥蚀破坏严重，局部管身开裂，渗漏严重。

⑤卧管基础局部被掏空，卧管管身开裂，渗漏严重。

⑥大坝无观测设施，影响大坝安全监测工作，无防汛仓库，无防汛公路。

⑦存在白蚁危害。

因为上述安全问题的存在，已严重影响水库安全运行，制约水库效益的发挥。进行除险保安是当地政府和人民群众的迫切要求。因此对水库进行除险加固是十分必要的。

2、主要建设内容

（1）流水溪水库除险加固主要建设内容:

1）大坝加固:①坝体高压脉动灌浆防渗处理，坝肩(基)帷幕防渗处理;②上游坝坡整形及砼六棱块护坡，下游坝坡整形及草皮护坡加固;③坝顶硬化;④新建坝脚排水棱体。

2）溢洪道、输水设施加固:溢洪道衬砌及原隧洞重新封堵。

3）其他:①防汛公路改造;②新建管理用房;③增设大坝管理设施;④白蚁防治等。

4）施工总工期4个月。

5）经审核初步设计概算静态总投资285.61万元。其中:建筑工程投资181.19万元,临时工程投资23.34万元,独立费用39.55万元，基本预备费12.20万元，环境保护工程投资 18.76万元，水土保持工程投资10.57 万元。

（2）苞子冲水库除险加固主要建设内容:

1）大坝加固:坝体高压脉动灌浆防渗处理，坝肩(基)帷幕防渗处理;

2)溢洪道加固:泄槽延长及末端增设消力池消能;

3)输水设施加固:对原底涵重新进行封堵;

4)其他:增设大坝管理设施等;

5）施工总工期4个月。

6）经审核初步设计概算静态总投资176.99万元。其中建筑工程投资118.87万元，临时工程投资10.73万元，独立费用28.73万元,基本预备费7.92万元,建设征地移民补偿投资3.93万元，环境保护工程投资5.97万元，水土保持工程投资0.84万元。

（3）毛冲垅水库除险加固主要建设内容:

1)大坝加固:①对坝体采用单排高压旋喷灌浆防渗，对坝基(肩)采用单排帷幕灌浆防渗;②上游坝坡在312.73m 高程处设 1m 宽一级平台，平台以上削坡放缓，平台以下边坡培厚放缓，采用C25 砼六棱块护坡至坝顶;下游坝坡培厚加宽，设一级平台，采用草皮护坡;坝坡新建排水设施和踏步;③坝顶新建 4m宽泥结石路面;④原下游坡脚干砌石挡墙拆除，新建排水棱体。

2)溢洪道加固改造:原溢洪道段护砌，泄槽段加长，新建消力池;

3)输水设施加固:原输水涵洞封堵，右岸新建输水隧洞和放水卧管;

4)其他:①白蚁防治;②新建管理房;③防汛公路硬化290m;增设大坝管理设施等;

5）施工总工期4个月。

6）经审核初步设计概算静态总投资461.24万元。其中:建筑工程投资322.52万元，机电设备及安装投资11.83万元，金属结构设备及安装投资2.57万元，临时工程投资30.52万元，独立费用45.60万元，基本预备费20.65万元，建设征地移民补偿投资7.41万元，环境保护工程投资4.56万元，水土保持工程投资15.58万元。

（4）岩子冲水库除险加固主要建设内容:

1)大坝加固:①坝基(肩)采用单排帷幕灌浆防渗;②上游坝坡坡脚新建砼挡脚，挡脚以上采用C25砼六棱块护坡;下游坝坡整修，草皮护坡，新建排水沟;重建干砌石排水棱体;③坝顶泥结石硬化;

2)溢洪道进口段、控制段重建，新建交通桥;

3)输水涵洞重建;

4)对坝体进行白蚁整治;

5)新建管理房;

6)大坝防汛公路加固改造 1065m;

7)增设大坝管理设施等;

8)施工总工期4个月。

9)经审核初步设计概算静态总投资310.73 万元。其中:建筑工程投资212.89万元，机电设备及安装投资10.73万元，金属结构设备及安装投资 2.11万元，临时工程投资18.26万元，独立费用35.22万元，基本预备费13.96万元,建设征地移民补偿投资1.78万元，环境保护工程投资4.94万元，水土保持工程投资10.84万元。

（5）保家田水库除险加固主要建设内容:

1)大坝加固:①坝体脉动灌浆防渗，坝基帷幕灌浆防渗;②上游坝坡护坡六棱块修补;③坝顶硬化改造，上游侧新建防浪墙;④下游坝坡放缓，采用草皮护坡，新建坡面排水系统，新建踏步;⑤重建排水棱体，新建坝脚集渗沟。

2)输水设施加固:涵管开挖拆除并新建输水箱涵、卧管和消力井;

3)其他:①白蚁防治;②大坝左坝端新建管理房;③增设大坝管理设施等;

4)施工总工期4个月。

5)经审核初步设计概算静态总投资235.91万元,其中建筑工程投资149.68万元，机电设备及安装投资19.58万元，金属结构设备及安装投资2.21万元，临时工程投资11.65万元，独立费用31.97万元，基本预备费用10.75万元,建设征地移民补偿工程投资3.88万元，环境保护工程投资2.55万元，水土保持工程投资3.64万元。

（6）寒溪水库除险加固主要建设内容:

1)大坝加固:①排水棱体拆除重建;②坝体防渗处理;③对上游一级坝坡砼预制六方块衬砌拆除重建，对下游坝坡进行整坡及草皮护坡。

2)溢洪道加固:溢洪道边墙衬砌;

3)其他:①增设大坝监测设施;②新建管理用房。

4)施工总工期4个月。

5)经审核初步设计概算静态总投资226.49 万元。其中建筑工程投资135.09万元，机电设备及安装工程投资18.84万元，临时工程投资23.12万元，独立费用31万元，基本预备费10.46万元，建设征地移民补偿投资3.04万元，环境保护工程投资2.15万元，水土保持工程投资2.85万元。

（7）架桥潭水库除险加固主要建设内容:

1)大坝加固:①上、下游坝坡培厚放缓加固;

2)溢洪道加固:溢洪道边墙衬砌;

3)输水设施加固:①原输水涵管封堵;②新建放水卧管及输水管隧洞。

4) 其他:①增设安全监测设施;②新建管理用房;③白蚁防治④新建防汛公路等。

5)施工总工期4个月。

6)经审核初步设计概算静态总投资255.19万元。其中:建筑工程投资156.14万元，机电设备及安装投资17.91万元，金属结构设备及安装投资2.11万元，临时工程投资22.84万元，独立费用36.38万元，基本预备费11.77万元，建设征地移民补偿投资3.04万元，环境保护工程投资2.30万元，水土保持工程投资2.70万元。

## （二）预算资金使用管理情况

1、项目资金安排情况

2022年12月9日湖南省财政厅关于提前下达2023年中央水利发展资金（第一批）的通知，下达2023年流水溪等7座水库除险加固工程资金929万元，2024年1月30日，县财政下达指标金额929万元。

2、项目资金使用情况

截止到2024年7月30日，实际支付345.3129万元，其中工程款337.3129万元，白蚁防治款8万元。

3、资金管理情况。该项目资金的拨付有完整的审批程序和手续，根据项目单位提供的资料整理分析发现，本专项资金支付其他费用100万元。

4、项目组织实施情况

本项目由辰溪县水利局负责实施。

（1）初步设计采购情况

2022年9月通过网上超市采购程序，辰溪县水利局委托湖南九一工程设计有限公司对保家田水库除险加固工程开展初步设计工作；委托铜仁市水利电力勘测设计院有限公司对寒溪水库除险加固工程开展初步设计工作；委托湖南省建筑科学研究有限责任公司对架桥潭水库除险加固工程初步设计工作；委托广西腾旭工程设计咨询有限公司流水溪和苞子冲水库除险加固工程初步设计工作；2022年10月通过网上超市采购程序，辰溪县水利局委托湖南高创项目管理有限公司对毛子冲和岩子水库除险加固工程开展初步设计工作。

（2）初步设计批复情况

2022年12月26日怀化市水利局印发了《关于辰溪县流水溪等6座水库除险加固工程初步设计的批复》（怀水运管【2022】45号）；2023年3月21日怀化市水利局印发了《关于辰溪县寒溪等4座水库除险加固工程初步设计的批复》（怀水运管【2023】15号）。

（3）预算评审情况

2023年5月22日辰溪县财政局以《辰财投预【2023】066号》文件对保家田水库除险加固工程出具了财政预算评审报告，2023年8月10日辰溪县财政局以《辰财投预【2023】095号》文件对架桥潭水库除险加固工程出具了财政预算评审报告，2023年8月10日辰溪县财政局以《辰财投预【2023】092号》文件对寒溪水库除险加固工程出具了财政预算评审报告，2023年6月5日辰溪县财政局以《辰财投预【2023】071号》文件对毛冲垅水库除险加固工程出具了财政预算评审报告，2023年6月5日辰溪县财政局以《辰财投预【2023】070号》文件对岩子冲水库除险加固工程出具了财政预算评审报告。2023年5月20日辰溪县财政局以《辰财投预【2023】068号》文件对流水溪水库除险加固工程出具了财政预算评审报告，2023年5月20日辰溪县财政局以《辰财投预【2023】068号》文件对苞子冲水库除险加固工程出具了财政预算评审报告。

（4）施工合同订立情况

通过政府采购确定了苞子冲水库除险加固工程施工单位为湖南海建工程有限公司，通过政府采购确定了保家田水库除险加固工程施工单位为湖南源和建设集团有限公司，通过政府采购确定了寒溪水库施工单位为湖南通湘建设工程有限公司；通过政府采购确定了架桥潭水库施工单位为红色园林建设有限公司；通过政府采购确定了流水溪水库施工单位为邵阳市富缘水利水电建设有限公司。通过政府采购确定了毛冲垅水库施工单位为湖南优发建设有限公司；通过政府采购确定了岩子冲水库施工单位为湖南宏伟建设工程有限公司。

## （三）预算支出绩效目标完成程度

截至2024年7月底，除龙泉岩岩子冲水库因气候原因未完成草皮铺设，大水田毛冲笼水库管理用房、防汛公路及草皮未完成外，其他工程基本完工。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：为加强小型水库除险加固工程专项资金管理，客观公正地核查小型水库除险加固工程项目资金预期目标实现程度，考察资金支出效率和综合效益，及时总结经验，分析存在的问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

对象：2023年流水溪等7座水库除险加固工程。

范围：2023年流水溪等7座水库除险加固工程中央补助资金929万元。

## （二）绩效评价工作内容

1、编制绩效评价实施方案

评价小组在完成绩效评价框架的基础上，与辰溪县水利局对绩效评价相关事项进行讨论与研究，制定绩效评价方案。绩效评价方案包括绩效评价指标框架及评分标准、评分表填表说明、基础数据统计表、面访及座谈会问题清单、绩效评价资料清单、绩效评价人员安排。同时对评价小组工作计划、工作分配做了详细的安排。

2、组织实施绩效评价

评价小组根据制定的绩效评价工作方案，前往辰溪县水利局具体实施绩效评价，评价工作包括收集审核基础资料，在征求被评价单位的意见下，评价小组按照访谈提纲，向相关人员了解项目情况，对项目服务对象进行问卷调查。

3、分析评价工作

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，初步确认评价结果。对初步确定的绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。

4、撰写评价报告

评价小组运用科学方法对评价基础资料（基础数据表、访谈记录等） 进行分析总结，将汇总资料反映在绩效评价报告中，并与辰溪县水利局反馈沟通，根据反馈意见修改报告。提炼项目实施过程中的主要经验及存在的问题，并针对存在的问题提出相应的建议，形成最终的绩效评价报告。

## （三）绩效评价框架

1、绩效评价期间

评价期间：2022年9月至2024年7月

2、绩效评价原则

本次绩效评价，我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3、评价依据

1）《中华人民共和国预算法》（2014年修正）；

2） 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

3）《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)；

4）《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

5）《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)；

6）《关于辰溪县流水溪等6座水库除险加固工程初步设计的批复》（怀水运管【2022】45号）；

7）《关于辰溪县寒溪等4座水库除险加固工程初步设计的批复》（怀水运管【2023】15号）；

8）财务管理制度、财务和会计资料等。

4、评价指标体系

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）中预算支出绩效评价共性指标体系框架并结合本项目的具体情况，设计2023年流水溪等7座水库除险加固中央补助资金绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个维度，设计了14项二级指标，设19项三级指标，对2023年流水溪等7座水库除险加固中央补助资金进行综合评价。

2023年流水溪等7座水库除险加固中央补助资金绩效评价指标评分表详见附件。

5、绩效评价方法

（1）评价方法

本次绩效评价主要采用的评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4）最低成本法，指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度

6）标杆管理法，指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（2）调查方法

本项目采用普遍调查与重点抽样调查相结合的方式。

（3）评分方法

根据以上方法对评价指标采用百分制打分后，对绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，确定绩效评价结果类型分为：优、 良、较差、差四个等级；其中优≥90 分；90 分＞良≥80 分；80 分＞较差≥60 分；差<60 分。 最终确定绩效评价结果类型和评价结果级别。

## （四）证据收集方式

本项目采用的证据收集方法包括：案卷研究、资料收集、座谈交流、实地核查、问卷调查等。

1、案卷研究，是从现有的预算支出文件、国家和地方的发展政策和战略规划、各种相关的研究和咨询报告等文档资料中寻找数据，并且开展实地核查，最后确定选择使用的数据。

2、资料收集，收集与被评价对象有关的政策制度、法律法规、管理办法和相关报告；发放基础数据表，由被评价单位填报。

3、座谈交流，选择熟悉预算支出政策以及项目立项、实施、管理的人员参加座谈会，听取被评价单位对评价内容相关情况的介绍。

4、实地核查，是指通过询问、核对、勘查、检查等方法，对评价对象管理制度的建立和健全情况、管理责任制的建立和落实情况、项目建设和完成情况、资金使用情况等进行实地检查和核实，获取绩效评价需要的基础资料。

5、问卷调查，是指通过专家评估或者向社会公众、服务对象发放调查问卷对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

# 三、预算支出主要绩效及评价结论

本项目实施后可消除水库安全隐患，提高防洪标准，增强灌溉能力，促进农田保护和农村水资源保护，改善民生，维护农村的和谐稳定。根据《2023年流水溪等7座水库除险加固中央补助资金绩效评价指标评分表》，我们通过定量和定性分析，该项目绩效评价得分为85分（详见附件），评价等级为“良”。具体指标评价情况如下：

| 评价指标 | 标准分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 15 分 | 15 分 |
| 过程 | 25 分 | 15 分 |
| 产出 | 35 分 | 30 分 |
| 效益 | 25 分 | 25 分 |
| 综合绩效 | 100 分 | 85 分 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）预算支出决策情况

该项分值15分，计15分，具体如下：

1、项目立项4分，实得4分：

（1）立项依据充分性（2分）：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。此项无扣分。

（2）立项程序规范性（2分）：项目申请、设立过程符合相关要求，程序到位。此项无扣分。

2、绩效目标6分，实得6分：

（1）绩效目标合理性（3分）：项目设定了绩效目标；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；与项目实施内容相关。此项无扣分。

（2）绩效指标明确性（3分）：项目设置了数量指标、质量指标、时效指标及效益指标和满意度指标，绩效指标较为明确，此项无扣分。

3、资金投入5分，实得5分：

预算编制科学性（5分）：项目预算编制科学、合理，预算内容与小型水库除险加固的内容相匹配，资金分配依照中标价及施工合同协定的条款分配，项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。此项无扣分。

## （二）预算执行过程情况

该项分值25分，计15分，具体如下：

1、资金管理15分，实得7分：

（1）资金到位率（5分）：根据辰溪县水利局提供的资金拨付凭证及附件、单位指标查询表等资料显示，2023年流水溪等7座水库除险加固中央补助资金929万元，已下达资金929万元，资金到位率100%，此项无扣分。

（2）预算执行率（5分）：2023年流水溪等7座水库除险加固中央补助资金实际支付345.31万元，预算执行率37%，此项扣3分。

（3）资金使用合规性（5分）： 评价组通过对相关项目资金账务处理情况进行抽查，资金使用有完整拨付审批程序和相关手续，但本项目资金支付其他费用100万，此项扣5分。

2、项目实施10分，实得8分：

（1）管理制度健全性（5分）：辰溪县水利局制定了《行政事业单位财务管理制度》、《专项资金财务管理办法》、《内部控制手册》、《项目管理制度》等制度，此项无扣分。

（2）制度执行有效性（5分）：评价组通过现场访谈以及对项目实施单位交回的资料整理分析后发现，存在用本项目资金支付其他费用的情况，未专款专用，未按合同约定付款，存在以整化零方式拆分政府采购项目的情况，制度未得到有效执行。此项扣2分。

## （三）预算支出产出情况

该项分值35分，计30分，具体如下：

1、数量指标10分，实得6分：

通过对辰溪县水利局提供的合同、支付凭证、工程进度付款审核汇总表进行整理分析，合同约定日期综合完工率为60%，依据评分标准，此项扣4分。

2、质量指标10分，实得10分：

评价组通过对现场资料核查以及对项目实施单位交回的资料整理分析后发现，项目单位委托湖南省怀化市水利电力咨询监理有限公司对项目提供监理服务，对工程质量进行监控。此项无扣分。

3、时效指标8分，实得7分：

评价组通过对现场资料核查以及对项目实施单位交回的资料整理分析后发现，7座水库除险加固未按合同约定时间完成。此项扣7分。

4、成本指标7分，实得7分：

通过对项目实施单位交回的资料整理分析后发现，中央补助资金929万元，实际支出345.31万元，此项无扣分。

## （四）预算支出效益情况

该项分值25分，计25分，具体如下：

- 经济效益5分，实得5分：

- 项目实施后水库的灌溉能力显著提高，灌溉面积增加，灌溉收入增加，增强了农业综合生产能力，促进了农业发展和农民增收。此项无扣分。

- 2、社会效益5分，实得5分：

- 项目的实施消除了坝体、溢洪道、输水涵等存在的安全隐患，对于保障农村的耕地安全、农民的人身和财产安全均发挥了巨大的积极作用。此项无扣分。

- 3、生态效益5分，实得5分：

- 项目的实施改善了农村生态环境和生态安全，美化了库区的库容库貌，提高了农村水资源利用效率，水库及流域生态环境得到明显改善。此项无扣分。

- 4、可持续影响5分，实得5分：

- 项目实施后，工程原有的重大险情得到了治理，消除了安全隐患的存在。此项无扣分。

- 5、满意度指标5分，实得5分：

- 评价组根据项目情况设计受益对象满意度调查问卷，评价组共回收有效问卷30份，受益对象满意度超90%，此项无扣分。

# 五、存在的问题

1、工程进度较慢，资金使用率低

截止合同约定完工日，7座水库的综合完工率为60%，共付工程款337.3129万元，监理费8万元。工程进度较慢，资金使用率低。具体明细如下

| 水库名称 | 支付金额（万元） | 合同价（万元） | 完工金额（万元） | 财评意见批示：完工百分比 | 申报时间 | 合同履行日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩子冲水库 | 50 | 180.74 | 76.03 | 55 | 12月 | 2023.8.3-12.1 |
| 流水溪水库 | 50 | 175.41 | 81.15 | 50 | 10月 | 2023.7.4-11.4 |
| 架桥潭水库 | 50 | 228.63 | 152.80 | 65 | 12月 | 2023.9.8-1.8 |
| 毛冲垅水库 | 43.5229 | 275.98 | 62.18 | 25 | 11月 | 2023.7.13-11.13 |
| 保家田水库 | 50 | 133 | 103.54 | 77 | 1月 | 2023.7.7-11.9 |
| 寒溪水库 | 53.79 | 108.67 | 76.84 | 70 | 12月 | 2023.9.5-2024.1.5 |
| 苞子冲水库 | 40 | 119.55 | 113.11 | 75 | 12月 | 2023.6.25-10.25 |
| 监理费 | 8 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 345.3129 |  |  | 60% |  |  |

2、制度未有效执行

①专项资金未专款专用。存在用本项目资金支付其他费用的情况。

②未按合同约定付款。如白蚁防治项目，2023年5月12日订立的合同中约定：施工完毕，通过验收后，凭发票及竣工资料，一次性付清全款。实际支付情况为2024年4月2日付款8万元。

③存在以整化零方式拆分政府采购项目的情况。如江、河、库堤坝工程白蚁危害治理项目分二次在网上超市采购，总价36.5万元。其中2023年5月12日发布招标信息，采购价28万元，圆健有害生物防治（湖北）有限公司中标；2023年6月14日发布招标信息，采购价8.5万元，圆健有害生物防治（湖北）有限公司中标。《怀化市2022年政府集中采购目录及政府采购限额标准（2022版）》中规定服务项目政府采购限额标准为30万元以上。

# 六、有关建议

1、加快工程进度，提高资金使用效率。

①强化进度监控。建立完善的进度监控机制，实时跟踪工程进度，及时发现并解决进度滞后问题。

②加强沟通协调。 加强与相关部门、单位和施工队伍的沟通协调，及时解决工程推进中遇到的外部制约因素。

2、建立健全管理制度并有效执行

项目单位应根据本单位具体情况完善相关制度，组织相关人员认真学习相关文件规定，制定相应监督措施，严格按照文件要求有效执行，以规避风险。

# 七、其他需说明的情况

（一）本次评价是依据财政部及省、市有关部门的文件规定和要求进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）本公司及本次评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

附件：2023年流水溪等7座水库除险加固中央补助资金绩效评价指标评分表

湖南泰信会计师事务所有限公司       中国注册会计师：

地址：中国·怀化市           中国注册会计师：

二○二四年九月二十六日