湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡

治理工程项目绩效评价报告

项目名称：湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程

项目单位：           辰溪县水利局

委托部门：          辰溪县财政局

项目金额：          1284万元

评 价 机 构：湖南泰信会计师事务所有限公司

二○二四年九月二十六日

湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程绩效评价表

填报日期：2024年9月26日

| 项目名称 | 湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 | 辰溪县水利局 | 项目主管部门 | 辰溪县水利局 |
| 项目起止时间 |  |  |  |
| 项目基本情况 | 湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程采用20年一遇防洪标准，工程级别为4级，主要建筑物按4级建筑物设计。 工程建设规模和内容为:工程位于沅水左岸，上游起于马溪村下水溪，下游止于辰溪沅水二桥，新建堤防2公里，新建涵闸3处、下河踏步6处。该工程概算总投资为4183.68万元(其中工程建设总投资3592.95万元，征地移民补偿投资502.55 万元,水土保持投资62.39万元,环境保护投资25.79 万元)。 |  |  |
| 项目绩效目标 | 新建堤防2公里，新建涵闸3处、下河踏步6处。 |  |  |
| 项目资金管理情况 | 1、项目资金安排情况 2023年7月27日湖南省财政厅关于下达2023年水安全保障工程专项（大中型病险水库除险加固方向等）第二批中央预算内基建资金的通知，下达湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程资金1284万元，2024年1月30日，县财政下达指标金额700万元。 2、项目资金使用情况 截止到2024年7月30日，实际支付59万元（含木州段护岸工程款），其中工程款50万元，监理费9万元。 |  |  |
| 绩效评价结论 | 项目绩效评价得分为80.8分，评价等级为“ 良 ”。 |  |  |
| 存在的问题 | 1、绩效目标管理有待提升 绩效目标申报表中未设置具体的指标值，如数量指标的指标值及单位只设置了“公里”并未设置具体数量。 2、预算编制中项目预算投资额与工作任务不匹配 本项目初步设计报告批复中建设工程预算总投资额3592.95万元，而施工合同中本项目为1178.90万元。 3、制度执行有效性有待加强 未提供预算资料及财政预算评审报告，怀化市生态环境局辰溪分局于2024年1月22日才受理环境评审工作。 4、工程进度较慢、资金使用率低， 2023年10月17日订立工程合同，约定240日历天完成，但截止到2024年7月，工程仅完成部分围堰填筑；支付工程款7万元。 |  |  |
| 有关建议 | 1、进一步规范绩效管理 建议项目实施单位在编制年度绩效目标时，应结合项目具体建设内容、预算情况、实施条件以及项目特点，编制有针对性的绩效目标和指标，从产出数量、质量、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性和可衡量性。 2、预算确定的项目投资额应与工作任务相匹配 项目单位应在项目前期进行充分的调研和论证，确保预算的合理性和准确性。 3、加大制度的有效执行力度 加强对项目实施过程的监督和管理，确保项目按照规定的程序和要求进行。 4、加快工程进度、提高资金支付率，专项专用 组织力量及时解决影响工程进度的事项，加快工程建设进度，提高资金支付率。 |  |  |

目  录

一、预算支出基本情况	1

（一）预算支出概况	1

（二）预算资金使用管理情况	3

（三）预算支出绩效目标完成程度	5

二、绩效评价工作情况	6

（一）绩效评价目的	6

（二）绩效评价工作内容	6

（三）绩效评价框架	7

（四）证据收集方式	10

三、预算支出主要绩效及评价结论	11

四、绩效评价指标分析	11

（一）预算支出决策情况	11

（二）预算执行过程情况	12

（三）预算支出产出情况	13

（四）预算支出效益情况	14

五、存在的问题	15

六、有关建议	16

七、其他需说明的情况	16

湖南泰信[2024]绩评第21号

湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程

项目绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资源配置效率和资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）等有关文件规定，受辰溪县财政局委托，湖南泰信会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组，对湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程项目开展了绩效评价工作，现将项目绩效评价情况报告如下：

# 一、预算支出基本情况

## （一）预算支出概况

1、立项的必要性

沅水属洞庭湖水系，发源于贵州省东南部，有南北两源，在怀化市境内流经会同、芷江、洪江、中方、溆浦、辰溪、沅陵，于常德市汉寿注入洞庭湖，流域面积89163km²，全长1033km，平均坡降 0.594%。

辰溪县位于湖南省西部，怀化市北部，东连溆浦，南邻中方，西与麻阳、泸溪接壤，北与沅陵交界。县城位于沅水中游，五强溪水库库尾，是全县政治、经济、文化、交通中心，距怀化市72 km，地理位置十分重要，是五溪流域的咽喉要塞，人文底蕴深厚，特别是城南一带既有二酉藏书、丹山古寺，又有抗战期间湖南大学旧址等历史人文景观。根据《辰溪县城南新区控制性详细规划》，城南片区规划总面积10.79km²，规划居住人口10万人，近期规划总面积 5.29km²，规划居住人口4万人。目前，城南区域已修建部分防洪堤，本次工程与已建堤防连接，向沅水上游延伸，现状岸坡抗冲能力较差，河岸被水流冲刷严重，多处出现崩塌现象。通过对项目区河道进行治理，将有效提高项目区防洪减灾能力，对保障人民群众生命财产安全、改善人民群众居住环境、推动区域经济社会发展具有重要的作用。因此，实施该项目十分必要。

2、工程建设标准、规模及内容

湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程采用20年一遇防洪标准，工程级别为4级，主要建筑物按4级建筑物设计。

工程建设规模和内容为:工程位于沅水左岸，上游起于马溪村下水溪，下游止于辰溪沅水二桥，新建堤防2公里，新建涵闸3处、下河踏步6处。

3、工程总投资

该工程概算总投资为4183.68万元(其中工程建设总投资3592.95万元，征地移民补偿投资502.55 万元,水土保持投资62.39万元,环境保护投资25.79 万元)。

## （二）预算资金使用管理情况

1、项目资金安排情况

2023年7月27日湖南省财政厅关于下达2023年水安全保障工程专项（大中型病险水库除险加固方向等）第二批中央预算内基建资金的通知，下达湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程资金1284万元，2024年1月30日，县财政下达指标金额700万元。

2、项目资金使用情况

截止到2024年7月30日，实际支付59万元（含木州段护岸工程款），其中工程款50万元，监理费9万元。

3、资金管理情况。该项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，评价中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5、项目组织实施情况

本项目由辰溪县水利局负责实施。

2022年6月20日，辰溪县财政局出具了关于《湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程2022年资金筹措来源的审查意见》，意见中资金来源为：列入我县2022年度财政调整预算及2023年度财政预算。

2022年6月28日辰溪县库区移民事务中心出具了关于《湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程可行性研究报告》移民征地拆迁方案的意见，同意可研报告中提出的安置补偿标准和方式 。

2022年6月30日辰溪县水利局出具关于《湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程水土保持初评意见》。

2022年7月4日辰溪县发展和改革局印发了关于审批《湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程可行性研究报告》的请示。

2022年9月15日怀化市发展和改革委员会印发了关于《湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程可行性研究报告》的批复，批复内容：

（1）为加强沅水辰溪县域内的河道防护能力，减轻洪涝灾害影响，保障人民群众生命财产安全，促进区域经济社会发展，同意实施湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程，项目代码:2208-431200-04-01-972471。

（2）项目建设地点、主要建设内容及规模:该工程建设地点位于辰溪县城东南部，河道上游起于马溪村下水溪，下游止于辰溪沅水二桥。主要建设内容包括:治理左岸坡2000米(新建一二级护岸)，新建下河梯步6个，新建过水箱涵3个。工程中主要防洪区域等级按20年一遇防洪标准建设。

（3）项目投资估算及资金来源:该工程估算总投资4477.76万元，资金来源为地方财政预算。

2022年9月29日怀化市水利局印发了关于《湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程初步设计报告的批复》，批复内容包括：工程概算总投资为4183.68万元（其中工程建设总投资3592.95万元，征地移民补偿投资502.55万元，水土保持投资62.39万元，环境保护投资25.79万元）。

2023年3月通过网上超市采购方式，与湖南九一工程设计有限公司怀化地区分公司订立湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程的施工图设计合同，设计服务费28.8万元。

2023年10月17日“湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程及沅水辰溪县木洲段护岸工程”通过公开招标确定怀化市水利水电工程有限公司为中标单位，中标价为32,891,900.39元。2023年10月18日订立合同协议书，签约合同价32,891,900.39元，其中湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程11,789,012.31元，湖南省沅水辰溪县木洲段护岸工程21,102,888.08元。

2023年11月6日订立水利工程监理合同书，监理服务酬金为476,880.00元。

## （三）预算支出绩效目标完成程度

截止到2024年1月，完成围堰填筑工程量3818.07m²，泥结石道路1350m²，施工仓库、办公、生活及文化福利建筑工程。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

目的：全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。

对象：湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程。

范围：湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程中央补助资金1284万元。

## （二）绩效评价工作内容

1、编制绩效评价实施方案

评价小组在完成绩效评价框架的基础上，与辰溪县水利局对绩效评价相关事项进行讨论与研究，制定绩效评价方案。绩效评价方案包括绩效评价指标框架及评分标准、评分表填表说明、基础数据统计表、面访及座谈会问题清单、绩效评价资料清单、绩效评价人员安排。同时对评价小组工作计划、工作分配做了详细的安排。

2、组织实施绩效评价

评价小组根据制定的绩效评价工作方案，前往辰溪县水利局具体实施绩效评价，评价工作包括收集审核基础资料，在征求被评价单位的意见下，评价小组按照访谈提纲，向相关人员了解项目情况，对项目服务对象进行问卷调查。

3、分析评价工作

经过对收集到的资料、调查问卷统计结果进行比对和交叉验证后，确定用于继续分析和评价的证据，采用变化分析，通过比较指标的实际情况与预期数据对应程度，初步确认评价结果。对初步确定的绩效评价结果进行逐级复核、汇总、分析，核查评价工作中是否存在重复和遗漏的情况。

4、撰写评价报告

评价小组运用科学方法对评价基础资料（基础数据表、访谈记录等） 进行分析总结，将汇总资料反映在绩效评价报告中，并与辰溪县水利局反馈沟通，根据反馈意见修改报告。提炼项目实施过程中的主要经验及存在的问题，并针对存在的问题提出相应的建议，形成最终的绩效评价报告。

## （三）绩效评价框架

1、绩效评价期间

评价期间：2022年至2024年7月

2、绩效评价原则

本次绩效评价，我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3、评价依据

1）《中华人民共和国预算法》（2014年修正）；

2） 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

3）《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)；

4）《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

5）《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)；

6）《湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程可行性研究报告》；

7）财务管理制度、财务和会计资料等。

4、评价指标体系

根据《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）中预算支出绩效评价共性指标体系框架并结合本项目的具体情况，设计湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程项目绩效评价指标体系，从决策、过程、产出、效益四个维度，设计了14项二级指标，设19项三级指标，对湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程项目进行综合评价。

湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程项目绩效评价指标评分表详见附件。

5、绩效评价方法

（1） 评价方法

本次绩效评价主要采用的评价方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。

1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度。

2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4）最低成本法，指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度

6）标杆管理法，指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（2） 调查方法

本项目采用普遍调查与重点抽样调查相结合的方式。

（3）评分方法

根据以上方法对评价指标采用百分制打分后，对绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，确定绩效评价结果类型分为：优、 良、较差、差四个等级；其中优≥90 分；90 分＞良≥80 分；80 分＞较差≥60 分；差<60 分。 最终确定绩效评价结果类型和评价结果级别。

## （四）证据收集方式

本项目采用的证据收集方法包括：案卷研究、资料收集、座谈交流、实地核查、问卷调查等。

1、案卷研究，是从现有的预算支出文件、国家和地方的发展政策和战略规划、各种相关的研究和咨询报告等文档资料中寻找数据，并且开展实地核查，最后确定选择使用的数据。

2、资料收集，收集与被评价对象有关的政策制度、法律法规、管理办法和相关报告；发放基础数据表，由被评价单位填报。

3、座谈交流，选择熟悉预算支出政策以及项目立项、实施、管理的人员参加座谈会，听取被评价单位对评价内容相关情况的介绍。

4、实地核查，是指通过询问、核对、勘查、检查等方法，对评价对象管理制度的建立和健全情况、管理责任制的建立和落实情况、项目建设和完成情况、资金使用情况等进行实地检查和核实，获取绩效评价需要的基础资料。

5、问卷调查，是指通过专家评估或者向社会公众、服务对象发放调查问卷对预算支出效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。

# 三、预算支出主要绩效及评价结论

本项目实施后能减小河道行洪压力，减少河段城南片区洪灾损失，保护城南片区防洪安全，保障当地人民的生命财产安全。根据《湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程项目绩效评价指标评分表》，我们通过定量和定性分析，该项目绩效评价得分为82分（详见附件），评价等级为“良”。具体指标评价情况如下：

| 评价指标 | 标准分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 决策 | 15 分 | 12 分 |
| 过程 | 25 分 | 19 分 |
| 产出 | 35 分 | 26 分 |
| 效益 | 25 分 | 25 分 |
| 综合绩效 | 100 分 | 82 分 |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）预算支出决策情况

该项分值15分，计12分，具体如下：

1、项目立项4分，实得4分：

（1）立项依据充分性（2分）：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则;项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。此项无扣分。

（2）立项程序规范性（2分）：项目申请、设立过程符合相关要求，程序到位。此项无扣分。

2、绩效目标6分，实得5分：

（1）绩效目标合理性（3分）：项目设定了绩效目标；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；与项目实施内容有相关性。此项无扣分。

（2）绩效指标明确性（3分）：项目设置了数量指标、质量指标、时效指标及效益指标和满意度指标，但未设置具体的指标值，如数量指标的指标值及单位只设置了“公里”并未设置具体数量，此项扣1分。

3、资金投入5分，实得3分：

预算编制科学性（5分）：项目预算投资额与工作任务不匹配，本项目初步设计报告批复中建设工程预算总投资额3592.95万元，而施工合同中本项目为1178.90万元。此项扣2分。

## （二）预算执行过程情况

该项分值25分，计19分，具体如下：

1、资金管理15分，实得10分：

（1）资金到位率（5分）：根据辰溪县水利局提供的湖南省财政厅下达资金的通知，湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理项目资金1284万元，已下达到位，资金到位率100%，此项无扣分。

（2）预算执行率（5分）：根据辰溪县水利局提供的资金拨付凭证及附件、绩效目标申报表、单位指标查询表等资料显示，湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程项目，截止到2024年7月实际支付59万元，其中工程款50万，监理费9万。支付的50万元工程款根据资金分摊原则：湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程款为7万元，木洲段工程款为43万元，此项扣5分。

（3）资金使用合规性（5分）： 评价组通过对相关项目资金账务处理情况进行抽查，发现项目实施单位在资金使用过程中符合国家财经法规和财务管理制度的规定。资金使用有完整拨付审批程序和相关手续，支出资金符合项目预算批复的规定用途，此项无扣分。

2、项目实施10分，实得9分：

（1）管理制度健全性（5分）：辰溪县水利局制定了《行政事业单位财务管理制度》、《辰溪县水利局专项资金财务管理办法》、《辰溪县水利局内部控制手册》、《辰溪县水利局项目管理制度》等制度，此项无扣分。

（2）制度执行有效性（5分）：评价组通过现场访谈以及对项目实施单位交回的资料整理分析后发现，未提供预算资料及财政预算评审报告，怀化市生态环境局辰溪分局于2024年1月22日才受理环境评审工作。此项扣1分。

## （三）预算支出产出情况

该项分值35分，计26分，具体如下：

1、数量指标10分，实得5分：

根据辰溪县水利局提供的绩效目标申报表、支付凭证及到项目施工现场实地查看，仅完成部分围堰填筑，此项扣5分。

2、质量指标10分，实得10分：

评价组通过对现场资料核查以及对项目实施单位交回的资料整理分析，辰溪县水利局与施工方签订施工合同时约定了工程质量，并与福建安华发展有限公司签订《施工监理合同书》，全程参与工程施工监理服务，对工程质量进行监督。此项无扣分。

3、时效指标8分，实得4分：

评价组通过对现场访谈以及对项目实施单位交回的资料整理分析，截止2024年7月，项目未按计划完成。此项扣4分。

4、成本指标7分，实得7分：

通过对项目实施单位交回的资料整理分析后发现，项目成本应控制在1284万元以内，根据合同金额测算，未超出预算，此项无扣分。

## （四）预算支出效益情况

该项分值25分，计25分，具体如下：

- 1、经济效益5分，实得5分：

- 项目实施后可保护耕地0.5万亩，减少洪灾损失。通过现场核查，项目未完工，本项不评价，按设定分值得5分。

- 2、社会效益5分，实得5分：

- 项目实施后能减少洪水对该流域两岸生产生活设施淹没机率，保护3.8万人口安全。项目未完工，本项不评价，按设定分值得5分。

- 3、生态效益5分，实得5分：

- 项目实施后改善了流域生态环境，将使河道生态来自淤积砂石的破坏减少，有助于河流生态的逐步恢复和平衡，将有利于整个流域生态的调整和恢复。项目未完工，本项不评价，按设定分值得5分。

- 4、可持续影响5分，实得5分：

- 根据可行性研究报告要求工程建设后，将采取工程措施其防洪区域达到20年一遇防洪标准，工程使用年限大于15年。项目未完工，本项不评价，按设定分值得5分。

- 5、满意度指标5分，实得5分：

- 评价组根据项目情况设计受益对象满意度调查问卷，评价组共回收有效问卷30份，受益对象满意度超90%，此项无扣分。

# 五、存在的问题

1、绩效目标管理有待提升

绩效目标申报表中未设置具体的指标值，如数量指标的指标值及单位只设置了“公里”并未设置具体数量。

2、预算编制中项目预算投资额与工作任务不匹配

本项目初步设计报告批复中建设工程预算总投资额3592.95万元，而施工合同中本项目为1178.90万元。

3、制度执行有效性有待加强

未提供预算资料及财政预算评审报告，怀化市生态环境局辰溪分局于2024年1月22日才受理环境评审工作。

4、工程进度较慢、资金使用率低

2023年10月17日订立工程合同，约定240日历天完成，但截止到2024年7月，工程仅完成部分围堰填筑；支付工程款7万元。

# 六、有关建议

1、进一步规范绩效管理

建议项目实施单位在编制年度绩效目标时，应结合项目具体建设内容、预算情况、实施条件以及项目特点，编制有针对性的绩效目标和指标，从产出数量、质量、效益等方面对绩效指标进行细化，并将工作内容指标化，明确指标标准值，确保项目绩效目标的合理性和可衡量性。

2、预算确定的项目投资额应与工作任务相匹配

项目单位应在项目前期进行充分的调研和论证，确保预算的合理性和准确性。

3、加大制度的有效执行力度

加强对项目实施过程的监督和管理，确保项目按照规定的程序和要求进行。

4、加快工程进度、提高资金使用效率

组织力量及时解决影响工程进度的事项，加快工程建设进度，提高资金使用率。

# 七、其他需说明的情况

（一）本次评价是依据财政部及省、市有关部门的文件规定和要求进行的，选择的绩效评价程序取决于评估人员的判断，绩效评价的可靠性基于相关部门和单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

（二）本公司及本次评价人员与委托评价单位和项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

附件：湖南省沅水重要河段辰溪县马溪段岸坡治理工程项目绩效评价指标评分表

湖南泰信会计师事务所有限公司       中国注册会计师：

地址：中国·怀化市           中国注册会计师：

二○二四年九月二十六日