辰溪县地质灾害搬迁避让目绩效评价报告

（征求意见稿）

项目名称：辰溪县地质灾害搬迁避让项目

建设单位：辰溪县自然资源局

组织单位：辰溪县财政局

评价机构：恒信弘正会计师事务所有限责任公司

二0二四年十月

目 录

一、 项目基本情况	1

（一） 项目背景概况	1

（二） 项目立项	2

（三） 项目绩效目标	2

（四） 项目资金安排及拨付情况	2

（五） 项目资金执行情况	2

（六） 项目管理情况	3

二、 绩效评价工作开展情况	3

三、 项目主要成效	5

（一）注重宣传引领，增强安全意识	5

（二） 加强监测网络建立，强化责任落实	5

（三） 护人民群众生命财产安全	5

四、 综合评价结论及指标分析	6

五、 发现的主要问题	7

六、 有关建议	7

附件1	9

2023年度辰溪县地质灾害搬迁避让项目绩效评价指标及评分标准表	9

辰溪县地质灾害搬迁避让项目绩效评价报告

恒弘专审（2024）XXXX号

（征求意见稿）

为落实湖南省关于全面实施预算绩效管理有关要求，全面评价专项资金的管理、使用、项目实施等情况，提高专项资金资金使用效益，辰溪县财政局对2023年度辰溪县地质灾害搬迁避让项目开展绩效评价工作，恒信弘正会计师事务所有限责任公司参与了本次评价工作。根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预[2020]10号）、《中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见 》（湘办发〔2019〕10文）等要求，在前期调研、现场数据核查、汇总整理分析的基础上，形成绩效评价报告如下：

- 项目基本情况

- 项目背景概况

为了有效的减轻地质灾害风险，有效的保护受地质灾害威胁人员及有效的保护财产安全。辰溪县自然资源局拟对全县具有地灾隐患的7个乡镇29个地质灾害隐患点74户实施搬迁避让。

- 项目立项

《依据地质灾害防治条例》、《辰溪县自然灾害救助办法》 、《湖南省国土资源厅湖南省财政厅关于做好地质灾害综合治理项目常态化申报制度的通知》(湘自资发(2021)24号)、《关于下达2022年地质灾害避险搬迁补助资金的通知》（湘财资环指[2022]83号文）文件要求，辰溪县自然资源局拟对全县具有地灾隐患的7个乡镇29个地质灾害隐患点74户实施搬迁避让。

- 项目绩效目标

项目总绩效目标：辰溪县地质灾害避险搬迁工程，在7个乡镇29个地质灾害隐患点内搬迁避让74户。

- 项目资金安排及拨付情况

- 项目资金安排情况

依据湖南省财政厅《关于下达2022年地质灾害避险搬迁补助资金的通知》（湘财资环指[2022]83号文）,下达指标金额336万元，资金到位率100%。

- 项目资金拨付情况

截止2023年12月31日，项目到位资金336.00万元。资金到位率100%。

- 项目资金执行情况

截至绩效评价日2024年9月25日，拨付至受补群众一卡通账户资金336万元，专项资金使用率100.00%。

- 项目管理情况

- 资金管理情况

辰溪县自然资源局严格管理资金的使用，制定了具体的资金财务管理办法，明确了工程建设资金支出审批流程，实现对项目资金全面实施规范化、标准化的管理模式。

- 项目监督管理及信息公开情况

辰溪县自然资源局于2023年12月19日，在辰溪县人民政府门户网站，对74户避险搬迁资金336万元进行了公示。

- 管理制度的建设及执行情况

为规范辰溪县自然灾害救助工作，保障受灾群众基本生活，顺利开展灾后重建工作，单位根据国务院《自然灾害救助条例》(国务院令第577号)《自然灾害生活救助资金管理暂行办法》(财社〔2011)6号〕和《湖南省农村危房改造补助资金管理办法》(湘财社〔2011)27号〕的规定，结合辰溪县实际，制定了《辰溪县自然灾害救助暂行办法》,该办法对救助项目、救助标准、灾情核查与评估、资金筹措与发放、监督管理等方面作出明确规定，单位基本按照暂行办法对项目进行管理。

- 绩效评价工作开展情况

本次绩效评价，我们成立了评价工作组，经过前期准备、收集基础资料、审核基础资料、现场勘察、调查问卷、综合分析评价等阶段，对2023年度辰溪县地质灾害搬迁避让项目开展了绩效评价，并自2024年9月20日至2024年9月25日开展了现场评价。

前期准备阶段，主要通过调研等方式了解被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，充分了解项目立项的政治、经济、社会背景和法律 法规、政策依据，以及项目立项时间、预算批复单位、项目具体实施内容、组织管理、绩效目标设置、计划完成时间及资金投入与使用情况等因素， 为编制评价方案奠定基础。

现场评价阶段，主要采取听取情况介绍、资料核查等方法。①听取情况介绍。与辰溪县自然资源局的业务科室人员和财务科室人员进行面对面会谈了解情况，听取相关人员对项目绩效目标设定及完成程度、管理制度建立及落实、预算编制及支出执行、财务管理、合同签订、人员管理、项目产出和效益等情况的介绍。 ②资料核查。现场查看辰溪县自然资源局提供的相关政策性文件，对项目立项的规范性进行评价，项目单位提供了项目立项相关资料，提供了财务到账及支出凭证等过程资料，对项目的过程指标进行评价。

- 项目主要成效

- （一）注重宣传引领，增强安全意识

辰溪县自然资源局在地质灾害搬迁避让工作过程大力宣传普及地质灾害防治和地质环境保护基本知识，指出一些可能诱发地质灾害的不良行为，使当地群众了解到地质灾害的危害性，在防治过程中由被动防灾转变为主动防灾，将减少对地质环境破坏的不良行为。同时本次的地质灾害搬迁避让，使各级政府部门进一步认识到地质灾害的严重性和危害性，提高了各级政府地质灾害防控意识，促进了各级政府对地质灾害的防治工作，加强了对地质环境的保护，产生了良好环境和减灾效益。

- 加强监测网络建立，强化责任落实

通过县、乡(镇)、村三级监测网络的建立，明确了各隐患点的监测责任人，完善了群测群防体系，强化了点长、片长制度，加强了地质灾害防治的责任心，对地质灾害的防治工作提供了基础保障。

- 护人民群众生命财产安全

辰溪县自然资源局开展地质灾害搬迁避让项目，对居住在由自然因素造成、危险性大、危害程度大、工程治理难、费用高或者实施工程治理效果差的地质灾害隐患点上的居民实施搬迁避让，共计完成74户地质灾害避险搬迁补助，充分地保护了人民群众生命财产安全。

- 综合评价结论及指标分析

依据确定的绩效评价指标体系、评价标准和评分规则，采集和确认评价基础数据，采用分类评价方式，从决策、过程、产出、效益等方面进行综合评价和量化打分。经评价，2023年度辰溪县地质灾害搬迁避让项目绩效评分为97分，绩效等级为“优”（详见附件1）。项目扣分情况分析如下：

具体分值和等级可根据评价内容设定。总分为100分，划分为五档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、70（含）-80分为中、60（含）-70分为合格，60分以下为差。

- 投入。

总分值为15分，实得13分，扣2分。

绩效指标明确性：与项目年度任务数或计划数相不对应；与预算确定的项目投资额或资金量不相匹配。按照湖南省财政厅2022年12月31日关于下达2022年地质灾害避险搬迁补助资金的通知，拆迁户数为56户，按每户6万元补助，实际拆迁户数达已到74户，按照补贴标准共计应补444万元，实际补贴336万元，存在还需补偿差额108万元。

- 过程。

总分值为25分，实得24分，扣1分。

（1）管理制度健全性：对74户地质灾害户资格认定缺乏依据，未见相关认定资料。扣1分。

- 产出。

总分值为30分，实得30分。

- 效益。

总分值为30分，实得30分。

- 发现的主要问题

（一）对74户地质灾害户资格认定缺乏依据，未见相关认定资料。

（二）按照湖南省财政厅2022年12月31日关于下达2022年地质灾害避险搬迁补助资金的通知，拆迁户数为56户，按每户6万元补助，实际拆迁户数达已到74户，按照补贴标准共计应补444万元，实际补贴336万元，存在还需补偿差额108万元。

- 有关建议

- 建立技术认定机制，明确认定标准和程序

按照《地质灾害防治条例》和相关管理办法，明确地质灾害户的资格认定标准和程序，确保认定过程的科学性、合理性和公正性；委托有资质的专业技术单位进行地质灾害搬迁区域及对象范围认定和风险等级划分，提高认定的准确性；实行“户主申请、村委评议公示、镇（街道）入户核实公示，县复核审批再公示”的程序，确保认定过程的公开透明。

（二）建立长效机制，动态调整机制

建立地质灾害避险搬迁常态化、规范化、制度化长效机制，按照地质灾害综合防治项目化管理要求，采取“申报制”方式进行管理。建立动态调整机制：在资格认定过程中，如发现条件不符或搬迁意愿发生变化，应按照总量不变、类型不变、一退一补的原则进行动态调整。

附件：

1.项目绩效评价指标及评分标准表

| 恒信弘正会计师事务所 有限责任公司 中国•长沙 | 中国注册会计师： |
| --- | --- |
|  | 中国注册会计师： |
|  | 二O二三年十月十日 |

- 附件1

- 2023年度辰溪县地质灾害搬迁避让项目绩效评价指标及评分标准表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评分 | 扣分因素 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 入(15分) | 15 | 项目 立项 | 11 | 项目立项规范性 | 3 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②所提交的文件、材料符合相关要求（1分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等（1分）。 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策（1分）； ②与项目实施单位或委托单位职责密切相关（1分）； ③项目为促进事业发展所必需（1分）； ④项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）。 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 4 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目年度任务数或计划数相对应（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 | 2 | 按照湖南省财政厅2022年12月31日关于下达2022年地质灾害避险搬迁补助资金的通知，拆迁户数为56户，按每户6万元补助，实际拆迁户数达已到74户，按照补贴标准共计应补444万元，实际补贴336万元，存在还需补偿差额108万元。 |  |
|  |  | 资金 落实 | 4 | 资金到位率 | 2 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 资金到位率为100%得2分；否则0分。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 到位及时率 | 2 | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 到位及时率为100%得2分；否则0分。 | 2 |  |  |
| 过 程（25分） | 25 | 业务 管理 | 13 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务管理制度（1分）； ②业务管理制度合法、合规、完整（1分）。 | 1 | 对74户地质灾害户资格认定缺乏依据，未见相关认定资料。 |  |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 9 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和业务管理及绩效管理规定（6分）；绩效目标申报表、项目执行情况表和评价报告不报、迟报任何一项扣6分。 ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（1分）。 | 9 |  |  |
|  |  |  |  | 项目质量可控性 | 2 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准（1分）；②采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（1分）。 | 2 |  |  |
|  |  | 财务 管理 | 12 | 管理制度健全性 | 2 | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①已制定或具有相应的项目资金管理办法（1分）； ②项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定（1分）。 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 8 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③项目的重大开支经过评估认证（1分）； ④符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（4分）。若有截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，财务管理12分全部扣除。 | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 2 | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①已制定或具有相应的监控机制（1分）； ②采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）。 | 2 |  |  |
| 产 出（30分） | 30 | 项目 产出 | 30 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际完成率100%得10分；否则0分。 | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 完成及时率 | 7 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 完成及时率大于等于0得7分；小于0得0分。 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 质量达标率 | 7 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标率100%得7分；否则0分。 | 7 |  |  |
|  |  |  |  | 成本节约率 | 6 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 成本节约率大于等于0得6分；小于0得0分。 | 6 |  |  |
| 效 果（30分） | 30 | 项目 效益 | 30 | 经济效益 | 6 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标评价经济效益（6分） | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 社会效益 | 6 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标评价社会效益（6分） | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 | 6 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标评价生态效益（6分） | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 6 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标评价可持续影响（6分） | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 对照绩效目标评价社会公众或服务对象满意度（6分） | 6 |  |  |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 97 |  |  |