## 附件3
附件3
辰溪县2020年统筹整合使用财政涉农资金项目计划表
单位：万元
序号 | 项目乡村 名称 | 项目类别 | 项目名称 | 实施地点 | 建设任务 | 补助标准 | 资金规模（万元） | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度 (起止) |  | 责任单位 |  | 备注
[8 empty] | （中央、省、市、县级专项资金） | 金额 （万元） |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 合计 | [5 empty] | 17740.8 |  | 17740.795
一 | 23个乡镇 | 教育扶贫 | 雨露计划 | 23个乡镇 | 雨露计划职业学历教育及创业致富带头人培训补助 | 职业学历教育人均3000元/人，创业致富带头人培训按文件执行 | 520 | 中央、省 | 520 | 帮助约1600名贫困学生提供职业教育助学补助以及提高约200名贫困人口劳动技能 | 2020.4 | 2020.12 | 扶贫办 | 村委会
二 | 23个乡镇 | 金融扶贫 | 小额贴息 | 23个乡镇 | 贫困户发展产业贷款贴息 | 475元/年/万元 | 280 | 省 | 280 | 帮助约1900户贫困户实行扶贫小额贷款贴息 | 2020.4 | 2020.12 | 金融服务中心 | 村委会
三 | 相关乡镇 | 基础设施 | 危房改造 | 相关村 | 贫困人口危房改造项目 | 维修加固0.5-1万元/户、新建3-7万元/户 | 300 | 县 | 300 | 改善120户420名贫困人口的住房条件 | 2020.4 | 2020.10 | 住建局 | 村委会
四 | 相关乡镇 | 基础设施 | 农田改造 | 相关村 | 高标准农田改造约2.77万亩 | 约1500元/亩 | 4100 | 中央、省 | 4100 | 改善约2.77万亩农田生产条件，提高农田耕作水平，帮助贫困户增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 农业农村局
五 | 相关乡镇 | 产业扶贫 | 相关产业 | 相关村 | 产业项目 |  | 6442.19 | 中央、省 | 6442.185 |  | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
（一） | 23个乡镇 | 产业扶贫 | 自主产业 | 23个乡镇 | 贫困户自主发展产业 |  | 5000 | 中央、省 | 4999.996 |  | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
1 | 仙人湾乡 | 产业扶贫 | 自主产业 | 仙人湾乡各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 401.7 | 中央、省 | 401.7 | 通过实施奖补政策，鼓励约1046户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
2 | 黄溪口镇 | 产业扶贫 | 自主产业 | 黄溪口镇各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 150.072 | 中央、省 | 150.072 | 通过实施奖补政策，鼓励约463户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
3 | 苏木溪乡 | 产业扶贫 | 自主产业 | 苏木溪乡各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 226.98 | 中央、省 | 226.98 | 通过实施奖补政策，鼓励约630户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
4 | 罗子山乡 | 产业扶贫 | 自主产业 | 罗子山乡各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 175.5 | 中央、省 | 175.5 | 通过实施奖补政策，鼓励约509户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
5 | 上蒲溪乡 | 产业扶贫 | 自主产业 | 上蒲溪乡各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 111.228 | 中央、省 | 111.228 | 通过实施奖补政策，鼓励约335户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
6 | 龙头庵乡 | 产业扶贫 | 自主产业 | 龙头庵乡各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 267.696 | 中央、省 | 267.696 | 通过实施奖补政策，鼓励约706户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
7 | 后塘瑶族乡 | 产业扶贫 | 自主产业 | 后塘乡各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 324.012 | 中央、省 | 324.012 | 通过实施奖补政策，鼓励约1001户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
8 | 火马冲镇 | 产业扶贫 | 自主产业 | 火马冲镇各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 160.68 | 中央、省 | 160.68 | 通过实施奖补政策，鼓励约542户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
9 | 小龙门镇 | 产业扶贫 | 自主产业 | 小龙门乡各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 149.916 | 中央、省 | 149.916 | 通过实施奖补政策，鼓励约433户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
10 | 长田湾乡 | 产业扶贫 | 自主产业 | 长田湾乡各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 332.28 | 中央、省 | 332.28 | 通过实施奖补政策，鼓励约947户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
11 | 安坪镇 | 产业扶贫 | 自主产业 | 安坪镇各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 284.856 | 中央、省 | 284.856 | 通过实施奖补政策，鼓励约900户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
12 | 龙泉岩乡 | 产业扶贫 | 自主产业 | 龙泉岩乡各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 113.88 | 中央、省 | 113.88 | 通过实施奖补政策，鼓励约326户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
13 | 大水田乡 | 产业扶贫 | 自主产业 | 大水田乡各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 260.364 | 中央、省 | 260.364 | 通过实施奖补政策，鼓励约762户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
14 | 桥头溪乡 | 产业扶贫 | 自主产业 | 桥头溪乡各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 131.04 | 中央、省 | 131.04 | 通过实施奖补政策，鼓励约379户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
15 | 潭湾镇 | 产业扶贫 | 自主产业 | 潭湾镇各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 322.608 | 中央、省 | 322.608 | 通过实施奖补政策，鼓励约993户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
16 | 锦滨镇 | 产业扶贫 | 自主产业 | 锦滨镇各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 163.8 | 中央、省 | 163.8 | 通过实施奖补政策，鼓励约510户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
17 | 田湾镇 | 产业扶贫 | 自主产业 | 田湾镇各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 78 | 中央、省 | 78 | 通过实施奖补政策，鼓励约227户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
18 | 船溪乡 | 产业扶贫 | 自主产业 | 船溪乡各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 174.72 | 中央、省 | 174.72 | 通过实施奖补政策，鼓励约566户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
19 | 孝坪镇 | 产业扶贫 | 自主产业 | 孝坪镇各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 193.908 | 中央、省 | 193.908 | 通过实施奖补政策，鼓励约615户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
20 | 修溪镇 | 产业扶贫 | 自主产业 | 修溪镇各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 241.8 | 中央、省 | 241.8 | 通过实施奖补政策，鼓励约772户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
21 | 柿溪乡 | 产业扶贫 | 自主产业 | 柿溪乡各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 238.06 | 中央、省 | 238.056 | 通过实施奖补政策，鼓励约761户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
22 | 谭家场乡 | 产业扶贫 | 自主产业 | 谭家场乡各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 237.12 | 中央、省 | 237.12 | 通过实施奖补政策，鼓励约670户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
23 | 辰阳镇 | 产业扶贫 | 自主产业 | 辰阳镇各村 | 种植粮食、油料作物、经果、中药材、油茶、茶叶、蔬菜等，养殖家畜、家禽、水产等，农产品加工等 | 预脱贫对象最高奖补标准1500元/人，其他贫困对象最高奖补标准800元/人 | 259.78 | 中央、省 | 259.78 | 通过实施奖补政策，鼓励约910户贫困户发展自主产业，人均增收800元 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
（二） | 相关乡镇 | 产业发展 | 稻+鱼 | 相关村 | 稻+鱼产业项目 |  | 315 | 中央、省 | 315 |  | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
1 | 田湾镇枫香塘村 | 产业发展 | 种养业 | 枫香塘村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 省 | 9 | 带动贫困人口34户129人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
2 | 田湾镇杨梅坳 | 产业发展 | 种养业 | 杨梅坳 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 省 | 9 | 带动贫困人口35户140人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
3 | 黄溪口镇黑家溪村 | 产业发展 | 种养业 | 黑家溪村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 省 | 9 | 带动贫困人口124户538人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
4 | 潭湾镇杨龙村 | 产业发展 | 种养业 | 杨龙村 | 稻+鱼150亩 | 900元/亩 | 13.5 | 省 | 13.5 | 带动贫困人口71户264人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
5 | 潭湾镇双桥村 | 产业发展 | 种养业 | 双桥村 | 稻+鱼200亩 | 900元/亩 | 18 | 中央 | 18 | 带动贫困人口66户221人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
6 | 潭湾镇报木洞村 | 产业发展 | 种养业 | 报木洞村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 中央 | 9 | 带动贫困人口93户390人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
7 | 潭湾镇石牌村 | 产业发展 | 种养业 | 石牌村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 中央 | 9 | 带动贫困人口68户218人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
8 | 安坪镇红敏村 | 产业发展 | 种养业 | 红敏村 | 稻+鱼150亩 | 900元/亩 | 13.5 | 省 | 13.5 | 带动贫困人口123户424人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
9 | 安坪镇蒋家坪村 | 产业发展 | 种养业 | 蒋家坪 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 省 | 9 | 带动贫困人口43户148人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
10 | 安坪镇九岩坪村 | 产业发展 | 种养业 | 九岩坪村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 省 | 9 | 带动贫困人口67户209人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
11 | 安坪镇翁鸡坪村 | 产业发展 | 种养业 | 翁鸡坪村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 省 | 9 | 带动贫困人口95户405人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
12 | 安坪镇安坪村 | 产业发展 | 种养业 | 安坪村 | 稻+鱼300亩 | 900元/亩 | 27 | 省 | 27 | 带动贫困人口156户272人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
13 | 辰阳镇桑木桥村 | 产业发展 | 种养业 | 桑木桥村 | 稻+鱼150亩 | 900元/亩 | 13.5 | 省 | 13.5 | 带动贫困人口67户209人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
14 | 长田湾乡长田湾村 | 产业发展 | 种养业 | 长田湾村 | 稻+鱼150亩 | 900元/亩 | 13.5 | 省 | 13.5 | 带动贫困人口169户740人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
15 | 龙头庵乡雪峰村 | 产业发展 | 种养业 | 雪峰村 | 稻+鱼200亩 | 900元/亩 | 18 | 省 | 18 | 带动贫困人口104户516人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
16 | 罗子山瑶族乡百堰溪村 | 产业发展 | 种养业 | 百堰溪村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 省 | 9 | 带动贫困人口40户148人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
17 | 后塘瑶族乡纪岩村 | 产业发展 | 种养业 | 纪岩村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 省 | 9 | 带动贫困人口32户124人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
18 | 仙人湾瑶族乡简家湾村 | 产业发展 | 种养业 | 简家湾村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 省 | 9 | 带动贫困人口40户130人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
19 | 仙人湾瑶族乡团坡村 | 产业发展 | 种养业 | 团坡村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 省 | 9 | 带动贫困人口86户358人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
20 | 仙人湾瑶族乡清水塘村 | 产业发展 | 种养业 | 清水塘村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 省 | 9 | 带动贫困人口60户215人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
21 | 龙泉岩乡龙泉岩村 | 产业发展 | 种养业 | 龙泉岩村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 省 | 9 | 带动贫困人口98户301人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
22 | 龙泉岩乡金家坳村 | 产业发展 | 种养业 | 金家坳村 | 稻+鱼200亩 | 900元/亩 | 18 | 省 | 18 | 带动贫困人口76户178人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
23 | 谭家场乡王羊屯村 | 产业发展 | 种养业 | 王阳屯村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 省 | 9 | 带动贫困人口44户167人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
24 | 锦滨镇木路口村 | 产业发展 | 种养业 | 木路口村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 省 | 9 | 带动贫困人口55户207人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
25 | 锦滨镇钟家人村 | 产业发展 | 种养业 | 钟家人村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 省 | 9 | 带动贫困人口30户105人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
26 | 锦滨镇田家垅村 | 产业发展 | 种养业 | 田家垅村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 省 | 9 | 带动贫困人口58户199人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
27 | 锦滨镇石碧村 | 产业发展 | 种养业 | 石碧村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 中央 | 9 | 带动贫困人口27户82人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
28 | 小龙门乡唐家湾村 | 产业发展 | 种养业 | 唐家湾村 | 稻+鱼100亩 | 900元/亩 | 9 | 省 | 9 | 带动贫困人口62户230人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
（三） | 相关乡镇 | 产业发展 | 特色产业 | 相关村 | 特色产业建设项目 |  | 621.6 | 中央、省 | 621.6 |  | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
1 | 辰阳镇王家坪村 | 产业发展 | 加工业 | 辰阳镇王家坪村 | 水果包装筐加工厂房、设备 | 100万元/个 | 100 | 中央 | 100 | 帮扶壮大4个村集体经济，带动贫困人口44户180人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会 | 橙鑫原生态家庭农场
2 | 孝坪镇中溪村 | 产业发展 | 油茶加工 | 孝坪镇中溪村 | 油茶鲜果脱壳车间及设备、油茶良种采穗圃建设 | 150万元/个 | 150 | 中央、省 | 150 | 帮扶壮大6个村集体经济，带动贫困人口66户270人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会 | 辰溪县永新农林开发有限公司
3 | 桥头溪乡上晒野村 | 产业发展 | 养殖业 | 上晒野村 | 建3700平米的猪舍，年出栏肥猪4500头 | 350万元/个 | 350 | 中央、省 | 350 | 帮扶壮大14个村集体经济，带动贫困人口154户630人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会 | 湖南晨曦牧业有限公司
4 | 柿溪乡溪口村 | 产业发展 | 种植业 | 溪口村 | 水肥一体化建设200亩 | 21.6万元/个 | 21.6 | 省 | 21.6 | 帮扶壮大1个村集体经济，带动贫困人口11户45人增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会 | 辰溪德昌生态种养农民专业合作社
（四） | 相关乡镇 | 产业发展 | 罗汉果及其他 | 相关村 | 产业项目 |  | 55.59 | 省 | 55.589 |  | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
1 | 修溪镇思蒙村 | 产业发展 | 种植业 | 思蒙村 | 罗汉果种植21.76亩 | 1500元/亩 | 3.264 | 省 | 3.264 | 帮扶贫困人口 14户67人发展产业增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
2 | 修溪镇坳门村 | 产业发展 | 种植业 | 坳门村 | 罗汉果种植15.35亩 | 1500元/亩 | 2.3 | 省 | 2.3 | 帮扶贫困人口9户46人发展产业增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
3 | 修溪镇水冲头村 | 产业发展 | 种植业 | 水冲头村 | 罗汉果种植37.3亩 | 1500元/亩 | 5.595 | 省 | 5.595 | 帮扶贫困人口6户27人发展产业增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
4 | 修溪镇伍家湾村 | 产业发展 | 种植业 | 伍家湾村 | 罗汉果种植24.3亩 | 1500元/亩 | 3.645 | 省 | 3.645 | 帮扶贫困人口16户56人发展产业增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
5 | 修溪镇来坪村 | 产业发展 | 种植业 | 来坪村 | 罗汉果种植22.5亩 | 1500元/亩 | 3.375 | 省 | 3.375 | 帮扶贫困人口8户57人发展产业增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
6 | 修溪镇八家塘村 | 产业发展 | 种植业 | 八家塘村 | 罗汉果种植16亩 | 1500元/亩 | 2.4 | 省 | 2.4 | 帮扶贫困人口7 户20人发展产业增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
7 | 修溪镇邓家湾村 | 产业发展 | 种植业 | 邓家湾村 | 罗汉果种植16.5亩 | 1500元/亩 | 2.475 | 省 | 2.475 | 帮扶贫困人口10户35人发展产业增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
8 | 修溪镇葛藤溪村 | 产业发展 | 种植业 | 葛藤溪村 | 罗汉果种植14.2亩 | 1500元/亩 | 2.13 | 省 | 2.13 | 帮扶贫困人口6 户32人发展产业增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
9 | 修溪镇斋家塘 | 产业发展 | 种植业 | 斋家塘 | 罗汉果种植20.2亩 | 1500元/亩 | 3.03 | 省 | 3.03 | 帮扶贫困人口9户40人发展产业增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
10 | 修溪镇荞子湾村 | 产业发展 | 种植业 | 荞子湾村 | 罗汉果种植22.5亩 | 1500元/亩 | 3.376 | 省 | 3.375 | 帮扶贫困人口 13户39人发展产业增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
11 | 苏木溪瑶族乡缭田村 | 产业发展 | 种植业 | 缭田村 | 金银花种植120亩 | 2000元/亩 | 24 | 省 | 24 | 帮扶贫困人口37户150人发展产业增收 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
（五） | 全县 | 产业发展 | 重点产业 | 修溪镇斋家塘村 | 千亩茶业基地及配套设施建设 | 450万元/个 | 450 | 省 | 450 | 带动约1600名贫困人口年人均增收200元 | 2020.5 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
六 | 相关乡镇 |  | 综合项目 | 全县 | 综合基础设施建设项目 |  | 6098.61 | 中央、省、县 | 6098.61 |  | 2020.4 | 2020.10 | 相关部门 | 村委会
（一） | 相关乡镇 | 基础设施 | 安全饮水 | 相关村 | 农村安全饮水建设项目 |  | 912 | 中央、省 | 912 |  | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
1 | 火马冲镇大桥村 | 基础设施 | 饮水提升 | 大桥村 | 取水井水，增加水源保护措施，架设输电线路，配提水设备、配套提水管道 | 7万元/处 | 7 | 省 | 7 | 巩固32户130名贫困人口安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
2 | 潭湾镇桥湾村 | 基础设施 | 饮水提升 | 潭湾镇集中供水 | 水厂升级消毒处理设备一套，增加提水设备提水管路。 | 70万元/处 | 70 | 中央 | 70 | 巩固83户286名贫困人口安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
3 | 潭湾镇蛇形村 | 基础设施 | 饮水提升 | 蛇形村 | 铺设管道4千米，新建蓄水池20m³1座 | 23万元/处 | 23 | 中央 | 23 | 巩固34户135个贫困人口的安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
4 | 锦滨镇石溪溶村 | 基础设施 | 饮水提升 | 石溪溶村 | 城南自来水厂管网延伸到村主管道，铺设φ50以上管道6.5千米 | 35万元/处 | 35 | 中央 | 35 | 巩固贫困户7户，28人安全饮水 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
5 | 锦滨镇紫金山村 | 基础设施 | 饮水提升 | 紫金山村 | 管网延伸铺设Φ32管道3.5千米 | 8万元/处 | 8 | 省 | 8 | 巩固提升贫困户4户，15人的安全饮水 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
6 | 锦滨镇石碧村 | 基础设施 | 饮水提升 | 石碧集中水厂 | 增加滤池、清水池各1座，提水配套设备。 | 120万元/处 | 120 | 中央 | 120 | 巩固提升贫困户29户，104人安全饮水 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
7 | 龙泉岩乡龙泉岩村 | 基础设施 | 饮水提升 | 龙泉岩村 | 7、8、19、20组管网都未入户，新增取水池1座、蓄水50m³1座，铺设管道4千米 | 45万元/处 | 45 | 中央 | 45 | 巩固24户69名贫困人口安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
8 | 孝坪镇洞潭村 | 基础设施 | 饮水提升 | 洞潭村 | 铺设管道3千米,新建蓄水池20m³1座，增加消毒房及消毒设施 | 20万元/处 | 20 | 中央 | 20 | 巩固贫困户21户，70人安全饮水 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
9 | 孝坪镇中溪村 | 基础设施 | 饮水提升 | 中溪村 | 管网延伸，铺设管路3千米，入户安装98户。 | 16万元/处 | 16 | 省 | 16 | 巩固贫困户88户，290人饮水安全保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
10 | 孝坪镇江东村 | 基础设施 | 饮水提升 | 原皂家坪 | 机械打井一口，新建水池一座，配套设施巩固提升 | 25万元/处 | 25 | 中央 | 25 | 巩固贫困户11户，55人饮水安全保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
11 | 孝坪杉坳村 | 基础设施 | 饮水提升 | 杉坳村 | 溶洞增加一套提水设施 | 5万元/处 | 5 | 省 | 5 | 巩固贫困户26户，107人饮水安全保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
12 | 大水田乡土桥村 | 基础设施 | 饮水提升 | 11-15组 | 更换管道4千米 | 11万元/处 | 11 | 省 | 11 | 巩固23户87名贫困人口安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
13 | 大水田乡社塘村 | 基础设施 | 饮水提升 | 雷打坡 | 新建蓄水池10m³1座，铺设管道1.1千米 | 7万元/处 | 7 | 省 | 7 | 巩固15户52名贫困人口安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
14 | 大水田乡大水田村 | 基础设施 | 饮水提升 | 辽田自然村 | 新建蓄水池10m³1座，铺设管道0.7千米，提水设备一套 | 10万元/处 | 10 | 省 | 10 | 巩固19户61名贫困人口安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
15 | 柿溪乡稠木湾村 | 基础设施 | 饮水提升 | 稠木湾村 | 铺设Φ160管道0.25千米新建粗滤池20立方米；水源地清淤700立方米；新建堡坎700立方米，增加排污阀20个。 | 45万元/处 | 45 | 中央 | 45 | 巩固22户70名贫困人口安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
16 | 仙人湾瑶族乡布村 | 基础设施 | 饮水提升 | 6组 | 新建取水池、蓄水池各1座，引水管道2千米 | 8万元/处 | 8 | 省 | 8 | 巩固16户45名贫困人口安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
17 | 仙人湾瑶族乡千丘田村 | 基础设施 | 饮水提升 | 6组 | 新建取水池、蓄水池各1座，引水管道1.5千米 | 8万元/处 | 8 | 省 | 8 | 巩固8户28名贫困人口安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
18 | 仙人湾瑶族乡农林村 | 基础设施 | 饮水提升 | 1、3组 | 水源改造，更换引水管道0.3千米。水源地取水处新建堡坎100立方米 | 6万元/处 | 9 | 省 | 9 | 巩固17户68名贫困人口饮水困难 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
19 | 后塘瑶族乡纪岩村 | 基础设施 | 饮水提升 | 1-9组 | 增加备用水源，铺设引水管道4千米 | 10万元/处 | 10 | 省 | 10 | 解决贫困户88户337人安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
20 | 罗子山瑶族乡百堰溪村 | 基础设施 | 饮水提升 | 1-8组 | 新建蓄水池20m³，铺设管道1千米 | 8万元/处 | 8 | 省 | 8 | 解决贫困户40户168名饮水安全保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
21 | 罗子山瑶族乡桂林村 | 基础设施 | 饮水提升 | 罗子山乡集中水厂 | 新增取水池、蓄水池各1座，铺设主管道13000米。分管道3.5千米 | 116万元/处 | 116 | 中央 | 116 | 巩固贫困人口89户298人安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
22 | 罗子山瑶族乡刘家垅村 | 基础设施 | 饮水提升 | 1-4组 | 新建蓄水池20m³2座，铺设管道0.8千米 | 10万元/处 | 10 | 省 | 10 | 巩固72户280名贫困人口安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
23 | 罗子山瑶族乡罗峰村 | 基础设施 | 饮水提升 | 3、4、7、8组 | 新建蓄水池10m³1座，5m³过滤池4座，铺设管道3千米 | 12万元/处 | 12 | 省 | 12 | 巩固贫困户49户，202人安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
24 | 苏木溪瑶族乡石门村 | 基础设施 | 饮水提升 | 1-6组 | 蓄水池、过滤池各1座，管道10千米 | 26万元/处 | 26 | 中央 | 26 | 巩固贫困户42户178人饮水安全保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
25 | 苏木溪瑶族乡塘田村 | 基础设施 | 饮水提升 | 11、13组 | 铺设管道2.5千米，42户管道入户安装2千米。 | 12万元/处 | 12 | 省 | 12 | 巩固15户52名贫困人口安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
26 | 安坪镇桐榆林村 | 基础设施 | 饮水提升 | 向阳冲自然村 | 新建蓄水池、Φ50提水管更换0.6千米 | 6万元/处 | 6 | 省 | 6 | 巩固12户45名贫困人口安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
27 | 安坪镇翁鸡坪村 | 基础设施 | 饮水提升 | 翁鸡坪村 | 水源改造，修建挡水墙、集水池 | 8万元/处 | 8 | 省 | 8 | 巩固77户310名贫困人口饮水安全保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
28 | 辰阳镇军屯村 | 基础设施 | 饮水提升 | 军屯村 | 管网延伸，Φ20以上管6.8千米，168户水管到户 | 40万元/处 | 40 | 中央 | 40 | 巩固17户52名贫困人口饮水安全保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
29 | 辰阳镇大洑潭村 | 基础设施 | 饮水提升 | 8、12、13组 | 新建取水池1座，铺设管道3千米 | 20万元/处 | 20 | 中央 | 20 | 巩固15户62名贫困人口的安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
30 | 辰阳镇王家坪村 | 基础设施 | 饮水提升 | 王家坪村 | 主配水管路巩固提升，更换Φ20以上管2千米 | 8万元/处 | 8 | 省 | 8 | 巩固25户75名贫困人口饮水安全保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
31 | 小龙乡小龙门村 | 基础设施 | 饮水提升 | 小龙门集中水厂 | 水厂升级，水源改造，更换消毒处理设备一套等 | 25万元/处 | 25 | 中央 | 25 | 巩固26户73名贫困人口安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
32 | 小龙门乡虎地村 | 基础设施 | 饮水提升 | 4、5、6组 | 新建集水池、清水池各1座，铺设安装Φ20以上3.5千米 | 30万元/处 | 30 | 中央 | 30 | 巩固46户7194名贫困人口安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
33 | 龙头庵乡雪峰村 | 基础设施 | 饮水提升 | 龙头庵乡雪峰村 | 提水设施1处，蓄水池3座，饮水管道1500米 | 20万元/处 | 20 | 中央 | 20 | 巩固104户516名贫困人口饮水提升 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
34 | 后塘瑶族乡莲花村 | 基础设施 | 饮水提升 | 3-7组 | 建粗虑池、蓄水池各1座，更换管道2千米 | 15万元/处 | 15 | 省 | 15 | 巩固41户158名贫困人口饮水提升 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
35 | 安坪镇王家洲村 | 基础设施 | 饮水提升 | 6、7、8组 | 更换Φ75主配水管道4千米 | 9万元/处 | 9 | 省 | 9 | 巩固24户85名贫困人口安全饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
36 | 长田湾乡河垄坪村 | 基础设施 | 饮水提升 | 河垄坪村2、3、4、5组 | 蓄水池两座、管道4千米 | 20万元/处 | 20 | 中央 | 20 | 巩固提升230户952人饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
37 | 长田湾乡岩桥坪村 | 基础设施 | 饮水提升 | 岩桥坪村 | 新增水源地一处，管道5千米及相关配套设施 | 45万元/处 | 45 | 中央 | 45 | 巩固提升215户914名贫困人口人饮水保障 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
（二） | 相关乡镇 | 基础设施 | 溪堤溪坝 | 相关村 | 农村溪堤溪坝建设 |  | 52 | 中央 | 52 |  | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
1 | 孝坪镇坪里村 | 基础设施 | 溪堤溪坝 | 1组（龙地坪、庙边）、4组（大草坪） | 溪堤溪长320米，高2.5米，宽1.2米 | 350元/立方米 | 34 | 中央 | 34 | 解决132户514人建档贫困人口农田保护，发展农业生产 | 2020.4 | 2020.10 | 水利局 | 村委会
2 | 谭家场乡柘木屯村 | 基础设施 | 溪堤溪坝 | 7组至洞口 | 溪堤溪坝长330米 | 320元/立方米 | 18 | 中央 | 18 | 为150户724名贫困人口改善灌溉条件，提升产业生产能力 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
（三） | 相关乡镇 | 基础设施 | 桥梁建设 | 相关村 | 农村桥梁建设项目 |  | 933.4 | 中央 | 933.4 |  | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
1 | 孝坪镇千里坪村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 姚家人桥 | 拆除重建长38米，宽5米 | 3000元/m2 | 99.4 | 中央 | 99.4 | 保障贫困户16户57人出行安全 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
2 | 桥头溪乡灯草潭村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 桥头溪桥 | 加固改造危桥1座 | 1500元/m2 | 112 | 中央 | 112 | 保障贫困户83户 345名出行安全问题 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
3 | 仙人湾瑶族乡仙人湾村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 肖家桥 | 拆除重建危桥1座 | 3000元/m2 | 54 | 中央 | 54 | 保障贫困户56户 211名出行安全问题 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
4 | 后塘瑶族乡岩门村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 王家亭子桥 | 拆除重建长15米宽6.5米 | 3000元/m2 | 39 | 中央 | 39 | 保障贫困户98户351人出行安全 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
5 | 后塘瑶族乡纪岩村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 断龙口1桥 | 拆除重建长12米，宽8.5米 | 3000元/m2 | 68 | 中央 | 68 | 保障贫困户92户345人出行安全 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
6 | 后塘瑶族乡纪岩村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 断龙口2桥 | 拆除重建长16.1米，宽8.5米 | 3000元/m2 | 87 | 中央 | 87 | 保障贫困户92户345人出行安全 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
7 | 后塘瑶族乡二塘村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 三道湾 | 拆除重建长16.1米，宽8.5米 | 3000元/m2 | 92 | 中央 | 92 | 保障贫困户43户118人出行安全 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
8 | 黄溪口镇毛家田村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 溪口 | 危桥长47.5米，宽8.5米 | 3000元/m2 | 100 | 中央 | 100 | 保障贫困户34户，109人出行安全问题 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
9 | 罗子山瑶族乡玉溪村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 黄金洞三桥 | 拆除重建长13米，宽6米 | 3000元/m2 | 57 | 中央 | 57 | 保障109户442名贫困人口出行、交通安全 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
10 | 罗子山瑶族乡玉溪村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 黄金洞二桥 | 拆除重建长19米，宽6米 | 3000元/m2 | 70 | 中央 | 70 | 保障109户442名贫困人口出行、交通安全 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
11 | 罗子山瑶族乡玉溪村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 绿豆冲（一桥） | 拆除重建长19米，宽6米 | 3000元/m2 | 73 | 中央 | 73 | 保障109户442名贫困人口出行、交通安全 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
12 | 苏木溪瑶族乡塘田村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 象形地 | 拆除重建长14米，宽6米 | 3000元/m2 | 34 | 中央 | 34 | 保障贫困户98户399人出行安全 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
13 | 黄溪口镇大湾村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 大湾村（10-12组）柳林自然村 | 维修危桥2座 | 10万元/座 | 20 | 中央 | 20 | 保障110户420名贫困群众村民农业生产、安全出行 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
15 | 田湾镇选场村 | 基础设施 | 桥梁建设 | 6组 | 新建桥梁1座 | 28万元/座 | 28 | 中央 | 28 | 保障83户315人贫困群众出行困难 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
（四） | 相关乡镇 | 基础设施 | 安防工程 | 相关村 | 农村道路安全防护建设项目 |  | 1497.96 | 中央 | 1497.96 |  | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
1 | 大水田乡云田垅村 | 基础设施 | 安防工程 | 毛冲垅至小沙溪 | 实施公路安全生命防护工程，建设里程9.197公里 | 17.5万元/公里 | 161 | 中央 | 161 | 解决189户797人贫困人口出行安全问题 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
2 | 黄溪口镇黑家溪村 | 基础设施 | 安防工程 | 郑家至欧家 | 实施公路安全生命防护工程，建设里程4.435公里 | 25万元/公里 | 113 | 中央 | 113 | 解决贫困人口124户，538人出行安全问题 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
3 | 火马冲镇二龙村 | 基础设施 | 安防工程 | 二龙至巴卡坳 | 实施公路安全生命防护工程，建设里程8.389公里 | 16万元/公里 | 134 | 中央 | 134 | 解决95户334贫困人口出行安全问题 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
4 | 火马冲镇二龙村 | 基础设施 | 安防工程 | 兰家湾至杨柳池 | 实施公路安全生命防护工程，建设里程7.483公里 | 11万元/公里 | 84 | 中央 | 84 | 解决95户334贫困人口出行安全问题 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
5 | 火马冲镇凉水井村 | 基础设施 | 安防工程 | 村主干道至凉水井 | 实施公路安全生命防护工程，建设里程7.422公里 | 20万元/公里 | 150 | 中央 | 150 | 解决86户352贫困人口出行安全问题 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
6 | 龙泉岩乡松林溪村 | 基础设施 | 安防工程 | 苏家滩至松林溪 | 实施公路安全生命防护工程，建设里程3.425公里 | 17万元/公里 | 58 | 中央 | 58 | 解决102户365人贫困人口出行安全问题 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
7 | 桥头溪乡蛇垅村 | 基础设施 | 安防工程 | 庙山坳至蛇龙 | 实施公路安全生命防护工程，建设里程3.526公里 | 20万元/公里 | 71 | 中央 | 71 | 解决64户234贫困人口出行安全问题 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
8 | 潭湾镇长坡新村 | 基础设施 | 安防工程 | 麻田至赊冲 | 实施公路安全生命防护工程，建设里程2.76公里 | 18万元/公里 | 51 | 中央 | 51 | 改善64户242人贫困群众出行条件，提高安全通行系数，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
9 | 修溪镇坳门村 | 基础设施 | 安防工程 | 铜盆洞至坳门 | 实施公路安全生命防护工程，建设里程5.165公里 | 14万元/公里 | 76 | 中央 | 76 | 解决102户435贫困人口出行安全问题，提高安全通行系数，方便生产生活 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
10 | 修溪镇葛藤溪村 | 基础设施 | 安防工程 | 弱鹰坳至葛藤溪 | 实施公路安全生命防护工程，建设里程3.01公里 | 38万元/公里 | 115 | 中央 | 115 | 解决28户114人贫困人口出行安全问题 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
11 | 修溪镇斋家塘村 | 基础设施 | 安防工程 | 陈家坡至石家塘 | 实施公路安全生命防护工程，建设里程4.48公里 | 22万元/公里 | 100 | 中央 | 100 | 解决103户423人贫困人口出行安全问题 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
12 | 长田湾乡雷家坡村 | 基础设施 | 安防工程 | 1至5组 | 实施公路安全生命防护工程，建设里程0.482公里 | 18万元/公里 | 9 | 中央 | 9 | 解决52户219名困难群众的出行安全 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
13 | 罗子山瑶族乡桂林村 | 基础设施 | 安防工程 | 黄家冲至电站大坝 | 实施公路安全生命防护工程，建设里程1.959公里 | 31万元/公里 | 60 | 中央 | 60 | 解决贫困户89户298人安全出行 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
14 | 上蒲溪瑶族乡梯田村 | 基础设施 | 安防工程 | 陈家-计议界 | 实施公路安全生命防护工程，建设里程4.89公里 | 30万元/公里 | 152 | 中央 | 152 | 解决贫困户66户253人安全出行 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
15 | 大水田乡茶田垅村 | 基础设施 | 安防工程 | 杨家-茶田垅村 | 实施公路安全生命防护工程，建设里程4.7公里 | 16万元/公里 | 76 | 中央 | 76 | 保障贫困户98户340人出行安全 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
16 | 仙人湾瑶族乡光明堂村 | 基础设施 | 安防工程 | 光明堂至仙人湾三角坪 | 实施公路安全生命防护工程，建设里程4.18公里 | 21万元/公里 | 87.96 | 中央 | 87.96 | 保障贫困户103户436人出行安全 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
（五） | 长田湾乡岩桥坪村 | 基础设施 | 窄加宽 | 老院子-岩桥坪 | 公路提质改造（窄加宽）4公里，加宽后水泥路面达4.5米，加宽面层厚20厘米 | 30万元/公里 | 120 | 中央、县 | 120 | 提升215户918人贫困群众出行道路条件，缩短出行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
（六） | 相关乡镇 | 基础设施 | 道路硬化 | 相关村 | 农村道路硬化建设项目 |  | 1987.25 | 中央、省 | 1987.25 |  | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
1 | 柿溪乡分庄垴村 | 基础设施 | 道路硬化 | 六组-瞿家 | 公路硬化0.2公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 7 | 省 | 7 | 提升30户101名贫困人口道路通行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
2 | 孝坪镇 中溪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 5、6组 | 硬化0.8公里，宽3.5米，厚0.18米 | 35万元∕公里 | 28 | 中央 | 28 | 提升17户53位贫困人口道路通行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
3 | 孝坪镇江东村 | 基础设施 | 道路硬化 | 周家人至古儿冲 | 公路建设0.53公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 18.55 | 省 | 18.55 | 提升12户55名贫困群众道路通行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
4 | 长田湾乡锄头坪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 杉山湾-羊布洞 | 公路硬化1.1公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 38.5 | 中央 | 38.5 | 提高176户710人贫困群众出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
5 | 安坪镇蛮田垅村 | 基础设施 | 道路硬化 | 2组、3组、5组V736 | 公路硬化0.51公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 17.85 | 省 | 17.85 | 提高77户279人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
6 | 安坪镇鸡鸣溪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 向宏清屋至杨家仁V805 | 公路硬化0.88公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 30.8 | 中央 | 30.8 | 提高23户68人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
7 | 辰阳镇大坪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 大坪至田家仁V256 | 公路硬化0.5公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 17.5 | 省 | 17.5 | 提高71户250人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
8 | 辰阳镇桑木桥村 | 基础设施 | 道路硬化 | 主公路-毛屋坪V270 | 公路硬化1.22公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 42.7 | 中央 | 42.7 | 提高67户212人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
9 | 辰阳镇沙坪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 油坊坳至狮子山AA10 | 公路硬化0.58公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 20.3 | 中央 | 20.3 | 提高48户179人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
10 | 辰阳镇沙坪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 大坪公路至薛家旁V264 | 公路硬化0.67公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 23.45 | 中央 | 23.45 | 提高48户179人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
11 | 辰阳镇大坪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 林场路-黄花洞C280 | 公路硬化5.14公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 179.9 | 中央 | 179.9 | 提高71户250人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
12 | 辰阳镇王家坪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 王龙山-吴家坡 | 公路硬化0.85公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 29.75 | 中央 | 29.75 | 提高133户435人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
13 | 船溪乡兵马冲村 | 基础设施 | 道路硬化 | 飞机湾-赵家湾V442 | 公路硬化0.66公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 23.1 | 中央 | 23.1 | 提高76户296名贫困人口道路通行质量，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
14 | 船溪乡兵马冲村 | 基础设施 | 道路硬化 | 水库堤边-七冲口AA07 | 公路硬化0.36公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 12.6 | 省 | 12.6 | 提高76户296名贫困人口道路通行质量，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
15 | 船溪乡向家村 | 基础设施 | 道路硬化 | 上马坪-寒溪C032 | 公路硬化1.519公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 53.17 | 中央 | 53.17 | 提高40户152名贫困人口道路通行质量，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
16 | 船溪乡向家村 | 基础设施 | 道路硬化 | 农家坳-火烧溪V436 | 公路硬化3.85公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 134.75 | 中央 | 134.75 | 提高27户115名贫困人口道路通行质量，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
17 | 后塘瑶族乡王家村 | 基础设施 | 道路硬化 | 檀木冲-上庄家冲村VA28 | 公路硬化2.1公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 73.5 | 中央 | 73.5 | 提高贫困户133户539人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
18 | 后塘瑶族乡元坪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 张家-岩岭上VB05 | 公路硬化0.48公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 16.8 | 省 | 16.8 | 提高贫困户14户57人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
19 | 火马冲镇顾家坪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 麻池七至十三组-村主干道V145 | 公路硬化0.252公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 8.82 | 省 | 8.82 | 提高39户142名贫困人口道路通行质量，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
20 | 火马冲镇山塘驿村 | 基础设施 | 道路硬化 | 村主干道-陈家湾V125 | 公路硬化1.055公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 36.93 | 中央 | 36.93 | 提高32户116名贫困人口道路通行质量，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
21 | 火马冲镇沙堆村 | 基础设施 | 道路硬化 | 万家院子至楠木冲V106 | 公路硬化2.39公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 83.65 | 中央 | 83.65 | 提高36户137名贫困人口道路通行质量，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
22 | 锦滨镇田家垅村 | 基础设施 | 道路硬化 | 管冲口-八组V214 | 公路硬化0.18公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 6.3 | 省 | 6.3 | 提高贫困户58户，196人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
23 | 锦滨镇杨家湾村 | 基础设施 | 道路硬化 | 自然院子路V014 | 公路硬化0.788公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 27.58 | 中央 | 27.58 | 提高39户137人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
24 | 锦滨镇紫金山村 | 基础设施 | 道路硬化 | 小黄埠-大坝下V016 | 公路硬化0.9公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 31.5 | 中央 | 31.5 | 提高75户256名贫困户出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
25 | 龙泉岩乡板溪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 故里坡-茶塘湾村V823 | 公路硬化0.2公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 7 | 省 | 7 | 提高74户230人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
26 | 龙泉岩乡龙泉岩村 | 基础设施 | 道路硬化 | 坪上-蔡家湾村V831 | 公路硬化1.03公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 36.05 | 中央 | 36.05 | 提高94户311人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
27 | 龙头庵乡茶园村 | 基础设施 | 道路硬化 | 堰塘-三家V532 | 公路硬化0.27公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 9.45 | 省 | 9.45 | 提高贫困人口6户，23人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
28 | 罗子山瑶族乡总山村 | 基础设施 | 道路硬化 | 4组桃子坳至新田冲院子VE07 | 公路硬化0.72公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 25 | 中央 | 25 | 提高92户，356名贫困人口的出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
29 | 上蒲溪瑶族乡上蒲溪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 中方公路至黄土岭院子VX02 | 公路硬化0.8公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 28 | 中央 | 28 | 提高贫困户69户261人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
30 | 上蒲溪瑶族乡上蒲溪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 中方公路至下罗田院子VX03 | 公路硬化0.91公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 31.85 | 中央 | 31.85 | 提高贫困户69户261人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
31 | 柿溪乡分庄垴村 | 基础设施 | 道路硬化 | 毛家坪路V000 | 公路硬化0.244公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 8.54 | 省 | 8.54 | 提高50户244人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
32 | 苏木溪瑶族乡平顶村 | 基础设施 | 道路硬化 | 9组太古堂院子VE44 | 公路硬化0.58公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 20.3 | 中央 | 20.3 | 提高89户379人贫困户出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
33 | 苏木溪瑶族乡田坳村 | 基础设施 | 道路硬化 | 瑶柳上-塘家湾VZ04 | 公路硬化1.4公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 49 | 中央 | 49 | 提高贫困户100户417人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
34 | 谭家场乡板林村 | 基础设施 | 道路硬化 | 5-11组C049 | 公路硬化0.246公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 8.61 | 省 | 8.61 | 提高贫困户46户173人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
35 | 潭湾镇西庄坪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 西杨公路-孙家仁V038 | 公路硬化0.83公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 29.05 | 中央 | 29.05 | 提高28户112名贫困人口道路通行质量，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
36 | 田湾镇金坪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 金坪-花山坳V406 | 公路硬化2.7公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 94.5 | 中央 | 94.5 | 提高21户74名贫困人口道路通行质量，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
37 | 田湾镇金坪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 金坪-年鱼洞V407 | 公路硬化2.6公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 91 | 中央 | 91 | 提高21户74名贫困人口道路通行质量，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
38 | 田湾镇杨梅坳村 | 基础设施 | 道路硬化 | 丁家溶-溪头溶V418 | 公路硬化1.44公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 50.4 | 中央 | 50.4 | 提高35户139名贫困人口道路通行质量，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
39 | 仙人湾瑶族乡光明堂村 | 基础设施 | 道路硬化 | 1.2.3.10组塘边至白田垅VE60 | 公路硬化0.85公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 29.75 | 中央 | 29.75 | 提高50户197人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
40 | 仙人湾瑶族乡龙虎溪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 龙凤桥至应屋场码头VX09 | 公路硬化2.15公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 75.25 | 中央 | 75.25 | 提高114户394人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
41 | 仙人湾瑶族乡龙虎溪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 黄午水至岩头坪VX07 | 公路硬化1.68公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 58.8 | 中央 | 58.8 | 提高113户388人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
42 | 仙人湾瑶族乡炮台村 | 基础设施 | 道路硬化 | 9组瓦棚子 | 公路硬化0.6公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 21 | 中央 | 21 | 提高20户80人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
43 | 修溪镇荞子湾村 | 基础设施 | 道路硬化 | 竹坪-黑庵V332 | 公路硬化2.943公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 103 | 中央 | 103 | 提高 80 户 294名贫困户 出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
44 | 长田湾乡锄头坪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 12组烟竹坪至栗儿坨VA03 | 公路硬化0.89公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 31.15 | 中央 | 31.15 | 提高85户359人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
45 | 长田湾乡锄头坪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 12组栗儿坨至罗汉堂VA04 | 公路硬化2公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 70 | 中央 | 70 | 提高85户359人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
46 | 长田湾乡锄头坪村 | 基础设施 | 道路硬化 | 7组刘家垴VA17 | 公路硬化0.9公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 31.5 | 中央 | 31.5 | 提高40户209人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
47 | 谭家场乡道光屯村 | 基础设施 | 道路硬化 | 2一3组 | 硬化长0.5公里，宽3.5米，厚18厘米 | 35万元/公里 | 17.5 | 省 | 17.5 | 提高42户167人的安全出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
48 | 潭湾镇杨龙村 | 基础设施 | 道路硬化 | 5组 | 硬化长80米、宽3.5米、厚18厘米 | 35万元/公里 | 2.8 | 省 | 2.8 | 改善贫困户30户124名贫困人口的交通运输行方便 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
49 | 龙头庵乡茶园村 | 基础设施 | 新修道路 | 早子自然村-茶园 | 新修公路长2.5公里，宽3.5米 | 6.4万元/公里 | 16 | 县 | 16 | 解决贫困户103户432人出行问题，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
50 | 辰阳镇颜家人村 | 基础设施 | 道路硬化 | 六组 | 公路硬化0.25公里，宽3.5米，厚0.18米 | 35万元∕公里 | 8.75 | 省 | 8.75 | 提高中8户30名贫困人口出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
51 | 仙人湾瑶族乡农林村 | 基础设施 | 道路硬化 | 张家坳-让水凼 | 公路硬化2公里，宽3.5米，厚0.18米 | 35万元∕公里 | 70 | 中央 | 70 | 提高68户241人出行条件，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 交通局 | 村委会
（七） | 相关乡镇 | 基础设施 | 机耕道 | 相关村 | 机耕道项目 |  | 466 | 中央、省 | 466 |  | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
1 | 火马冲镇凉水井村 | 基础设施 | 机耕道 | 河噶冲至村林场 | 机耕道长3公里，宽3.5米 | 8万元/公里 | 24 | 中央 | 24 | 方便油茶基地生产运输，提高35户138名贫困户农业生产效率，改善生产方式 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
2 | 谭家场乡高坪村 | 基础设施 | 机耕道 | 黄毛柳上-向家11组 | 新建长2.5公里，宽3.5米 | 19万元/公里 | 48 | 中央 | 48 | 提高24户64名贫困户农业生产效率，改善生产方式 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
3 | 潭湾镇杉林村 | 基础设施 | 机耕道 | 田阳公路对面-山脚下、六冲-马肚子、牛儿田广场-当峰坳 | 机耕道长2.6公里，宽3.5米 | 8万元/公里 | 20 | 省 | 20 | 方便11户42人贫困群众农业生产、运输方便 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
4 | 田湾镇杨梅坳村 | 基础设施 | 机耕桥 | 10、11组 | 机耕桥长10米、桥面宽3.5米 | 12万元/座 | 12 | 省 | 12 | 改善贫困户9户45人农业生产运输条件 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
5 | 锦滨镇木路口村 | 基础设施 | 机耕道 | 2、3组至1、9组 | 机耕道长2.5公里，宽3米 | 8万元/公里 | 20 | 省 | 20 | 解决贫困户23户，90人提高群众产业发展，增加经济收入 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
6 | 锦滨镇钟家人村 | 基础设施 | 机耕道 | 3、4.6.7组黄儿冲、雷子冲 | 机耕道长2公里，宽3.5米，50米堡坎 | 8万元/公里 | 18 | 省 | 18 | 解决贫困户20户88人生产柑橘、水稻、油茶运输方便 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
7 | 龙泉岩乡龙泉岩村 | 基础设施 | 机耕道 | 19组；9-12组黄泥脑-毛湾顶 | 机耕道长2.7公里，宽3.5米 | 8万元/公里 | 22 | 中央 | 22 | 解决23户81名困难群众的稻田机耕和运输 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
8 | 孝坪镇 渔潭村 | 基础设施 | 机耕道 | 7-8组 | 机耕道长2.5公里，宽3.5米 | 8万元/公里 | 20 | 省 | 20 | 加强14户45人贫困人口农田保护，发展农业生产 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
9 | 大水田乡永安庄村 | 基础设施 | 机耕道 | 3、4组 | 机耕道长3公里，宽3.5米 | 5万元/公里 | 15 | 省 | 15 | 方便20户60名贫困人口农业生产条件，提升生产水平 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
10 | 长田湾乡铁山村 | 基础设施 | 机耕道 | 1.2.8组 | 机耕道长2公里， 宽3.5米 | 8万元/公里 | 16 | 省 | 16 | 解决75户340名困难群众的农耕困难人，提升生产水平 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
11 | 黄溪口镇罗新村 | 基础设施 | 机耕道 | 12、13组来安岭 | 机耕道长2.5公里，宽3.5米 | 8万元/公里 | 20 | 省 | 20 | 改善贫困户37户，132人农田生产，林木运输等方便 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
12 | 罗子山瑶族乡罗峰村 | 基础设施 | 机耕道 | 火岩坳至返狗岭 | 机耕道长2.6公里，宽3.5米 | 8万元/公里 | 21 | 中央 | 21 | 解决贫困户34户152人农田、林木生产及运输方便 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
13 | 上蒲溪瑶族乡田坪村 | 基础设施 | 机耕道 | 水井湾-老屋场水库 冲口亭子-烂泥冲 | 机耕道长2.5公里，宽3.5米 | 8万元/公里 | 20 | 省 | 20 | 解决49户192名困难群众的稻田机耕和运输 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
14 | 安坪镇桐榆林村 | 基础设施 | 机耕道 | 老屋台-斗岩冲 | 机耕道长3公里，宽3.5米 | 8万元/公里 | 24 | 中央 | 24 | 改善贫困户33户120人农业生产、运输方便 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
15 | 辰阳镇王家坪村 | 基础设施 | 机耕道 | 龙溪边 | 机耕道长2.25公里，宽3.5米 | 8万元/公里 | 18 | 省 | 18 | 帮助48户158名贫困村民农业生产方便，提高效率，增加村民收入 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
16 | 辰阳镇周家人村 | 基础设施 | 机耕道 | 五代丘-山洞湾 | 机耕道长2公里，长3.5米 | 8万元/公里 | 16 | 省 | 16 | 帮助19户91名贫困村民农业生产方便，提高效率，增加村民收入 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
17 | 辰阳镇锦岩村 | 基础设施 | 机耕道 | 5组万家湾 | 机耕道长1.2公里铺砂石，宽3米 | 2万元/公里 | 2 | 省 | 2 | 帮助6户30名贫困村民农业生产方便，提高效率，增加村民收入 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
18 | 孝坪镇 当江洲村 | 基础设施 | 机耕道 | 9、10组 | 机耕道长2公里，宽3米 | 8万元/公里 | 16 | 省 | 16 | 帮助23户75名贫困村民农业生产方便，提高效率，增加村民收入 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
19 | 安坪镇安坪村 | 基础设施 | 机耕道 | 杨家冲 | 机耕道长1.5公里，3.5米 | 8万元/公里 | 12 | 省 | 12 | 为65户252人口农业提供生产便利，提供生产水平 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
20 | 大水田乡垅山村 | 基础设施 | 机耕道 | 巫山 | 机耕道长1.5公里，宽3.5米 | 8万元/公里 | 12 | 省 | 12 | 方便56户175名贫困人口农业生产 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
21 | 潭湾镇柏林村 | 基础设施 | 机耕道 | 银子园 | 机耕道堡坎长21米宽3米高1米 | 320元/立方米 | 2 | 省 | 2 | 改善贫困户20户75人生产条件，方便农产品运输 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
22 | 后塘瑶族乡莲花村 | 基础设施 | 机耕桥 | 枣子园银改田 | 机耕桥13米x10米 | 13万元∕座 | 13 | 省 | 13 | 改善18户97名困难群众的生产条件 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
23 | 孝坪镇千里坪村 | 基础设施 | 机耕道 | 千里坪基地 | 600米（堡坎20立方米、涵管300米） | 22万元/处 | 22 | 中央 | 22 | 解决16户57人农产品运输 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
24 | 修溪镇椒坪溪村 | 基础设施 | 机耕道 | 阳池界-下长坡 | 机耕道长4公里，宽3.5米 | 8万元/公里 | 32 | 中央 | 32 | 解决136户479名困难群众的粮田运输 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
25 | 修溪镇水冲头村 | 基础设施 | 机耕桥 | 2、3组 | 机耕桥一座 | 3万元/座 | 3 | 省 | 3 | 改善13户43人贫困户生产生活条件 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
26 | 潭湾镇杨龙村 | 基础设施 | 机耕道 | 6组 | 机耕道硬化长0.5公里，宽3.5米，路基拓宽、修建保坎 | 35万元/公里 | 18 | 省 | 18 | 改善10户42人贫困群众生产条件，方便农产品运输 | 2020.4 | 2020.10 | 扶贫办 | 村委会
（八） | 相关乡镇 | 基础设施 | 人行便道 | 相关村 | 人行便道建设 |  | 28 | 县 | 28 |  | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
1 | 火马冲镇火马冲村 | 基础设施 | 人行便道 | 3、10组 | 人行便道长300米，宽1米，厚0.1米（其中堡坎30米，涵管37米） | 7万元/处 | 7 | 县 | 7 | 解决30户119名贫困人口的出行方便 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
2 | 孝坪镇 杉坳村 | 基础设施 | 人行便道 | 塘湾11、12、8、9组 | 人行便道长1000米 | 70元/米 | 7 | 县 | 7 | 提高40户158名贫困人口道路通行质量，缩短通行时间 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
3 | 龙头庵乡长田村 | 基础设施 | 人行便道 | 皇滩自然村 | 人行便道长2000米 | 70元/米 | 14 | 县 | 14 | 方便98户390名贫困群众村民通行安全 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
（九） | 相关乡镇 | 基础设施 | 渠道建设 | 相关村 | 渠道建设 |  | 102 | 县 | 120 |  | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
1 | 孝坪镇渔潭村 | 基础设施 | 排灌设施 | 鱼潭村冬桃基地 | 基地排灌设施蓄水池4口及水源设施 | 4万元/口 | 16 | 县 | 16 | 解决冬桃基地灌溉问题，提高产业发展能力，提升65户248人村集体经济收入 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
2 | 仙人湾瑶族乡团坡村 | 基础设施 | 渠道建设 | 腊天溪自然村 | 渠道长800米(开挖石山） | 90元/米 | 9 | 县 | 9 | 解决52户512人贫困人口农田灌溉困难问题 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
3 | 龙头庵乡大村村 | 基础设施 | 渠道建设 | 夏家 | 渠道长1300米 | 90元/米 | 12 | 县 | 12 | 解决165户786名困难群众的生产用水 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
4 | 长田湾乡老屋台村 | 基础设施 | 渠道建设 | 野鸭塘5组 | 新建防渗水渠维修1000米 | 90元/米 | 9 | 县 | 9 | 解决20户105名困难群众的农业生产及灌溉 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
5 | 后塘瑶族乡前塘村 | 基础设施 | 渠道建设 | 马田肥 | 渠道长2000米 | 90元/米 | 18 | 县 | 18 | 改善30户128名困难群众的52亩农田灌溉 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
6 | 仙人湾瑶族乡溪台村 | 基础设施 | 渠道建设 | 2－8组 | 渠道防渗长2000米， | 90元/米 | 18 | 县 | 18 | 解决31户106人贫困人口农业生产灌溉问题 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会
7 | 龙头庵乡中溪村 | 基础设施 | 渠道建设 | 梅子冲至麻堰塘 | 渠道长1700米 | 120 元/米 | 20 | 县 | 20 | 解决贫困户82户340人农田灌溉，提升产业生产能力 | 2020.4 | 2020.10 | 农业农村局 | 村委会