# 辰溪县扶贫办2020年度项目支出**绩效自评**

# **报 告**

根据县财政局的相关要求，我办认真开展了2020年度项目支出绩效评价（雨露计划职业教育项目）自评工作。现将自评情况和结果报告如下：

**一、基本情况**

**（一）单位基本情况**

辰溪县扶贫办拟定全县村精准扶贫中长期规划和年度计划；提出全县脱贫攻坚、整体脱贫工作目标、任务、政策和措施并组织实施。负责扶贫项目的审核上报和资金的监督管理，拟订各类扶贫项目上报审核意见和中央、省、市、县下达的各类扶贫资金的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的审核、监督管理、绩效考核和检查验收；负责精准扶贫的贫困户识别、建档立卡和动态管理。

**（二）专项资金项目概况**

2020年辰溪县雨露计划致富带头人培训，省级下达任务数130人次，全县全年累计培训170人次。湖南电视广播大学培训75人次，拨付资金288000元；怀化职业技术学院（安江农校）培训55人次，共计拨付资金284480元，岳阳职业技术学院培训40人次，共计拨付资金153280元，全年致富带头人共拨付专项资金725760元。

**二、专项资金落实及支出情况**

2020年全年预算投入财政专项扶贫资金72.576万元用于雨露计划致富带头人培训工作，实际完成雨露计划致富带头人补助任务72.576万元。全年致富带头人培训共完成170人，已超额完成省下达任务数。湖南广播电视大学培训75人次，共拨付资金288000元，怀化职业技术学院（安江农校）培训55人次，扣除学员两期请假累计19天生活费补助1520元，共拨付资金284480元，岳阳职业技术学院培训40人次，共拨付资金153280元。

**三、项目实施过程情况**

根据省办《关于开展2020年创业致富带头培训工作的通知》（湘扶办发〔2019〕5号）和《进一步加强培育创业致富带头人的实施意见》（湘扶办联〔2018〕4号）要求，在培训资金使用中，我们严格按照上级关于致富带头人培训补助资金使用管理文件执行，根据批准的培训计划项目、培训内容、培训人数和达到的培训效果验收合格后，培训资金直接拨付到所承担培训学校的财务帐上。同时我们还汇同相关部门对培训学校进行抽检、督查、审核；采取对培训内容、培训人数、培训天数，三个内容相符后再由培训开具正式发票，附培训授课内容、人数、天数到我办审核报账，经单位财务人员审核无误后及时拨付培训资金。

**四、专项资金预期目标完成情况**

我县2020年雨露计划致富带头人培训工作，省级下达年计划130人次，全县全年累计完成170人次，超额完成省下达的任务。一年中，通过加大对雨露计划致富带头人培训补助资金的管理力度，在对两个培训学校的检查中未出现截留、挪用、挤占、贪污、违规、违纪和与致富带头人培训不相符的培训内容资金现象，促进了我县致富带头人培训资金管理的完善和培训项目的实施。保证了致富带头人培训资金的正常运行，做到了转款专用、专项专用。

**五、存在的问题**

1、乡、村对推选的培训对象把关不严，为应付完成培训名额，随意指派人员参训。没有针对村里实用人才的需要，认真挑选文化程度高、接受能力强、有培训意愿的人员参训。

2、对该项工作的宣传力度不大，导致部分群众知晓度不高，下步在宣传上加大力度，提高群众知晓度。

辰溪县扶贫开发办公室

2021年9月9日