# 辰溪县扶贫办2020年度项目支出**绩效自评报 告**

根据县财政局的相关要求，我办认真开展了2020年度项目支出绩效评价（雨露计划职业教育项目）自评工作。现将自评情况和结果报告如下：

1. 基本情况

**（一）单位基本情况**

辰溪县扶贫办拟定全县村精准扶贫中长期规划和年度计划；提出全县脱贫攻坚、整体脱贫工作目标、任务、政策和措施并组织实施。负责扶贫项目的审核上报和资金的监督管理，拟订各类扶贫项目上报审核意见和中央、省、市、县下达的各类扶贫资金的分配方案，负责扶贫资金使用与项目的审核、监督管理、绩效考核和检查验收；负责精准扶贫的贫困户识别、建档立卡和动态管理。

**（二）专项资金项目概况**

2020年辰溪县雨露计划职业教育补助，分春季和秋季两季补助，共计完成学生补助3397人次，拨付雨露计划补助资金509.55万元。

二、专项资金落实及支出情况

2020年全年预算投入财政专项扶贫资金509.55万用于雨露计划职业教育补助工作，实际完成雨露计划职业教育补助任务509.55万元。2020年职业教育春季补助对象共计应补助学生1559人次，以每人每学期1500元的标准，发放资金233.85万元。已于2020年6月底之前资金拨付到乡财局通过乡财系统录入发放到贫困户扶贫明白卡。2020年职业教育秋季补助对象共计应补助学生1838人次，以每人每学期1500元的标准，发放资金275.7万元。已于2020年11月底前资金拨付到乡财局通过乡财系统录入发放到贫困户扶贫明白卡。

三、项目实施过程情况

根据省办《关于切实加强雨露计划职业教育扶贫补助实施工作的通知》要求，今年的职业学历教育扶贫补助采用比对数据标注审核方式。国开办司函〔2018〕28号文件明确：“各地要以全国扶贫开发信息系统中标注的贫困家庭子女接受职业教育学籍信息作为发放‘雨露计划’补助的依据。具体是，每年国务院扶贫办信息中心将贫困家庭适龄子女信息与教育部和人力资源社会保障部相关学籍管理系统进行比对，将比对结果在全国扶贫开发信息系统中进行标注形成参考名单，扶贫部门组织乡镇政府和帮扶责任人对学生资质进行复核，确定拟补助学生名单。初核通过的拟补助对象由乡镇汇总名单，公开公示7天无异议后，报扶贫办审定，经录入财政局乡财系统扶贫明白卡发放补助资金。

四、专项资金预期目标完成情况

我县2020年雨露计划职业教育春季补助对象参考名单共计1559人次，发放资金233.85万元。2020年雨露计划职业教育秋季补助对象参考名单共计1838人次，发放资金275.7万元。全年共计完成学生补助3397人次，发放补助资金509.55万元。

五、项目后续工作计划。

1、加强业务人员管理。各乡镇政府要安排专人负责雨露计划职业教育工作，人员要做到固定。

2、规范雨露计划职业教育项目管理。建立健全雨露计划职业教育工作台帐和学生补助资料信息化管理，做到申报、审核、公示、资金发放和汇总数据等各项资料台帐清楚、齐全、真实有效。

辰溪县扶贫开发办公室

2021年9月9日