## Sheet1
附件：
2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接财政专项资金（省、市工作队、示范村）项目计划表
单位：万元
序号 | 项目乡村名称 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资 | 其 中 |  |  |  | 受益村数 | 受益户数 | 受益人数 | 其 中
[11 empty] | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 其他财政资金 | 其他筹措资金 |  |  |  | 脱贫村数 | 脱贫户及返贫监测户数 | 脱贫户及返贫监测人口数
合计 | [10 empty] | 834
1 | 火马冲镇大桥村 | 休闲农庄道路建设 | 基础设施 | 新建 | 交溪自然村 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 休闲农庄500米左右高标准道路修建、美化、公共照明 | 22 | 22 |  |  |  | 1 | 449 | 1579 |  | 56 | 199 | 乡村旅游配套设施，为游客提供休闲垂钓和民宿通道 | 方便群众出行、提升人居环境
2 | 火马冲镇大桥村 | 民宿设备添置 | 产业发展 | 新建 | 交溪自然村 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 添置2栋民宿游客生活、文化设备、2个水箱、监控设备4个及环境美化等 | 28 | 28 |  |  |  | 1 | 449 | 1579 |  | 56 | 199 | 通过民宿建设，打造乡村旅游，为村集体经济增收5万元/年。 | 按总收益的15%分红给村56户脱贫户及返贫监测户
3 | 火马冲镇大桥村 | 农产品加工中心 | 产业发展 | 新建 | 大桥村部 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 农产品加工分拣中心平整土地8.23亩、回填土方800方、月台900平方米。 | 48 | 38 |  |  |  | 3 | 449 | 1579 |  | 56 | 199 | 通过建设农产品加工分拣中心为集体经济增收10万元/年 | 按总收益的15%分红给村56户脱贫户及返贫监测户
4 | 火马冲镇大桥村 | 鱼苗采购 | 产业发展 | 新增 | 生态农庄 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 采购鱼苗5万斤 | 12 | 12 |  |  |  | 1 | 449 | 1579 |  | 56 | 199 | 实现产出15万斤，合作社收益180万元 | 按总收益的15%分红给村56户脱贫户及返贫监测户
5 | 安坪镇桐榆林村 | 稻虾基地建设 | 产业发展 | 续建 | 桐榆林村3组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 稻虾基地基础设施完善及虾苗、饲料、设备购买监控5个） | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 1112 | 3630 |  | 102 | 345 | 受益1112户，3630人，使村民每户提高500元/年 | 受益1112户，3630人，使村民每户提高500元/年
6 | 安坪镇桐榆林村 | 果园基地设施建设 | 配套基础设施 | 维修 | 向阳冲 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 向阳冲道路修护及喷灌设施 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 102 | 350 |  | 5 | 17 | 受益102户，350人，使村民每户提高1500元/年 | 受益102户，350人，使村民每户提高1500元/年
7 | 安坪镇桐榆林村 | 芹菜基地建设 | 产业发展 | 续建 | 老屋头坪子园 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 细叶芹菜基地60亩，实施成本（维修电机、电费采购种子等） | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 254 | 754 |  | 12 | 37 | 受益254户，754人，使村民每户提高1000元/年 | 受益254户，754人，使村民每户提高1000元/年
8 | 安坪镇桐榆林村 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 全村 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 改善村民生活环境（建设内容：道路窄加宽1000米等） | 13 | 13 |  |  |  | 1 | 1112 | 3630 |  | 102 | 345 | 受益1112户，3630人，提高村民居住环境生活质量 | 受益1112户，3630人，提高村民居住环境生活质量
9 | 安坪镇桐榆林村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 全村（7个组） | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 道路硬化长1公里，宽3.5米，18公分 | 35 | 35 |  |  |  | 1 | 1112 | 3630 |  | 45 | 87 | 受益1112户，3630人，提高村民居住环境生活质量 | 受益1112户，3630人，提高村民居住环境生活质量
10 | 安坪镇桐榆林村 | 人行便道硬化 | 基础设施 | 新建 | 全村（8组） | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 人行便道硬化870米 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 245 | 514 |  |  |  | 受益245户，514人，提高村民居住环境生活质量 | 受益245户，514人，提高村民居住环境生活质量
11 | 安坪镇桐榆林村 | 排水沟 | 基础设施 | 新建 | 全村（7组） | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 新修排水沟550米及清污2100米 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 342 | 857 |  |  |  | 受益342户，857人，提高村民务农收入及环境 | 受益342户，857人，提高村民务农收入及环境
12 | 安坪镇桐榆林村 | 砌岩坎及护坡 | 基础设施 | 新建 | 全村（4组） | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 砌岩坎及护坡长140米、高2.2米、厚70公分 | 9 | 9 |  |  |  | 1 | 45 | 265 |  |  |  | 受益45户，265人，提高村民安全生产生活 | 受益45户，265人，提高村民安全生产生活
13 | 安坪镇桐榆林村 | 入股安坪镇合作社供销配送项目 | 产业发展 | 新建 | 安坪镇供销社 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 入股镇供销合作社 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 1112 | 3630 |  |  |  | 提高村集体收入 | 提高村集体收入
14 | 安坪镇桐榆林村 | 稻虾基地建设 | 产业发展 | 新建 | 桐榆林村3组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 稻虾基地基础设施完善（田埂硬化580米 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 1112 | 3630 |  | 102 | 345 | 受益1112户，3630人，使村民每户提高500元/年 | 受益1112户，3630人，使村民每户提高500元/年
15 | 孝坪镇中溪村 | 粽叶基地冷库建设 | 产业发展 | 新建 | 中溪村三组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 粽叶基地200亩，冷库容积460立方米 | 32 | 32 |  |  |  | 1 | 848 | 2950 | 1 | 93 | 270 | 项目建成后，可促进粽叶种植产业发展，带动当地群众848户2950人共同致富。 | 项目建成后可带动100余人就业，每人可增收1200余元。
16 | 孝坪镇中溪村 | 溪堤溪坝建设 | 基础设施 | 维修加固 | 中溪村七组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 溪坝长50米，宽3.5米，加高1.5米；加固溪堤100米。 | 15 | 15 |  |  |  | 1 | 331 | 1050 | 1 | 7 | 23 | 项目建成可方便群众农业生产及出行 | 项目建成后可带动农业生产，每人可增收500余元。
17 | 孝坪镇中溪村 | 粽叶加工烤房建设 | 产业发展 | 新建 | 中溪村三组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 新建60平方米烤房，烤房烘干机功率10KW及配套设施 | 23 | 23 |  |  |  | 1 | 97 | 378 | 1 | 4 | 15 | 项目建成可方便群众农业生产，同时农业生产得到保障。 | 项目建成后，即可方便农业生产，又可增收。
18 | 孝坪镇中溪村 | 粽叶基地种植桐油树 | 产业发展 | 新建 | 中溪村三组、十二组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 在粽叶基地新种植桐油树苗2000株及树苗管护 | 15 | 15 |  |  |  | 1 | 848 | 2950 | 1 | 93 | 270 | 项目建成后，可促进粽叶种植产业发展，带动当地群众848户2950人共同致富。 | 项目建成后可带动50余人就业，每人可增收1000余元。
19 | 孝坪镇中溪村 | 粽叶基地机耕道和山塘维修 | 基础设施 | 维修加固 | 中溪村十二组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 维修拓宽机耕道500米，加固山塘坝体50米、宽3.5米、高3米 | 15 | 15 |  |  |  | 1 | 167 | 578 | 1 | 41 | 115 | 项目建成可方便群众农业生产、产业发展，同时农业生产得到保障。 | 项目建成后，即可方便农业生产、产业发展，又可促进增收增产。
20 | 黄溪口镇大湾村 | 桥梁建设 | 基础设施 | 新建 | 柳林自然村10-12组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 新建柳林公路桥1座23.26米 | 45 | 45 |  |  |  | 1 | 550 | 2182 | 1 | 128 | 562 | 解决危桥通行安全，受益550户，2182人。 | 危桥拆除费用由群众集资承担
21 | 黄溪口镇大湾村 | 庄上排污、灌溉渠道 | 基础设施 | 新建 | 庄上自然村13-16组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 新建庄上排、灌溉水及排污生活溉渠道一条975米 | 25 | 25 |  |  |  | 1 | 154 | 477 | 1 | 10 | 29 | 受益154户，477人，保障150亩良田灌溉，改善村民生活环境 | 群众自行接入生活污水管道
22 | 黄溪口镇大湾村 | 农村人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 1-16组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 七组空坪硬化520个平方米、梅子湾空坪480平方米、水渠硬化3500米左右及乡村治理基础设施建设。 | 30 | 30 |  |  |  | 1 | 550 | 2182 | 1 | 128 | 562 | 受益550户，2182人，改善村民居住环境 | 绿化、阳沟硬化由村民义务出工实施
23 | 辰阳镇王家坪村 | 溪堤维修 | 基础设施 | 维修 | 5组、竹桥片 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 溪堤维修长100米、宽1米、高3米 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 126 | 483 |  | 21 | 57 | 保护农田及农业生产 | 方便村民生活安全
24 | 辰阳镇王家坪村 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建、改造 | 1-6组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 堡坎、道路修补硬化、环境提升等 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 278 | 824 |  | 33 | 101 | 提升村容村貌改善人居环境 | 提升村容村貌改善人居环境
25 | 锦滨镇装粮埠村 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 装粮埠村 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 土方回填8100方，排水沟50米 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 601 | 2025 |  | 62 | 223 | 受益601户，2025人，增加村集体经济收入10万 | 受益601户，2025人，增加村集体经济收入10万
26 | 田湾镇田湾村、田湾社区 | 农业社会化服务 | 产业发展 | 新建 | 田湾村 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 设备购买（耕田机、插秧机、收割机、育秧机、无人机、烘干机及机器配套设备），设备摆放处建钢架棚，共40万元 | 40 | 40 |  |  |  | 1 | 844 | 2442 |  | 51 | 184 | 受益844户，2442人，预计增加集体经济收入8万元 | 解决15人就业问题，年收益10万元，集体经济增收8万元
27 | 柿溪乡向家湾村 | 生态养殖 | 产业发展 | 新建 | 向家湾村 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 1、龙口鱼塘放鱼苗：10亩、鱼苗2000尾；2.柳溪口鱼塘放鱼苗：30亩、鱼苗6000尾；3、种鱼草：5亩；4.购买鱼饲料：2吨；5.购买增氧器，3台 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 628 | 6268 | 1 | 134 | 501 | 受益628户，6268人，增加村集体经济收入15万 | 受益628户，6268人，增加村集体经济收入15万
28 | 柿溪乡向家湾村 | 水毁鱼塘恢复 | 产业发展 | 改造 | 柳溪口 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 1.柳溪口村集体鱼塘安全防护栏恢复、300平方米；2.与大河连通钢制隔网恢复，40平方米；3.水面漂浮物软制隔网：60平方米。 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 628 | 6268 | 1 | 134 | 501 | 受益628户，6268人，增加村集体经济收入8万 | 受益628户，6268人，增加村集体经济收入8万
29 | 修溪镇来坪村 | 安全饮水 | 基础设施 | 新建 | 来坪村 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 罗家湾村民永久性饮水，2000米及附属施工 | 20 | 10 |  |  |  | 1 | 85 | 350 |  | 16 | 52 | 受益85户，350人，解决罗家湾因灾冲毁的饮水安全保障。 | 受益85户，350人，解决罗家湾因灾冲毁的饮水安全保障。
30 | 修溪镇来坪村 | 人居环境整治 | 基础设施 | 修复 | 来坪村 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 清理罗家湾、向家坪山体滑坡造成的溪流、公路堵塞4200方，4.7公里及1、2、3、9组污水沟硬化350米 | 20 | 10 |  |  |  | 1 | 230 | 680 |  | 30 | 96 | 解决罗家湾、向家坪山体滑坡造成的溪流、公路堵塞和1、2、3、9组污水沟硬化受益230户680人 | 解决罗家湾、向家坪山体滑坡造成的溪流、公路堵塞和1、2、3、9组污水沟硬化受益230户680人
31 | 长田湾乡雷家坡村 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 7-9组 | 2022.8 | 2022.12 | 雷家坡村 | 7-9组3000米硬化便道 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 93 | 360 | 1 | 54 | 228 | 便道硬化3000米、受益人口满意度100% | 改善93户群众出行
32 | 长田湾乡雷家坡村 | 魔芋基地 | 产业发展 | 扩建 | 1-5组 | 2022.8 | 2022.12 | 雷家坡村 | 魔芋基地扩建20亩 | 10 | 10 |  |  |  | 1 | 351 | 1359 | 1 | 105 | 1359 | 魔芋基地扩建20亩，村集体经济增收2万元 | 通过基地示范带动，为351户村民增收
33 | 火马冲镇火马冲村 | 光伏电站 | 产业发展 | 新建 | 杉木冲水库 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 250平方米、50千瓦光伏电站1座 | 20 | 20 |  |  |  | 1 | 980 | 3265 |  |  |  | 受益980户3265人，增加集体收入3万元。 | 受益980户3265人，增加集体收入3万元。
34 | 安坪镇供销合作专业合作社 | 仓储物流配送中心建设 | 基础设施 | 新建 | 安坪镇龙门佳苑安置区20-25号 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 400平方米仓储装修、、60平方米农特产品展厅装修 | 10 | 10 |  |  |  | 8 | 5650 | 16500 | 4 | 701 | 2439 | 打通5650户16500人的生产生活物资的配送与农产品的销售通道 | 打通5650户16500人的生产生活物资的配送与农产品的销售通道
35 | 孝坪镇千里坪村 | 大棚蔬菜基地 | 产业发展 | 新建 | 1-4组 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 新建20000平方米钢架大棚 | 70 | 70 |  |  |  | 1 | 160 | 550 |  | 16 | 58 | 钢架大棚20000平方米，人均增收5000元 | 通过基地示范带动，为160户村民增收
36 | 孝坪镇溪口村 | 休闲农业与乡村旅游 | 产业发展 | 新建 | 6组桥头边 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 1300平方米游客接待中心建设、农村户厕提质 | 100 | 100 |  |  |  | 1 | 337 | 1400 |  | 53 | 186 | 游客接待中心建设1300平方米，游客接待1000人。 | 通过游客接待中心建设，带动村民农产品销售
37 | 柿溪乡曾家冲村 | 人居环境整治 | 基础设施 | 新建 | 麻溪 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 农村户厕改造64户、污水集中处理池及附属基础设施建设 | 49 | 49 |  |  |  | 1 | 75 | 320 | 1 | 22 | 72 | 户厕改造64户、受益人口满意度100% | 通过人居环境整治、提升75户村民生活条件
38 | 柿溪乡曾家冲村 | 污水处理 | 基础设施 | 新建 | 麻溪 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 采购污水处理设备 | 29 | 29 |  |  |  | 1 | 75 | 320 | 1 | 22 | 72 | 改善75户320人污水处理，提升村民生活水平 | 提升75户村民生活条件
39 | 柿溪乡曾家冲村 | 农村公厕 | 基础设施 | 新建 | 麻溪 | 2022.8 | 2022.12 | 乡村振兴局 | 农村公厕1座 | 16 | 16 |  |  |  | 1 | 75 | 320 | 1 | 22 | 72 | 公厕1座，受益人口满意度100% | 提升75户村民生活条件