辰委乡振组发〔2022〕9号

关于印发《辰溪县2022年度巩固拓展脱贫攻坚

成果同乡村振兴有效衔接统筹整合使用财政

涉农资金调整工作方案》的通知

各乡镇人民政府、县直有关单位：

《辰溪县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统筹整合使用财政涉农资金调整工作方案》已经县委实施乡村振兴战略领导小组同意，现印发给你们，请认真组织实施。

中共辰溪县委实施乡村振兴战略领导小组

2022年8月31日

辰溪县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果

同乡村振兴有效衔接统整合使用财政

涉农资金调整工作方案

为进一步巩固巩固脱贫成果，全面推进乡村振兴，根据《根据财政部、农业农村部、国家乡村振兴局、国家发改委等部委联合下发的《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2022〕10号）、《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号）、《关于转发财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 国家发改委 国家民委 国家林草局关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（湘财农〔2022〕6号）和《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（湘财农〔2021〕10号）等文件要求，结合我县实际，制定本实施方案。

一、指导思想

全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央、省、市决策部署，围绕我县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，充分发挥统筹整合使用财政涉农资金自主权。按照“应需所整”原则，以产业发展为重点，进一步完善基础设施短板、弱项，加大农村人居环境治理，提升乡村文明素质，不断优化资金使用效率，强力推进整合资金项目及时落地生根，确保完成年度巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作任务。

二、基本原则

（一）坚持科学整合、权责匹配原则。各乡镇、县直有关单位和各行政村作为项目实施监管责任主体，要按照权责对等、权责匹配原则，承担工程监管、资金监管及项目资料备查等具体责任，积极推动项目落实，确保整合资金切实发挥成效。

（二）坚持因地制宜、重点突出原则。根据区域内自然条件、人文特点、资源优势等特点，重点瞄准重点村、乡村振兴示范推进村，兼顾其它基础设施薄弱村。

（三）坚持分工负责、落实责任原则。各乡镇、县直有关部门和各行政村要本着“各负其责、各尽其职、各记其功”的原则，切实履责，分工合作，推动工作落实。

（四）坚持全面监管、绩效考评原则。建立事前、事中、事后全方位监管模式，对统筹整合后资金使用情况进行跟踪问效,县乡村振兴工作领导小组组织县财政、乡村振兴、农业农村等部门按财政资金绩效考评要求对统筹整合涉农资金项目开展绩效考评工作。

三、整合资金

（一）按照中央、省级可以纳入统筹整合使用的涉农资金文件及上年度结余结转资金情况，全年计划整合17500万元。对未纳入统筹整合使用的中央、省级资金仍按原办法管理、原渠道下达、原用途使用。

（二）统筹整合涉农资金要按照财政国库管理制度改革有关规定，严格实行国库集中支付制度。县财政局在国库集中支付指标系统内开设涉农整合资金指标归集户，将批准统筹整合的涉农资金全部纳入归集户实行统一管理，专人负责资金的指标下达工作。

（三）县委实施乡村振兴战略领导小组根据年度财政涉农资金统筹整合使用方案和统筹整合资金到位情况，下达统筹整合项目计划文件。县直项目责任部门申请拨付资金时，填写《辰溪县统筹整合资金拨付申请表》，经县财政、乡村振兴等有关部门审核后，报县领导审批，县财政局按审批意见将统筹整合资金额度下达到县直项目责任部门，县直项目责任部门要严格按照上级有关规定迅速将资金落实到项目，属于政府采购、招投标管理范围的，执行相关法律、法规及制度规定，属于应当财政投资评审管理范围的，按照投资评审有关规定执行，属于补助到户的涉农整合资金，通过“湖南省乡镇财政补贴平台”按要求发放到农户“明白卡”或惠农补贴“一卡通”上。

四、项目管理

（一）项目申报。由县委实施乡村振兴战略领导小组统筹，根据巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作规划和年度资金规模，按照村申报、乡审核、县审定的程序，结合各村实际，对项目进行入库申报。乡镇负责对申报项目的真实性、必要性进行审核，县行业主管部门负责对申报项目的科学性、合规性、可行性及资金概算进行审定并出具相关意见，县乡村振兴局汇总各主管部门审定后的项目，结合年度规划，合理确定当年项目计划，上报县乡村振兴工作领导小组会议议定，没有入项目库和绩效低的项目均不列入项目计划。

（二）项目实施。项目计划批复下达后，单项投资总额度50万元以下的小型公共基础设施项目，县业务主管部门对项目施工队伍实行准入管理，项目法人召开项目议事会确定符合条

件的施工队伍，并将会议确定的施工队伍分别向业务主管部门审批和乡镇人民政府报备；单项投资总额度50万元以上（含50万元）400万元以下的小型公共基础设施项目，由业务主管部门按照工程类政府采购相关程序，履行政府采购手续；需要招投标的，按招投标政策执行。

（三）项目变更。县委实施乡村振兴战略领导小组批准的年度项目计划，任何单位和个人不得擅自调整和更改、不得以任何理由改变资金用途、不得随意调整资金计划额度、不得随意扩大使用范围。项目调整：确需项目调整的，应以书面报告的形式经乡镇人民政府、项目主管单位、县财政局、县乡村振兴局审核备案，并于每年的8月10日前报送县委实施乡村振兴战略领导小组进行统一审批，县委实施乡村振兴战略领导小组根据统筹整合涉农资金规模及工作实际进行批准，经批准同意后，方可进行变更；项目增加：因应急、因灾等特殊原因及符合工作实际需要确需增加项目的，必须经县委实施乡村振兴战略领导小组研究批准，并经乡镇人民政府、项目主管单位、县财政局、县乡村振兴局备案及前期摸底核实；项目取消：项目计划批复文件下达后，对于除不可抗力因素外导致超过1个月未实施或施工过程中进度缓慢、无故拖延工期导致不能按合同要求完工的项目，县乡村振兴工作领导小组将对项目主管部门和相关乡镇进行全县通报，对于督查仍未及时整改的项目，由县乡村振兴工作领导小组进行会议研究，予以调整或取消。

五、保障措施

（一）加强组织领导

由县人民政府县长任组长，常务副县长和分管行业部门副县长任副组长，县政府办、财政、发改、审计、农业、水利、交通、乡村振兴、自然资源、林业、生态环保、住建等相关部门单位主要负责人为成员的统筹整合涉农资金工作领导小组，负责全县统筹整合涉农资金工作的指导、组织和协调。领导小组下设办公室于县财政局，由常务副县长兼任办公室主任，县财政局局长、县乡村振兴局局长为办公室副主任负责具体日常工作，另设一名专职副局长负责具体日常工作，并抽调相关单位人员进行集中办公。县统筹整合涉农资金工作领导小组成员单位是统筹整合涉农资金工作的职能部门，其党政“一把手”是统筹整合涉农资金工作的第一责任人。各乡镇人民政府和相关成员单位应根据人员变动和工作需要对相应的工作小组和工作班子予以及时调整，明确专人专抓专管。各级各部门要各司其职、各负其责、通力协作，形成全县上下齐抓共管的工作局面。

（二）明确职责分工

1、县政府督查室负责对涉农整合资金使用情况和涉农整合资金项目实施情况进行督查，并通报有关情况。

2、县审计局负责对统筹整合涉农资金使用情况进行审计监督，负责对400万元以上的涉农整合资金项目出具审计结算报告。

3、县乡村振兴局负责做好全县“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划，做好项目库县级公示，会同县财政部门对涉农整合资金项目开展绩效评价和考核考评工作。

4、县财政局负责按照国库集中支付制度，及时下达资金计划额度；按要求及时对50万元以上（含50万元）的涉农整合资金项目出具财评预算报告；对50万元以上（含50万元）400万元以下（含400万元）的涉农整合资金项目出具财评结算报告；对应当实行政府采购的实行采购审批；会同县乡村振兴局对涉农整合资金项目开展绩效评价工作。

5、县相关业务部门负责制定本单位年度行业工作规划，做好行业的项目申报工作。根据项目责任主体划分，积极组织实施涉农整合资金项目,做好项目建设过程中的协调、配合和服务工作，对项目建设质量和提供凭证的完整性、真实性、合法性、有效性负责，同时负责对口指导、牵头组织验收各村实施的涉农整合资金项目，签署竣工验收意见及项目请款工作；县业务主管部门要确定一名信息员，在项目完工后于每月末统一到县乡村振兴局信息系统录入相关信息；

6、各乡镇人民政府负责监督管理辖区内的涉农整合资金项目，做好乡村两级项目公开公示、施工管理、信息报送及项目资料存档等工作；收集完整的报账资料，签署报账审批意见，对项目建设质量和提供凭证的完整性、真实性、合法性、有效性负责，并参与项目实施过程中的监督管理和验收，签署项目竣工验收意见。

7、各村委会负责辖区内涉农整合资金项目的立项申报，做好村级项目公开公示，对项目建设质量和提供凭证的完整性、真实性、合法性、有效性负责，并参与项目实施和验收，签署项目竣工验收意见。

（三）做好统筹对接

统筹整合资金要紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作目标，重点安排巩固脱贫攻坚成果、农业生产发展和农村小型公益性基础设施建设方面。统筹整合后的项目主管部门要根据涉农资金统筹整合使用总体计划及时与乡村振兴部门对接，各乡镇及驻村工作队要与相关部门做好对接，统筹推进项目尽快落地，并抓好项目建设，确保建设成效。在选择项目时，要充分尊重群众意愿，优先安排群众参与积极性高、意愿强烈的项目。要加强项目储备，及时安排项目资金，项目成熟一个资金到位一个，年度计划的建设任务应在本年内完成，确保不出现资金滞留问题。

（四）履行监督检查

1、落实项目公开公示制度。落实整合资金项目公告公示制度，做到政策公开、执行公开、管理公开、结果公开。对所有涉农整合资金实行县、乡、村三级公开。建立健全涉农整合项目巡查制度，加强对巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接有关政策、资金、项目的动态和常态监督。建立健全项目的民主决策机制和群众参与机制，加大政务信息公开力度，提高涉农政策和项目资金申请的透明度，杜绝涉农资金无序申报、重复申报和骗取套取涉农资金的行为。

2、加强项目资金专项监督。县审计局、县财政局和县乡村振兴局等部门定期、不定期开展涉农资金统筹整合使用专项检查和抽查，切实加强涉农资金常态监督检查，确保资金安全。探索完善涉农资金整合使用检查方式，采取事前、事中、事后的全过程监管，特别是要加大事前的监管力度。要建立多层次、多方位、多形式的监督管理机制，切实做好涉农资金审计、检查和监督工作。

（五）实施绩效考评

县委实施乡村振兴战略领导小组组织县财政、乡村振兴等部门以巩固脱贫成效、乡村振兴为主要标准，对统筹整合使用财政涉农资金的相关部门和乡镇开展绩效评价，评价结果作为巩固脱贫成效、乡村振兴工作成效考核的重要依据。

附件：

1、辰溪县2022年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统筹整合使用财政涉农资金来源表

2、辰溪县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统筹整合使用财政涉农资金项目调整计划汇总表

3、辰溪县2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接统筹整合使用财政涉农资金项目调整计划明细表