## 1
附件
辰溪县2025年衔接资金项目完成情况明细表
序号 | 项目批准文号 | 项目名称 | 项目所属任务方向 | 主管单位 | 实施单位 | 建设地点 | 项目类别 | 项目建设内容 | 项目金额 | 项目建设计划开始日期 | 项目建设计划完工日期 | 绩效目标 | 项目受益 总户数和总人数 | 受益贫困总户数和总人数 | 群众参与和利益联结机制 | 资金来源及级次 |  |  |  | 完成情况 | 备注
[16 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
合计 | [8 empty] | 12318 | [6 empty] | 5466 | 6072 | 0 | 780
1 | 辰农组发〔2025〕3号 | 就业帮扶车间 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 人社局 | 人社局 | 全县 | 就业帮扶 | 对全县带贫5人以上的就业帮扶车间，按照2000元/人的标准发放补贴 | 100 | 2025.05 | 2025.12 | 1.奖补标准2000元/人；2.补贴发放及时率100%；3.受益群众满意度100% | 1688 | 180 | 通过对就业帮扶车间奖补，减少车间用人成本，增加就业岗位 | 100 |  |  |  | 已完成
2 | 辰农组发〔2025〕3号 | 危房改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 住建局 | 住建局 | 全县 | 巩固三保障成果 | 为全县2025年153户危房改造户按照5000—40000元标准进行补贴 | 100 | 2025.05 | 2025.12 | 1.奖补标准5000-400000元/户；2.补贴发放及时率100%；3.受益群众满意度100% | 487 | 487 | 通过实施危房改造，保障群众住房安全，减轻危房改造户建房成本。 | 100 |  |  |  | 已完成
3 | 辰农组发〔2025〕3号 | 交通补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 就业帮扶 | 对全县外出24000余名外出务工人员按照省外400元/人、省内市外200元/人、市内县外100元/人的标准发放一次性交通补助 | 53 | 2025.05 | 2025.12 | 1.奖补标准100-400元/人；2.补贴发放及时率100%；3.受益群众满意度100% | 32000 | 32000 | 通过发放外出务工交通补助，减轻务工人员开支。 | 53 |  |  |  | 已完成
4 | 辰农组发〔2025〕3号 | 小额贷款贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 为全县贷款50000元以下脱贫户（监测对象）进行全额贴息 | 280 | 2025.05 | 2025.12 | 1.每季度及时发放小额贷款贴息；2.受益群众满意度100% | 5000 | 5000 | 通过发放小额贷款贴息补贴，减轻小额贷款群众发展产业成本。 | 280 |  |  |  | 已完成
5 | 辰农组发〔2025〕3号 | 雨露计划 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 巩固三保障成果 | 为全县脱贫户（监测对象）中、高职业教育学生，按照1500元/学期的标准发放“雨露计划”补贴 | 700 | 2025.05 | 2025.12 | 1.奖补标准1500元/学期；2.补贴发放及时率100%；3.受益群众满意度100% | 2500 | 2500 | 通过发放“雨露计划”补贴，减轻脱贫群众（检测对象）教育支出。 | 700 |  |  |  | 已完成
6 | 辰农组发〔2025〕6号 | 产业奖补 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 对全县有发展产业意愿的监测对象、脱贫户按最多不超过800元/户的标准进行奖补以及发放鸡、鸭、鹅苗。 | 647 | 2025.05 | 2025.12 | 1.奖补标准最多不超过800元/户；2.人均增收500元以上；3.受益群众满意度100%。 | 60000 | 60000 | 1.奖补标准最多不超过800元/户；2.人均增收500元以上；3.受益群众满意度100%。 | 647 |  |  |  | 已完成
7 | 辰农组发〔2025〕3号 | 稻鱼米产业发展 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 建设稻鱼米示范面积10000亩。支持鱼苗发放和稻鱼米收购。 | 300 | 2025.05 | 2025.12 | 1.全县建设高标准稻鱼生态种养示范基地1万亩，辐射带动全县稻鱼种养面积达15万亩以上。2.扶持培育稻鱼米和稻花鱼加工企业研发生产新产品，形成稻鱼米和稻花鱼加工主导产品1-3个。 | 22000 | 22000 | 通过提高稻鱼米收购价格，增加群众收入。 | 300 |  |  |  | 已完成
8 | 辰农组发〔2025〕3号 | 监测对象发展庭院经济奖补 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 全县监测对象户发展庭院经济，乡村验收合格后，按未消除风险监测户最高每户奖补2000元，已消除风险监测户最高每户奖补1000元予以奖补。 | 330 | 2025.05 | 2025.12 | 1.全县监测对象2478户参与；2.补贴发放及时率100%；3.受益群众满意度100%。 | 6860 | 6860 | 通过庭院经济奖补，激励全县监测对象发展产业内生动力，全县监测户2478户参与，每户平均提高产业收入1500元以上。 | 330 |  |  |  | 已完成
9 | 辰农组发〔2025〕3号 | 农产品加工设备升级及直播间建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 罗子山瑶族乡刘家垅村 | 产业发展 | 新建1个直播间及钢架混凝土结构的农产品加工厂房180平方米、农产品烘干机、冷藏库60立方、配送车辆一辆、农产品自动包装机、腌制设备。 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 完成电商平台搭建和产品上线，建立稳定的供应链体系；培养10 - 30名电商专业人才，实现年销售额100万元以上，带动村民人均增收1000元。 | 877 | 444 | 村集体+公司+农户模式，农户负责种养生产，村集体负责收购，公司负责线上线下运营推广宣传销售。提取60%发展基金、30%公益金后，将收益10%对村民进行均摊分配。 | 50 |  |  |  | 已完成
10 | 辰农组发〔2025〕3号 | 黄桃基地改种柑橘及食用菌扩建项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安坪镇翁鸡坪村 | 产业发展 | ①改种项目：土地整理50亩，基地维修机耕道（宽3.5米）1公里及新建林间生产道硬化（宽1.2米）850米，维修蓄水池1座、取水井2处，新购喷灌水管（0.25）3000米、水泵1台，维修收纳包装仓库120平方米，种苗采购3000株，化肥7吨。②食用菌项目：土地整理300平方米，新建生产车间（砖混）200平方米，室内菌包架60个、恒温设备2套、转运送货专用车辆1台，入厂道路硬化100米、厂区空坪硬化100平方米，菌种菌包6000个。 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 进一步发展村级集体经济，促进农村基层组织建设，巩固扩大村级集体经济发展成果，提升质量水平，实现年收益13万元，带动村民劳务增收，促进村集体经济发展。 | 1427 | 381 | 村集体和村民（已经有生产基地）入股，村集体参与经营管理为主，村民以技术和资产并参与共同管理为辅。 提取20%发展基金、10%公益金后，将收益70%入股分红。 | 50 |  |  |  | 已完成
11 | 辰农组发〔2025〕3号 | 金樱子种植基地项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 田湾镇乌金村 | 产业发展 | 种植金樱子200亩，4.5万株金樱子苗木培育，新建一个150m³的蓄水池、1500米灌溉管网以及产业路维修。 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 壮大村集体经济，不断增强村级集体经济自身发展能力和综合服务能力，带动村民增收致富。通过项目实施，村集体经济拟年收益10-12万左右。 | 753 | 50 | 村集体+农户，农户提供土地统一流转给村集体经济合作社，由村集体经济合作负责管理和种植，带动农户在该基地就业。 50%用于本村社会保障和集体经济收入，20%用于成立幸福基金，20%按全体村民均摊进行分配，集体经济增长的10％用于奖励村干部。 | 50 |  |  |  | 已完成
12 | 辰农组发〔2025〕3号 | 中药材种植及火炕鱼加工厂建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 柿溪乡桃田坳村 | 产业发展 | 中药材基地建设120亩，本土马口鱼生态养殖与加工建设20亩，鱼塘堤坝建设长1500米，高2米、宽1.8米，机耕道整平600平方米。采购真空包装机1台、电子秤1台、冰箱2台、蒸箱1台，烤箱4个，包装盒1000个 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 充分利用自身的土地资源、水利优势大力发展村集体经济，通过项目实施，村集体经济收益20万左右。 | 986 | 202 | 村集体+农户模式，农户领取种苗种植，负责种植和管理，村集体统一回购，统一结算。 提取60%公积金、30%公益金后，拟将收益10%按全体村民均摊进行分配。 | 50 |  |  |  | 已完成
13 | 辰农组发〔2025〕3号 | 黄花菜种植 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇古寨村 | 产业发展 | 黄花菜种植150亩，新建1公里产业路，建设烤房1座，采购种苗58300余株。 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 将村民土地进行统一规划用于种植黄花蔬菜，实现土地整合资源的高效利用，促进村集体经济的增长，通过项目实施，村集体经济收益15万左右。 | 1121 | 142 | 村集体+农户模式，农户领取种苗种植，村集体收购农户黄花菜加工。 提取60%发展基金、30%公益金后，将收益10%对村民进行均摊分配。 | 50 |  |  |  | 已完成
14 | 辰农组发〔2025〕3号 | 茶叶加工厂及基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 谭家场乡板林村 | 产业发展 | 新建仓库100平方，钢架棚230平方，厂房机械设备电炒锅5台，厂房机械设备火烤烘干框6台，机械设备冷藏柜4台，厂房机械冷风机3台，厂房机械揉茶机5台，厂房机械设备五斗烘干机2组，厂房机械链条烘干机1台，新建茶叶基地100亩及配套设施 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 通过项目实施，带动村民劳务增收，带动村民人均增收1000元，村集体经济收益15万左右。 | 675 | 166 | 村集体+农户模式，农户领取种苗种植，负责种植和管理，村集体统一回购，统一结算。提取80%发展基金、10%公益金后，将收益10%对村民进行均摊分配。 | 50 |  |  |  | 已完成
15 | 辰农组发〔2025〕3号 | 粮油加工厂项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 苏木溪瑶族乡二都湾村 | 产业发展 | 厂房地面固坡整平及硬化300平方米，钢架棚260平方米，防护墙100米及配套设施；设备采购榨油机1台，甩油机及发动机1套，电炒烘干机1台，制米机1套，包装机1套。 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 加工厂项目新建成功，能有效提高粮油种植农户的生产效益，壮大村集体经济，带动村民更进一步发展产业，增创收益。年村集体经济单项收入11万元左右。 | 463 | 155 | 村集体自营。 提取60%发展基金、30%公益金后，将收益10%对村民进行均摊分配。 | 50 |  |  |  | 已完成
16 | 辰农组发〔2025〕3号 | 粮油加工厂项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 上蒲溪瑶族乡上蒲溪村 | 产业发展 | 加工厂房建设220平方米，购买大型稻谷烘干机1台，大型剥谷机1台，大型榨油机流水设备1台、输运机1套、产品包装机1台、大米色选机1台。 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 加工厂项目新建成功，能有效提高粮油种植农户的生产效益，壮大村集体经济，带动村民更进一步发展产业，增创收益。年村集体经济单项收入5万元左右。 | 1722 | 262 | 采取村党支部牵头，入股本村一家农业加工经营户的模式。收入的60%用于发展壮大村集体经济、25%用于村公益事业发展，15%用于为村级公益事业作出贡献的村民。 | 50 |  |  |  | 已完成
17 | 辰农组发〔2025〕3号 | 仓储建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 火马冲镇沙堆村 | 产业发展 | 改建柑橘分拣、保存一体化仓库，600平方米，安装柑橘自动分拣机等设备。 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 仓库租金收入，每年约有120万斤柑橘通过仓库分拣、保存、装车运输，提成为0.2元每斤，年收入约24余万元。 | 2062 | 122 | 村集体+农户模式，由村集体统一收购农户的柑橘，进行分拣、筛果、储存，联系公司或者个体来进行装车收购；提取60%发展基金、30%公益金后，将收益10%对村民进行均摊分配； | 50 |  |  |  | 已完成
18 | 辰农组发〔2025〕3号 | 生态鱼加工厂建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 修溪镇黄埠村 | 产业发展 | 新建烤房100余平方和购置烘干设备 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 年产值25万元，利润10万元，带动20户村民增收，户均增收1万元。提供6个就业岗位，培养6名技术人才。 | 2200 | 141 | 村集体自营，村集体经济经营性收入60%用于继续发展壮大村集体经济，10%用于成立幸福基金和公益金,20%用于基础建设，10%用于五保、低保、残疾等。 | 50 |  |  |  | 已完成
19 | 辰农组发〔2025〕3号 | 社垅综合性水果产业园项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 大水田乡垅山村 | 产业发展 | 收购麻园冲百亩柑橘园150余亩，对园区配套设施升级改造。部分区域补种柑橘苗，购置设备。 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 完成麻园冲百亩柑橘园水果基地收购计划，对基地进行扩种增品，强化日常管护，打造综合性水果基地，收益产生后，拟每年增加集体经济收入5万元以上。 | 2070 | 615 | 村集体+农户模式，以合作社为主实施统一规范管理，村干部和村民入股，组织村民参与园区管护，后续收益按用工按入股分红；产生收益后，提取60%发展基金、30%公益金后，将收益10%对村民用工入股进行分红。 | 50 |  |  |  | 已完成
20 | 辰农组发〔2025〕3号 | 毛家田村山塘水库库汊养殖及中药材种植基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 黄溪口镇毛家田村 | 产业发展 | 建博落回种植基地200亩中药材，维修、改造仓储及加工厂房500平方米，发展传统鱼类养殖。 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 项目达产后，为村民提供就业岗位20个以上，预计年实现养殖收入30万元，中药材种植收入120万元，扣除成本后，年利润可达50万元以上，大幅提升村集体经济收入。 | 2352 | 86 | 采取村集体+农户模式，农户领取种苗种植，负责种植和管理，村集体统一回购，统一结算。提取60%发展基金、30%公益金后，将收益10%对村民进行均摊分配； | 50 |  |  |  | 已完成
21 | 辰农组发〔2025〕3号 | 蔬菜种植项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 龙头庵乡大村村 | 产业发展 | 大棚蔬菜基地建设，建设大棚80个及配套灌溉系统建设 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 利用多年蔬菜种植的技术优势，大力发展大棚蔬菜种植、销售与农产品初加工，逐步向产业化、品牌化过渡。通过项目实施，村集体经济收益15万左右。 | 2470 | 765 | 支部牵头+合作社实施+农户参与模式，农户租用大棚种植蔬菜，合作社统一收购、销售、结算。提取60%发展基金、30%公益金后，将收益10%对村民进行均摊分配。 | 50 |  |  |  | 已完成
22 | 辰农组发〔2025〕3号 | 油茶深造、油茶加工作坊配套设施建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇洞潭村 | 产业发展 | 购买油茶加工榨油设备1套，翻建厂房一座，油茶深造300亩。 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 将村民土地进行统一规划用于种植油茶及油茶深加工，实现土地整合资源的高效利用，促进村集体经济的增长。收益产生后，拟每年增加集体经济收入5万元以上。 | 1556 | 247 | 村集体+农户模式，农户采摘茶籽，村集体收购农户的茶籽加工及销售，目前，已完成40亩油茶深造。提取60%发展基金、30%公益金后，将收益10%对村民进行均摊分配。 | 50 |  |  |  | 已完成
23 | 辰农组发〔2025〕3号 | 生猪养殖项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 长田湾乡岩桥坪村 | 产业发展 | 生猪栏舍建设4000平方米，粪便干湿处理池400平方米。 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 人们生活水平的提高，对猪肉的需求量持续增长，且猪肉在肉类消费中占比较大，市场前景广阔。通过项目实施，村集体经济收益12万左右。 | 2083 | 867 | 以村集体外包运营合同为五年制，发展生态养殖。其中25%用于基础设施建设，余下资金的75%每年抽取8%的收益资金上交村集体，用于村集体经济建设及其他公益事业开支。 | 50 |  |  |  | 已完成
24 | 辰农组发〔2025〕3号 | 餐饮服务中心及附属设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 柿溪乡向家湾村 | 产业发展 | 场地平整900平方米，硬化场地500平方米及配套设施，鱼塘放养及安全护栏100米。 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 通过项目实施，带动村民劳务增收，带动村民人均增收1000元，村集体经济收益15万左右。 | 1416 | 363 | 村集体自营。 提取50%作为村集体公益事业建设，30%继续投入产业发展，20%按全体村民均摊进行分配。 | 50 |  |  |  | 已完成
25 | 辰农组发〔2025〕3号 | 生猪养殖项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 锦滨镇岩地村 | 产业发展 | 猪场内路面硬化长300米，宽3米，采购定位栏、消毒设备、隔离设备、供水设备、育种设备、空气清洁设备、粪污处理等设备，蓄水池1座，水管2000米、水泵4台，购买猪苗740头。 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 养猪项目的实施将为村民提供就业机会，带动农村经济发展，改善农民的生活水平。养猪项目的成功实施将促进农村经济的发展，增加农民的收入。 | 1240 | 66 | 村集体+农户模式。收入60%用于继续发展壮大村集体经济，10%用于成立幸福基金和公益金,10%用于基础建设，20%用于对村民进行均摊分配。 | 50 |  |  |  | 已完成
26 | 辰农组发〔2025〕3号 | 羊肚菌种植项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 辰阳镇张家溜村 | 产业发展 | 建设40亩羊肚菌大棚，购置羊肚菌种植需要的遮阳网、保温膜、种子、营养包，建设240平方米烘干房，购买大型羊肚菌烘干机2台。 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 该项目长期发展可新建加工厂、产品包装，形成种植+加工+销售的一条龙产业链，可长期解决脱贫人口就业岗位30人以上；带动就业人次可达600人次以上 | 1026 | 53 | 采取村集体加农户入股模式，由村民加工经营户负责运营，烘干及加工销售。收入的60%用于发展壮大村集体经济、25%用于村公益事业发展，15%用于为村级公益事业作出贡献的村民。 | 50 |  |  |  | 已完成
27 | 辰农组发〔2025〕3号 | 2025年标准化果园及配套设施建设 | 欠发达农场 | 农业农村局 | 农业农村局 | 小龙门乡龙门溪社区 | 产业发展 | 1、果园改造；新建果园80余亩，沿路果树800株。 2、果园陡坡地段机耕道及设施硬化；22200平方米。 3、果园水利设施；新修蓄水池300m³，输水管道8600米，潜水泵2台配套机房1座。 | 393 | 2025.05 | 2025.12 | 项目建成后，可提高产值70余万元，增加集体经济收入10万元以上。能够示范带动周边农村1000余亩果园，2000多村民受益。 | 472 | 0 | 221户参与并受益，促进国有农场产业升级发展，发挥国有经济优势，促进辰溪柑橘产业发展 | 393 |  |  |  | 已完成
28 | 辰农组发〔2025〕3号 | 果园智能植保与物资运输一体化建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 小龙门乡龙地坨村 | 产业发展 | 植保无人机1台，轨道运输车3架，轨道600米，中转运输车1台。 | 15 | 2025.05 | 2025.12 | 按照帮扶产业项目“四个一批”要求，对杉木洞水果产业园进行提质升级，年农药减量50%，减轻工人劳动强度，产值10万元以上，带动就业村民收入10000元以上 | 115 | 10 | 流转土地300多亩，解决固定用工2人，年劳务用工800人次以上，发放劳务工资10多万元，带动龙地坨村水果业发展，解决附近村民就业问题 | 15 |  |  |  | 已完成
29 | 辰农组发〔2025〕3号 | 农产品加工厂设备升级 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 锦滨镇装粮埠村 | 产业发展 | 购置全自动灌装机等加工设备5台；产品品牌建设。 | 18 | 2025.05 | 2025.12 | 按照帮扶产业项目“四个一批”要求，对装粮埠村集体经济加工厂进行提质升级，购买加工设备。项目建成后，带动村民就业30人，其中脱贫人口12人，全年增加产值10万元以上。 | 2025 | 221 | 带动村民就业30人，其中脱贫人口12人；发展村集体经济，全村601户、2025人受益。 | 18 |  |  |  | 已完成
30 | 辰农组发〔2025〕3号 | 照顶界三产融合产业园抗旱设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 火马冲镇火马冲村 | 产业发展 | 新建50立方米抗旱灌溉蓄水池1座及配套管路设施建设。 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 按照帮扶产业项目“四个一批”要求，对火马冲村照顶界三产融合产业园项目进行升级改造，促进300亩高山葡萄基地提质增效，带动周边群众40余户130余人共同富裕，为三产融合发展奠定基础。 | 3200 | 355 | 续签2017年产业帮扶项目帮扶协议，带动火马冲村周边群众发展特色水果种植，引导当地产业发展，提供就业岗位50个，，带动周边群众40余户130余人共同富裕，促进群众就近就业。 | 10 |  |  |  | 已完成
31 | 辰农组发〔2025〕3号 | 兰魁茶叶基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 潭湾镇覃家塘村 | 产业发展 | 覃家塘兰魁茶叶基地建抗旱水池3座及水肥一体化设施建设；800米进场路扩建（加宽1.5米）；200平方米场地硬化。 | 60 | 2025.05 | 2025.12 | 按照帮扶产业项目“四个一批”要求，对2024年新种植180亩茶园项目进行提质升级。项目建成后，茶园亩均鲜叶产量提升15%，茶园年产值增加20万元以上，带动周边农户就业10人，劳务用工1500人次/人以上，人均增收3000元/年。 | 2777 | 236 | 引导当地茶产业发展，提供就业岗位10个，间接就业岗位52个，每年劳务用工1500人次以上，人均增收3000元/年。财政资金的50%为村集体经济委托资金，每年按8%的收益上交分红给村集体经济。 | 60 |  |  |  | 已完成
32 | 辰农组发〔2025〕3号 | 金凤凰牌土鸡养殖产业园提质升级 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 后塘乡岩门村 | 产业发展 | 硬化产业路1400米及附属设施建设 | 40 | 2025.05 | 2025.12 | 按照帮扶产业项目“四个一批”要求，对金凤凰土鸡养殖项目进行升级改造。该项目建成后，节约运输成本10万元以上。 | 1250 | 368 | 引导当地产业发展，提供就业岗位3个，促进群众就近就业；每年劳务用工1000人次以上，发放劳务费15万元以上；财政资金的50%为村集体经济委托资金，每年按8%的收益上交分红给村集体经济，增加村集体经济收入，全村333户、1250人受益。 | 40 |  |  |  | 已完成
33 | 辰农组发〔2025〕3号 | 2017年帮扶产业项目资产(养猪场）盘活 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 后塘乡茶园坪村 | 产业发展 | 养猪场基础设施维修改造，盘活帮扶产业资产。盘活后，养殖规模可达200头以上。 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 按照帮扶产业项目“四个一批”要求，对2017年养猪场项目资产进行盘活，盘活后养猪规模达200头以上，年营收50万元以上，每年增加村集体经济收入2万元。 | 1095 | 379 | 引导当地产业发展，提供就业岗位5个，促进群众就近就业；增加村集体经济收入2万元，全村287户、1095人受益。 | 10 |  |  |  | 已完成
34 | 辰农组发〔2025〕3号 | 仓储建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 柿溪乡溪口村 | 产业发展 | 新建农产品仓储480平方米及附属设施建设。 | 20 | 2025.05 | 2025.12 | 按照帮扶产业项目“四个一批”要求，对2021年百果园项目采取“升级”分类措施；项目的建成，每年40余万斤鲜果得到存放，增加村集体经济收入5万元以上。 | 1396 | 205 | 引导当地产业发展，提供就业岗位3个，促进群众就近就业；增加村集体经济收入，全村412户、1396人受益。 | 20 |  |  |  | 已完成
35 | 辰农组发〔2025〕3号 | 中药材基地基础设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 修溪镇斋家塘村 | 产业发展 | 2000米产业路维修，建农业设备用房60平方米。 | 15 | 2025.05 | 2025.12 | 解决村民生产、生活便利；带动村民发展油茶产业；年节约劳动成本5万元以上。 | 131 | 17 | 土地流转200余亩，年劳务用工400余人次，人均年增收2000元以上。 | 15 |  |  |  | 已完成
36 | 辰农组发〔2025〕3号 | 火冲生态养殖基地提质扩建 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 柿溪乡傅家湾村 | 产业发展 | 建1000米周围防逃网，400米产业路。 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 年出栏水鸭2000只，天鹅500只，产值28余元，带动村民就业收入20000余元。 | 510 | 187 | 巩固傅家湾村特色养殖产基础，曾加村民及村集体收入，1-6组135户，510人受益。 | 10 |  |  |  | 已完成
37 | 辰农组发〔2025〕3号 | 特色水果基地升级改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安坪镇迎龙村 | 产业发展 | 新建抗旱设施（打抗旱井1口，抗旱水池1座）及配套设施建设。 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 项目建成后，解决无花果、桑葚种植基地抗旱问题，年增加产值5万元以上。 | 103 | 19 | 带动52户103人发展产业，年劳务用工500余人次，发放劳务工资6万余元，人均增收2000元以上。 | 10 |  |  |  | 已完成
38 | 辰农组发〔2025〕3号 | 高山蔬菜基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 长田湾乡水路坪村 | 产业发展 | 产业路扩建、维修2000米；抗旱设施建设；购买旋耕机等农业机械5台；基地其他建设。 | 18 | 2025.05 | 2025.12 | 解决土地抛荒150余亩，带动水路坪村辣椒产业发展，年创造产值20万元以上。 | 140 | 24 | 土地流转150多亩，带动37户140余人；固定用工4人，人均月工资3000元；年临时用工2500人次以上，发放劳务费25万元以上。 | 18 |  |  |  | 已完成
39 | 辰农组发〔2025〕3号 | 中药材加工厂建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 后塘乡元平村 | 产业发展 | 新建钩藤、金樱子加工设备一套，中药材储存仓库500平方米及附属设施建设。 | 44 | 2025.05 | 2025.12 | 项目建成后，前几年可进行金樱子加工50吨，钩藤10吨，增加村集体经济收入，助力乡村振兴产业发展。 | 2388 | 450 | 引导当地种植中药材产业发展，提供就业岗位20个，促进村民就近就业；财政资金的50%为村集体经济委托资金，每年按8%的收益上交分红给村集体经济，增加村集体经济收入，全村7222户、2388人受益。 | 44 |  |  |  | 已完成
40 | 辰农组发〔2025〕3号 | 特色水果基地设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 锦滨镇晓滩村 | 产业发展 | 建果园人行便道500米；60亩水肥一体化建设；建500余平方米仓库。 | 15 | 2025.05 | 2025.12 | 项目建成后，节约劳务成本5万元以上，减少农药化肥使用量10%，年增加产值8万元以上。 | 83 | 9 | 带动27户83人发展产业，每年劳务用工550人次以上，发放劳务工资70000余元。 | 15 |  |  |  | 已完成
41 | 辰农组发〔2025〕3号 | 辰溪县仙人岩国有林场2025年欠发达国有林场林产业发展项目 | 欠发达林场 | 辰溪县仙人岩国有林场 | 辰溪县仙人岩国有林场 | 辰溪县仙人岩国有林场 | 产业发展 | 完成林下种植红汁乳菇200亩的补植补造（9500株红汁乳菇菌根苗），配套修建2000米的铁网和马甲子绿篱两道围栏及基地生产用房改造 | 60 | 2025.05 | 2025.12 | 有利于发展林场林下经济，对周边地区发展林下经济的辐射带动作用，有力促进项目区及周边地区的经济持续、健康发展，提高林农收入，提升森林的可持续发展。 | 78 | 24 | 弥补林场林下经济发展短板，提升森林可持续发展，提供8户24人的就业机会，增加农户收入，防止返贫。 | 60 |  |  |  | 已完成
42 | 辰农组发〔2025〕3号 | 油茶基地 | 少数民族发展 | 县民宗局、上蒲溪瑶族乡人民政府 | 县民宗局、上蒲溪瑶族乡人民政府 | 上蒲溪瑶族乡茂兰冲村 | 产业发展 | 新建油茶基地60亩，并种植油茶苗。 | 20 | 2025.05 | 2025.12 | 进一步发展壮大村集体经济，带动群众增收。 | 881 | 121 | 进一步发展壮大村集体经济，带动群众增收。 | 20 |  |  |  | 已完成
43 | 辰农组发〔2025〕3号 | “瑶山大鼓”厂房建设 | 少数民族发展 | 县民宗局、上蒲溪瑶族乡人民政府 | 县民宗局、上蒲溪瑶族乡人民政府 | 上蒲溪瑶族乡五宝田村 | 产业发展 | “瑶山大鼓”厂房扩建180平方米，增加相关设备。 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 促进民族手工业发展，带动农民群众增收致富。 | 2016 | 214 | 促进民族手工业发展，带动农民群众增收致富。 | 10 |  |  |  | 已完成
44 | 辰农组发〔2025〕3号 | 旅游便道附属工程建设 | 少数民族发展 | 县民宗局、罗子山瑶族乡人民政府 | 县民宗局、罗子山瑶族乡人民政府 | 罗子山瑶族乡总山村 | 产业发展 | 1、新建公共厕所一栋；2、维修少数民族文化传承特色瑶乡团结议事场地一处；3、场地硬化100平方米；4、道路硬化250米。 | 30 | 2025.05 | 2025.12 | 带动村民休闲旅游，增加旅游收入 | 2100 | 118 | 带动村民休闲旅游，增加旅游收入 | 30 |  |  |  | 已完成
45 | 辰农组发〔2025〕3号 | 黄牛养殖基地建设 | 少数民族发展 | 县民宗局、苏木溪瑶族乡人民政府 | 县民宗局、苏木溪瑶族乡人民政府 | 苏木溪瑶族乡苏木溪村 | 产业发展 | 1、牛场基地建设，建牛舍10间及养殖设施；2、养殖黄牛15-20头。 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 带动村民养殖黄牛，使村民增加收入 | 1209 | 304 | 带动村民养殖黄牛，使村民增加收入 | 10 |  |  |  | 已完成
46 | 辰农组发〔2025〕3号 | 青蛙养殖基地建设 | 少数民族发展 | 县民宗局、苏木溪瑶族乡人民政府 | 县民宗局、苏木溪瑶族乡人民政府 | 苏木溪瑶族乡田坳村 | 产业发展 | 1、基地建设5亩；2、引进蝌蚪种苗3千万。 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 带动村民养殖青蛙，使村民增加收入 | 1320 | 148 | 带动村民养殖青蛙，使村民增加收入 | 10 |  |  |  | 已完成
47 | 辰农组发〔2025〕3号 | 养牛场建设 | 少数民族发展 | 县民宗局、后塘瑶族乡人民政府 | 县民宗局、后塘瑶族乡人民政府 | 后塘瑶族乡莲花村 | 产业发展 | 新建占地面积1100平米、规模100头养牛场1个，配套建设产业路500米（宽3.5米） | 15 | 2025.05 | 2025.12 | 增加村集体经济收入，带动周边群众就业。 | 120 | 20 | 增加村集体经济收入，带动周边群众就业。 | 15 |  |  |  | 已完成
48 | 辰农组发〔2025〕3号 | 油茶生产加工作坊建设 | 少数民族发展 | 县民宗局、后塘瑶族乡人民政府 | 县民宗局、后塘瑶族乡人民政府 | 后塘瑶族乡前塘村 | 产业发展 | 新建油茶加工作坊138平方米。 | 15 | 2025.05 | 2025.12 | 增加村集体经济收入，解决全村茶仔榨油难、出油率低等问题，增加茶农收入。 | 2638 | 238 | 增加村集体经济收入，解决全村茶仔榨油难、出油率低等问题，增加茶农收入。 | 15 |  |  |  | 已完成
49 | 辰农组发〔2025〕3号 | 优质稻基地配套设施建设 | 少数民族发展 | 县民宗局、后塘瑶族乡人民政府 | 县民宗局、后塘瑶族乡人民政府 | 后塘瑶族乡丹山村 | 产业发展 | 优质稻生产加工设备2台、优质稻800平方厂房二期配套基础设施建设建设 | 35 | 2025.05 | 2025.12 | 增加村集体经济收入，带动周边群众就业。 | 1287 | 208 | 增加村集体经济收入，带动周边群众就业。 | 35 |  |  |  | 已完成
50 | 辰农组发〔2025〕3号 | 腊制品加工及销售平台建设 | 少数民族发展 | 县民宗局、仙人湾瑶族乡人民政府 | 县民宗局、仙人湾瑶族乡人民政府 | 仙人湾瑶族乡布村村 | 产业发展 | 对布村二组闲置房屋进行改造（上下两层，约300平方米）。 | 18 | 2025.05 | 2025.12 | 制作、销售腊制品，增加村集体经济2万元。 | 1825 | 304 | 制作、销售腊制品，增加村集体经济2万元。 | 18 |  |  |  | 已完成
51 | 辰农组发〔2025〕3号 | 旅游文创产品加工项目 | 少数民族发展 | 县民宗局、仙人湾瑶族乡人民政府 | 县民宗局、仙人湾瑶族乡人民政府 | 仙人湾瑶族乡渔业村 | 产业发展 | 购置激光打标机、切割机、打孔机、抛光机、木珠机等加工设备。 | 5 | 2025.05 | 2025.12 | 种植草皮，以支持乡村旅游。 | 487 | 0 | 种植草皮，以支持乡村旅游。 | 5 |  |  |  | 已完成
52 | 辰农组发〔2025〕3号 | 生猪养殖提质改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧水产事务中心 | 安坪镇桐榆林村 | 产业发展 | 建设防护栏120米及配套设施提质 | 13 | 2025.05 | 2025.12 | 年出栏猪3000头以上，产值200万元以上，带动就业村民收入4万元以上 | 230 | 3 | 带动就近村民，养殖业发展，解决附近村民就业问题50人以上 | 13 |  |  |  | 已完成
53 | 辰农组发〔2025〕3号 | 种猪场提质改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧水产事务中心 | 龙泉岩乡刘家坪村 | 产业发展 | 进场道路砌堡坎加固全长合计200余米 | 22 | 2025.05 | 2025.12 | 当年复工复产，带动就业村民增入7万元以上 | 608 | 121 | 带动刘家坪村养殖业发展，解决附近村民就业问题30人以上 | 22 |  |  |  | 已完成
54 | 辰农组发〔2025〕3号 | 黑猪养殖 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧水产事务中心 | 小龙门乡龙地坨村 | 产业发展 | 改扩建栏舍1200平方米 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 增加村集体收入8万元以上 | 1150 | 169 | 带动龙地坨村特色养殖业发展，解决附近村民就业问题12人 | 10 |  |  |  | 已完成
55 | 辰农组发〔2025〕3号 | 藏香黑猪特色养殖 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧水产事务中心 | 谭家场乡高坪村 | 产业发展 | 800米围栏防护设施，购置饲料加工设备1台 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 年出栏藏香黑猪200头，产值60万；带动就业村民收入8万元 | 502 | 322 | 带动周边村民特色养殖业发展，解决附近村民就业问题30余人 | 10 |  |  |  | 已完成
56 | 辰农组发〔2025〕3号 | 众利生态养殖有限公司进场道路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧水产事务中心 | 后塘瑶族乡元坪村 | 产业发展 | 道路硬化300米及堡坎加固 | 17 | 2025.05 | 2025.12 | 增加猪仔出栏量18000头，带动村集体经济发展，助力乡村产业发展。 | 1200 | 15 | 带动元坪村养殖业发展，解决附近村民就业问题20人 | 17 |  |  |  | 已完成
57 | 辰农组发〔2025〕3号 | 甲鱼养殖 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧水产事务中心 | 黄溪口镇黑家溪村 | 产业发展 | 甲鱼养殖基地，建设池塘十亩，创新养殖方法。 | 15 | 2025.05 | 2025.12 | 受益15户，带动村民就业 | 45 | 16 | 带动黑家溪村特色养殖业发展，解决附近村民就业问题10人 | 15 |  |  |  | 已完成
58 | 辰农组发〔2025〕3号 | 格裕奥狮头鹅养殖基地提质改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧水产事务中心 | 黄溪口镇黑家溪村 | 产业发展 | 300平方米棚舍及配套设施改造 | 8 | 2025.05 | 2025.12 | 年出栏狮头鹅1000羽，产值30万元以上，带动就业村民收入10000元以上 | 39 | 13 | 带动黑家溪村特色养殖业发展，解决附近村民就业问题20人 | 8 |  |  |  | 已完成
59 | 辰农组发〔2025〕3号 | 栏舍建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧水产事务中心 | 锦滨镇石溪溶村 | 产业发展 | 新建160平方米栏舍及添置配套设备 | 5 | 2025.05 | 2025.12 | 年出栏20头，产值13万元，带动村民就业收入3万元以上。 | 20 | 7 | 带动村民发展养牛产业，解决村民就业5人 | 5 |  |  |  | 已完成
60 | 辰农组发〔2025〕3号 | 栏舍建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧水产事务中心 | 罗子山瑶族乡刘家垅村 | 产业发展 | 修建栏舍200余平方米 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 年出栏30头，产值25万元，带动村民就业增收12万元 | 320 | 85 | 带动刘家垅村发展养牛，解决村民就近就为业20余人 | 10 |  |  |  | 已完成
61 | 辰农组发〔2025〕3号 | 本地黄牛栏舍建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧水产事务中心 | 仙人湾瑶族乡布村 | 产业发展 | 新建栏舍80平方米（12万）及相应配套设施。 | 8 | 2025.05 | 2025.12 | 年出栏30头，产值25万元，带动村民就业增收10万元 | 50 | 18 | 带动布村村发展养牛，解决就近就为业10人 | 8 |  |  |  | 已完成
62 | 辰农组发〔2025〕3号 | 中蜂养殖 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧水产事务中心 | 龙泉岩乡店边湾村 | 产业发展 | 150群中蜂及配套设施 | 7 | 2025.05 | 2025.12 | 年出产蜂蜜1200斤，产值10万元以上，带动附近10余户村民增收2万元以上 | 230 | 199 | 带动店边湾村特色养殖业发展，解决附近村民就业问题12人，为脱贫户及防止返贫监测对象分红增加收入，带动当地老百姓发展产业20户80余人 | 7 |  |  |  | 已完成
63 | 辰农组发〔2025〕3号 | 展黑猪养殖 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧水产事务中心 | 修溪镇斋家塘村 | 产业发展 | 饲料加工房1栋，新建栏舍1栋及配套设施。 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 年出栏特色黑猪（黑金刚）400头，产值120万元，村民增收30万元。 | 135 | 26 | 带动斋家塘村发展特色养殖，帮助脱贫人口、当地村民致富，解决15人村民就近就业。 | 10 |  |  |  | 已完成
64 | 辰农组发〔2025〕3号 | 生猪养殖场提质改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 畜牧水产事务中心 | 畜牧水产事务中心 | 柿溪乡曾家冲村 | 产业发展 | 500平方米栏舍及配套设施改造 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 年出栏生猪100头，产值30万元以上，带动就业村民收入50000元以上 | 47 | 13 | 长期解决附近村民3人就业问题，为群众创收 | 10 |  |  |  | 已完成
65 | 辰农组发〔2025〕3号 | 项目管理费 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 项目管理费 | 为使用中央衔接资金项目项目进行预算设计、聘请第三方公司对使用中央衔接资金项目进行审核结算。 | 50 | 2025.05 | 2025.12 | 通过预算设计和审核结算，方便项目管理 | 0 | 0 | 通过预算设计和审核结算，方便项目管理 | 50 |  |  |  | 已完成
66 | 辰农组发〔2025〕3号 | 兴源养殖场产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 大水田乡永安庄村 | 产业路 | 硬化南山田桥头至兴源养殖场产业路850米及附属设施建设。 | 30 | 2025.05 | 2025.12 | 解决99户村民出行、农业生产问题，该路段涉及两个脱贫村（永安庄村和土桥村），连通了大水田乡2个重点养殖产业基地，分别是兴源养猪场（年出栏1400余头）和湘浓农牧肉牛养殖场（养殖肉牛51头），2个养殖场年产值均超50万元以上，带动就业村民收入6000元以上。 | 390 | 39 | 带动永安庄村、土桥村2个重点养殖场通畅产销路，发展养殖产业园区，解决附近村民就业问题，带动村民致富增收。解决村民99户、390人出行、农业生产问题。 | 30 |  |  |  | 已完成
67 | 辰农组发〔2025〕3号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 柿溪乡曾家冲村 | 基础设施 | 新建产业路硬化长700米、宽4.5米 | 30 | 2025.05 | 2025.12 | 产业路长度700米，工程使用年限15年，受益群众满意度100% | 723 | 128 | 方便188户723人生产生活。 | 30 |  |  |  | 已完成
68 | 辰农组发〔2025〕3号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 辰阳镇大坪村 | 基础设施 | 柑橘基地产业路硬化长1000米，宽2.5米 | 23 | 2025.05 | 2025.12 | 提高1000亩桔园机械化程度,降低农业生产成本，受益解决241人口出行。 | 241 | 37 | 提高1000亩桔园机械化程度,降低农业生产成本，受益解决241人口出行。 | 23 |  |  |  | 已完成
69 | 辰农组发〔2025〕3号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 龙泉岩乡松林溪村 | 基础设施 | 耙耙柑基地产业路硬化长560米，宽3米 | 15 | 2025.05 | 2025.12 | 提高900亩稻田机械化程度，降低农业生产成本，受益解决162人口出行。 | 162 | 18 | 提高900亩稻田机械化程度，降低农业生产成本，受益解决162人口出行。 | 15 |  |  |  | 已完成
70 | 辰农组发〔2025〕3号 | 机耕桥 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安坪镇九岩坪村 | 基础设施 | 桥梁全长32.96米，宽3.5米 | 45 | 2025.05 | 2025.12 | 提高800亩稻田机械化程度，降低农业生产成本，受益解决265人口出行。 | 265 | 42 | 提高800亩稻田机械化程度，降低农业生产成本，受益解决265人口出行。 | 45 |  |  |  | 已完成
71 | 辰农组发〔2025〕3号 | 公路硬化 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 柿溪乡分庄垴村 | 基础设施 | 长2054米，宽3.5米 | 73 | 2025.05 | 2025.12 | 解决3000人出行和物资运输，降低农业生产成本，受益解决1053人口出行。 | 1053 | 134 | 解决3000人出行和物资运输，降低农业生产成本，受益解决1053人口出行。 | 73 |  |  |  | 已完成
72 | 辰农组发〔2025〕3号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安坪镇蛮田垅村 | 基础设施 | 新建产业路4000米，宽3米 | 24 | 2025.05 | 2025.12 | 提高500亩稻田机械化程度，降低农业生产成本，受益解决179人口出行。 | 179 | 25 | 提高500亩稻田机械化程度，降低农业生产成本，受益解决179人口出行。 | 24 |  |  |  | 已完成
73 | 辰农组发〔2025〕3号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 罗子山瑶族乡玉溪村 | 基础设施 | 新建1200米，整形800米，3.5米宽 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 提高2000亩山、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决351人口出行。 | 351 | 52 | 提高2000亩山、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决351人口出行。 | 10 |  |  |  | 已完成
74 | 辰农组发〔2025〕3号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 龙头庵乡龙头庵村 | 基础设施 | 新建产业路1000米，宽3.5米 | 6 | 2025.05 | 2025.12 | 提高300亩稻田机械化程度，降低农业生产成本，受益解决92人口出行。 | 92 | 12 | 提高300亩稻田机械化程度，降低农业生产成本，受益解决92人口出行。 | 6 |  |  |  | 已完成
75 | 辰农组发〔2025〕3号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 上蒲溪瑶族乡宝树坪村 | 基础设施 | 新建产业路2000米 | 12 | 2025.05 | 2025.12 | 提高1200亩稻田、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决409人口出行。 | 363 | 38 | 提高1200亩稻田、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决409人口出行。 | 12 |  |  |  | 已完成
76 | 辰农组发〔2025〕3号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 大水田乡云田垅村 | 基础设施 | 新建产业路3300米 | 20 | 2025.05 | 2025.12 | 提高400亩稻田机械化程度，降低农业生产成本，受益解决409人口出行。 | 409 | 56 | 提高400亩稻田机械化程度，降低农业生产成本，受益解决409人口出行。 | 20 |  |  |  | 已完成
77 | 辰农组发〔2025〕3号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安坪镇安坪村 | 基础设施 | 新建产业路800米 | 5 | 2025.05 | 2025.12 | 提高900亩山、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决94人口出行。 | 94 | 12 | 提高900亩山、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决94人口出行。 | 5 |  |  |  | 已完成
78 | 辰农组发〔2025〕3号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 黄溪口镇毛家田村 | 基础设施 | 新建产业路1000米 | 6 | 2025.05 | 2025.12 | 提高500亩稻田机械化程度，降低农业生产成本，受益解决136人口出行。 | 136 | 22 | 提高500亩稻田机械化程度，降低农业生产成本，受益解决136人口出行。 | 6 |  |  |  | 已完成
79 | 辰农组发〔2025〕3号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 谭湾镇蛇形村 | 基础设施 | 新建产业路2000米 | 12 | 2025.05 | 2025.12 | 提高1100亩稻田、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决104人口出行。 | 104 | 32 | 提高1100亩稻田、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决104人口出行。 | 12 |  |  |  | 已完成
80 | 辰农组发〔2025〕3号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 长田湾乡长田湾村 | 基础设施 | 1000米产业路及2座机耕桥加固 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 提高1600亩稻田、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决163人口出行。 | 163 | 30 | 提高1600亩稻田、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决163人口出行。 | 10 |  |  |  | 已完成
81 | 辰农组发〔2025〕3号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 辰阳镇周家人村 | 基础设施 | 硬化产业路490米，宽3米 | 14 | 2025.05 | 2025.12 | 提高1200亩桔园机械化程度，降低农业生产成本，受益解决110人口出行。 | 110 | 24 | 提高1200亩桔园机械化程度，降低农业生产成本，受益解决110人口出行。 | 14 |  |  |  | 已完成
82 | 辰农组发〔2025〕3号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 后塘乡茶园坪村 | 基础设施 | 新建产业路1400米，宽3.5米 | 8 | 2025.05 | 2025.12 | 提高600亩稻田、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决91人口出行。 | 91 | 22 | 提高600亩稻田、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决91人口出行。 | 8 |  |  |  | 已完成
83 | 辰农组发〔2025〕3号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 火马冲镇寺前铺村 | 基础设施 | 新建产业路2500米，宽3.5米 | 15 | 2025.05 | 2025.12 | 提高1500亩稻田、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决209人口出行。 | 209 | 33 | 提高1500亩稻田、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决209人口出行。 | 15 |  |  |  | 已完成
84 | 辰农组发〔2025〕3号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 仙人湾瑶族乡炮台村 | 基础设施 | 新建产业路1700米，宽3.5米 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 提高1100亩稻田、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决223人口出行。 | 223 | 45 | 提高1100亩稻田、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决223人口出行。 | 10 |  |  |  | 已完成
85 | 辰农组发〔2025〕3号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 潭湾镇柞溪村 | 基础设施 | 产业路路面整修、铺碎石长3000米 | 6 | 2025.05 | 2025.12 | 提高700亩稻田、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决105人口出行。 | 105 | 17 | 提高700亩稻田、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决105人口出行。 | 6 |  |  |  | 已完成
86 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 小龙门乡中伙铺村 | 基础设施 | 1350m，30*30cm | 20 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积550亩,有效提高灌溉和排水能力，受益人口268人。 | 268 | 48 | 改善灌溉面积550亩,有效提高灌溉和排水能力，受益人口268人。 | 20 |  |  |  | 已完成
87 | 辰农组发〔2025〕3号 | 溪坝维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 柿溪乡观音阁村 | 基础设施 | 溪坝维修40米 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 新灌溉面积640亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口324人。 | 324 | 42 | 新灌溉面积640亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口324人。 | 10 |  |  |  | 已完成
88 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 火马冲镇燕子洞村 | 基础设施 | 1800m，30*30cm | 18 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积630亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口391人。 | 391 | 59 | 改善灌溉面积630亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口391人。 | 18 |  |  |  | 已完成
89 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 罗子山乡岩坪村 | 基础设施 | 3处垮方护砌及渠道恢复 | 5 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积320亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口206人。 | 206 | 31 | 改善灌溉面积320亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口206人。 | 5 |  |  |  | 已完成
90 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 柿溪乡稠木湾村 | 基础设施 | 1500m，30*30cm | 18 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积640亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口302人。 | 302 | 42 | 改善灌溉面积640亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口302人。 | 18 |  |  |  | 已完成
91 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 仙人湾望乡村 | 基础设施 | 1000m，30*30cm | 12 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积400亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口177人。 | 177 | 35 | 改善灌溉面积400亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口177人。 | 12 |  |  |  | 已完成
92 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 长田湾乡长田湾村 | 基础设施 | 1500m，30*40cm | 20 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积860亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口403人。 | 403 | 64 | 改善灌溉面积860亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口403人。 | 20 |  |  |  | 已完成
93 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 潭湾镇双桥村 | 基础设施 | 450m，40*40cm | 7 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积300亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口230人。 | 230 | 44 | 改善灌溉面积300亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口230人。 | 7 |  |  |  | 已完成
94 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 黄溪口镇双溪村 | 基础设施 | 维修1000m，40*40cm，其中渡槽28米 | 15 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积580亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口271人。 | 271 | 50 | 改善灌溉面积580亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口271人。 | 15 |  |  |  | 已完成
95 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇塘里村 | 基础设施 | 400m，40*40cm | 6 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积250亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口208人。 | 208 | 30 | 改善灌溉面积250亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口208人。 | 6 |  |  |  | 已完成
96 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 上蒲溪乡六屋场村 | 基础设施 | 1300m，30*30cm | 16 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积700亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口357人。 | 357 | 56 | 改善灌溉面积700亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口357人。 | 16 |  |  |  | 已完成
97 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇坪里村 | 基础设施 | 200m，50*60cm | 4 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积100亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口91人。 | 91 | 18 | 改善灌溉面积100亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口91人。 | 4 |  |  |  | 已完成
98 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 船溪乡船溪村 | 基础设施 | 900m，40*40cm | 13 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积480亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口220人。 | 220 | 42 | 改善灌溉面积480亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口220人。 | 13 |  |  |  | 已完成
99 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 谭家场乡高坪村 | 基础设施 | 700m，40*40cm | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积360亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口187人。 | 187 | 26 | 改善灌溉面积360亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口187人。 | 10 |  |  |  | 已完成
100 | 辰农组发〔2025〕3号 | 溪堤溪坝 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 修溪镇斋家塘村 | 基础设施 | 坝长15米、坝高4米、坝底宽6米+上底宽2米 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积310亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口158人。 | 158 | 33 | 改善灌溉面积310亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口158人。 | 10 |  |  |  | 已完成
101 | 辰农组发〔2025〕3号 | 水渠溪堤 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 辰阳镇颜家人村 | 基础设施 | 水渠5处塌方护砌，溪堤2处护砌 | 7 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积500亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口259人。 | 259 | 37 | 改善灌溉面积500亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口259人。 | 7 |  |  |  | 已完成
102 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 田湾镇杨梅坳村 | 基础设施 | 渠道800米300x300，溪坝一座（宽6米），农田护坎长70米、高2.5米，渡槽一座 | 22 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积1200亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口516人。 | 516 | 75 | 改善灌溉面积1200亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口516人。 | 22 |  |  |  | 已完成
103 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 谭家场乡李家坳村 | 基础设施 | 渠道长280米，断面500*500，挡墙100米，2.2米高，1.5米宽（含渠道） | 13 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积350亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口199人。 | 199 | 36 | 改善灌溉面积350亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口199人。 | 13 |  |  |  | 已完成
104 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇板桥村 | 基础设施 | 450米长，50*60断面 | 9 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积300亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口158人。 | 158 | 22 | 改善灌溉面积300亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口158人。 | 9 |  |  |  | 已完成
105 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇溪口新村 | 基础设施 | 400米长，50*60断面 | 8 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积530亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口230人。 | 230 | 38 | 改善灌溉面积530亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口230人。 | 8 |  |  |  | 已完成
106 | 辰农组发〔2025〕3号 | 山塘维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 小龙门乡喇坪村 | 基础设施 | 坝体维修硬化长20米、宽5米、底涵维修长26米等 | 3 | 2025.05 | 2025.12 | 新增灌溉面积80亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口57人。 | 57 | 12 | 新增灌溉面积80亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口57人。 | 3 |  |  |  | 已完成
107 | 辰农组发〔2025〕3号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安坪镇东冲湾村 | 基础设施 | 塌方段挡墙及渠道恢复5处 | 7 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积550亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口256人。 | 256 | 52 | 改善灌溉面积550亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口256人。 | 7 |  |  |  | 已完成
108 | 辰农组发〔2025〕3号 | 山塘维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 小龙门乡小龙门村 | 基础设施 | 坝体维修、底涵维修、溢洪道维修、饮用水井维修5处 | 15 | 2025.05 | 2025.12 | 新增灌溉面积180亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口182人。 | 182 | 27 | 新增灌溉面积180亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口182人。 | 15 |  |  |  | 已完成
109 | 辰农组发〔2025〕3号 | 山塘维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 大水田乡大水田村 | 基础设施 | 内坝防护，铺设六菱快 | 4 | 2025.05 | 2025.12 | 改善灌溉面积120亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口88人。 | 88 | 15 | 改善灌溉面积120亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口88人。 | 4 |  |  |  | 已完成
110 | 辰农组发〔2025〕3号 | 高山优质稻鱼米基地建设 | 少数民族发展 | 县民宗局、苏木溪瑶族乡人民政府 | 县民宗局、苏木溪瑶族乡人民政府 | 苏木溪瑶族乡塘田村 | 基础设施 | 大头坳至堆子田650米三面防渗硬化；雷公冲水库渠道250米三面防渗硬化。 | 10 | 2025.05 | 2025.12 | 解决186户490人农田灌溉及防洪安全 | 490 | 101 | 解决186户490人农田灌溉及防洪安全 | 10 |  |  |  | 已完成
111 | 辰农组发〔2025〕3号 | 排灌站建设 | 少数民族发展 | 县民宗局、后塘瑶族乡人民政府 | 县民宗局、后塘瑶族乡人民政府 | 后塘瑶族乡丹山村 | 基础设施 | 15米宽溪坝新建、排灌站机房一坐、排灌配套设施建设（机房12平方米、50千瓦电机一台、水泵一台）。 | 15 | 2025.05 | 2025.12 | 解决210亩耕地60亩农田干旱季节无水种植农作物问题 | 315 | 124 | 解决210亩耕地60亩农田干旱季节无水种植农作物问题 | 15 |  |  |  | 已完成
112 | 辰农组发〔2025〕3号 | 清水塘村二组人居环境整治提升工程 | 少数民族发展 | 县民宗局仙人湾瑶族乡人民政府 | 县民宗局仙人湾瑶族乡人民政府 | 仙人湾瑶族乡清水塘村 | 基础设施 | 堡坎340立方米、硬化330平方米、安全护栏110米 | 25 | 2025.05 | 2025.12 | 带动村民休闲旅游，增加旅游收入 | 490 | 232 | 带动村民休闲旅游，增加旅游收入 | 25 |  |  |  | 已完成
113 | 辰农组发〔2025〕3号 | 供水保障设施建设 | 少数民族发展 | 县民宗局、仙人湾瑶族乡人民政府 | 县民宗局、仙人湾瑶族乡人民政府 | 仙人湾瑶族乡简家湾村 | 基础设施 | 改造水井1座，并修建人行便道50米，遮雨棚等配套设施。 | 12 | 2025.05 | 2025.12 | 保障297户980人生活用水。 | 980 | 89 | 保障297户980人生活用水。 | 12 |  |  |  | 已完成
114 | 辰农组发〔2025〕3号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 柿溪乡纱帽坪村 | 基础设施 | 新建粗滤池1座，20m³蓄水池2座，提水设备1套，地埋电缆0.6千米，铺设管道1.5千米 | 15 | 2025.05 | 2025.12 | 改善25户102人安全饮水保障问题 | 102 | 15 | 改善25户102人安全饮水保障问题 | 15 |  |  |  | 已完成
115 | 辰农组发〔2025〕3号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 火马冲镇麻家湾村 | 基础设施 | 新建20m³蓄水池1座，30m³蓄水池1座，横井1口，铺设管道1.5千米 | 16 | 2025.05 | 2025.12 | 改善80户340人安全饮水保障问题 | 340 | 15 | 改善80户340人安全饮水保障问题 | 16 |  |  |  | 已完成
116 | 辰农组发〔2025〕3号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 修溪镇椒坪溪村 | 基础设施 | 新建粗滤池2座，铺设32管道1700米，40管道3200米，及72户管道改造 | 18 | 2025.05 | 2025.12 | 改善72户340人安全饮水保障问题 | 340 | 30 | 改善72户340人安全饮水保障问题 | 18 |  |  |  | 已完成
117 | 辰农组发〔2025〕3号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 苏木溪瑶族乡平顶村 | 基础设施 | 新建粗滤池2座，15m³蓄水池2座，提水设备1套，输电线路0.2千米，铺设管道3.5千米 | 18 | 2025.05 | 2025.12 | 改善24户115人安全饮水保障问题 | 115 | 13 | 改善24户115人安全饮水保障问题 | 18 |  |  |  | 已完成
118 | 辰农组发〔2025〕3号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 火马冲镇山岳坡村 | 基础设施 | 新增2米直径沉井1座，100m³蓄水池1座，提水设备1套，铺设63管道0.5千米，铺设90管道0.4千米。 | 25 | 2025.05 | 2025.12 | 改善315户1302人安全饮水保障问题 | 1302 | 42 | 改善315户1302人安全饮水保障问题 | 25 |  |  |  | 已完成
119 | 辰农组发〔2025〕3号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 修溪镇邓家湾村 | 基础设施 | 新增拦水坝、粗滤池、20m³蓄水池各1座，铺设管道2.5千米 | 12 | 2025.05 | 2025.12 | 改善150户700人安全饮水保障问题 | 700 | 35 | 改善150户700人安全饮水保障问题 | 12 |  |  |  | 已完成
120 | 辰农组发〔2025〕3号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 小龙门乡桐木坪村 | 基础设施 | 新增机井2口，提水设备2套，机房2座，铺设管道2千米 | 23 | 2025.05 | 2025.12 | 改善127户467人安全饮水保障问题 | 467 | 15 | 改善127户467人安全饮水保障问题 | 23 |  |  |  | 已完成
121 | 辰农组发〔2025〕3号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 大水田乡杉木溪村 | 基础设施 | 新建20m³集水池1座，机井1口，提水设备1套，机房1间，铺设管道1千米 | 15 | 2025.05 | 2025.12 | 改善45户200人安全饮水保障问题 | 200 | 15 | 改善45户200人安全饮水保障问题 | 15 |  |  |  | 已完成
122 | 辰农组发〔2025〕3号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 柿溪乡桃田坳村 | 基础设施 | 新建机井1口，集水池1座，50m³蓄水池1座，提水设备1套，铺设50管道1.1千米 | 18 | 2025.05 | 2025.12 | 改善126户522人安全饮水保障问题 | 522 | 24 | 改善126户522人安全饮水保障问题 | 18 |  |  |  | 已完成
123 | 辰农组发〔2025〕3号 | 安坪镇易地扶贫搬迁周边道路项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 发改局 | 发改局 | 安坪镇龙门嘉苑安置点 | 基础设施 | 车道面积：2394.66㎡ 透水砖人行道面积：1519.88㎡ 路缘石长度：335.8米 路灯数量：15盏 树池数量：35个 填土方：6134.86立方 挖土方：1164.83立方 | 87 | 2025.05 | 2025.12 | 方便易地搬迁安置点搬迁群众出行 | 402 | 402 | 提高97户易地搬迁户生产生活出行 | 87 |  |  |  | 已完成
124 | 辰农组发〔2025〕7号 | 中药材种植、加工奖补 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 为全县中药材种植户按照400元-1000元/亩标准奖补，其它加工、基础设施建设在奖补资金剩余时根据情况考虑补贴。 | 440 | 2025.08 | 2025.12 | 根据中药材品种奖补标准400元-1000元/亩，2.补贴发放及时率100%；3.受益群众满意度100% | 2200 | 2200 | 通过中药材奖补，减少中药材种植支出，增加收入。 |  |  |  | 440 | 已完成
125 | 辰农组发〔2025〕7号 | 产业奖补 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 对全县有发展产业意愿的监测对象、脱贫户按最多不超过800元/户的标准进行奖补。 | 353 | 2025.08 | 2025.12 | 1.奖补标准最多不超过800元/户；2.人均增收500元以上；3.受益群众满意度100%。 | 60000 | 60000 | 1.奖补标准最多不超过800元/户；2.人均增收500元以上；3.受益群众满意度100%。 |  | 13 |  | 340 | 已完成
126 | 辰农组发〔2025〕7号 | 一次性交通补助 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 就业项目 | 对全县外出24000余名外出务工人员按照省外400元/人、省内市外200元/人、市内县外100元/人的标准发放一次性交通补助。 | 900 | 2025.08 | 2025.12 | 1.发放外出务工交通补助24000余人； 2.发放标准省外400元/人、省内市外200元/人、市内县外100元/人。 | 24000 | 24000 | 通过发放外出务工交通补助，减轻务工人员开支。 |  | 900 |  |  | 已完成
127 | 辰农组发〔2025〕7号 | 公益性岗位 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 就业项目 | 续签2025年8—12月份1078个公益性岗位，每月工资775元/人，共签订5个月。 | 417.73 | 2025.08 | 2025.12 | 通过新开发公益性岗位，提升受益人务工收入 | 1500 | 1500 | 通过新开发公益性岗位，提升受益人务工收入 |  | 417.73 |  |  | 已完成
128 | 辰农组发〔2025〕7号 | 庭院经济示范村建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安坪镇九岩坪村、龙泉岩乡夏家坪村、锦滨镇紫金山村 | 产业发展 | 打造安坪镇九岩坪村、龙泉岩乡夏家坪村、锦滨镇紫金山村3个庭院经济示范村。 | 67.73 | 2025.08 | 2025.12 | 示范村个数3个，补贴标准2000/户，受益群众满意度100% | 1124 | 328 | 通过发展庭院经济示范，户均年增收2000元以上。 |  | 67.73 |  |  | 已完成
129 | 辰农组发〔2025〕7号 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 对2024年度126个新型农业经营主体贷款贴息。 | 141 | 2025.08 | 2025.12 | 补贴新型农业经营主体贴息个数126个，受益对象满意度100%，补贴发放及时率100% | 339 | 339 | 通过对2024年度126个新型农业经营主体贷款贴息。降低企业投资成分，发壮大产业发展 |  | 141 |  |  | 已完成
130 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农业产业园 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 船溪乡、辰阳镇、孝坪镇、潭湾镇 | 产业发展 | 船溪乡、辰阳镇、孝坪镇、潭湾镇4个乡镇，12个主体农业产业园建设。 | 1000 | 2025.08 | 2025.12 | 项目扶持主体12个，发展壮大县主导特色产业，受益对象满意度95% | 16000 | 3500 | 增加就业岗位100个以上，增加农户年收入，同时增加村集体经济收入 |  | 1000 |  |  | 已完成
131 | 辰农组发〔2025〕7号 | 县域公共品牌建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 全县农产品区域公共 品牌打造、宣传推介。 | 20 | 2025.08 | 2025.12 | 提升品牌知名度美誉度、拓宽销售渠道，年增加产值500万元以上。 | 181000 | 32000 | 提升品牌知名度美誉度、拓宽销售渠道，年增加产值500万元以上。 |  | 20 |  |  | 已完成
132 | 辰农组发〔2025〕7号 | 建设茶叶加工厂房 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 田湾镇鸡岩村 | 产业发展 | 建设150平方米茶叶加工厂房、配套功能室(茶叶展厅、电商直播间、员工培训室）及附属设施建设。 | 30 | 2025.08 | 2025.12 | 厂房建成以后每年可生产成品茶叶2.5吨，产值100万余元，带动劳动力就业100余人，村集体每年可增收20余万元。 | 369 | 147 | 利润的5%用于群众分红；3%用于幸福基金建设；10%用于基础设施建设；2%用于村级公益性岗位支出，余下资金用于拓展产业发展。 |  | 30 |  |  | 已完成
133 | 辰农组发〔2025〕7号 | 蔬菜初加工 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇中溪村 | 产业发展 | 购买蔬菜切片机10台、食品淹制桶50个 | 15 | 2025.08 | 2025.12 | 设备购后可年加工小萝卜1000吨，干萝卜500吨，产值1280万元。 | 150 | 10 | 该厂建成后带动就业200人，人均增收2600元。 |  | 15 |  |  | 已完成
134 | 辰农组发〔2025〕7号 | 建设茶油加工厂房 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 桥头溪乡同落山村 | 产业发展 | 建设200平方米茶油加工厂房、茶油加工机械设备及附属设施建设。 | 30 | 2025.08 | 2025.12 | 厂房建成以后每年可生产成品茶油5000斤，产值300万余元，带动劳动力就业500余人，村集体每年可增收10余万元。 | 3500 | 500 | 利润的5%用于群众分红；3%用于幸福基金建设；10%用于基础设施建设；2%用于村级公益性岗位支出，余下资金用于拓展产业发展。 |  | 30 |  |  | 已完成
135 | 辰农组发〔2025〕7号 | 汇坤有机肥建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 船溪乡桐木坪村 | 产业发展 | 新建3000平方米有机肥厂房 | 30 | 2025.08 | 2025.12 | 厂房建成以后每年可生产有机肥5万吨，产值4000万余元，带动劳动力就业80余人，村集体每年可增收30余万元。 | 134 | 147 | 原料收购合作，劳务用工优先，设立扶贫资金，企业按利润比例反哺村集体。 |  | 30 |  |  | 已完成
136 | 辰农组发〔2025〕7号 | 云冠橙基地 抗旱设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 辰阳镇颜家 人村 | 产业发展 | 源头建引水池1座； 铺设引水管2000米； 基地1座抗旱水塘防漏 维修。 | 10 | 2025.08 | 2025.12 | 项目建成后，可解决300多 亩云冠橙基地抗旱问题，每 年可增加产值20万元以上。 | 56 | 19 | 流转土地350亩，30多户农户受益；年均雇佣周边村民临时劳务用工50余人次，支付劳务费20余万元。 |  | 10 |  |  | 已完成
137 | 辰农组发〔2025〕7号 | 盐笋加工厂 提质改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 谭家场村 | 产业发展 | 加工厂灾后维修 （换瓦、80m³冷冻库 主机更换） | 5 | 2025.08 | 2025.12 | 项目建成后，产能得到恢 复提升，年节约成本5万元 以上，增加产值10万元以上。 | 58 | 43 | 每年从农户中收购新鲜竹笋50吨以上；提供5个就业岗位，提供临时劳务用工100人次以上，发放劳务工资20万元以上。 |  | 5 |  |  | 已完成
138 | 辰农组发〔2025〕7号 | 麻鸭养殖基地建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安坪镇安坪村九组 | 产业发展 | 新建水上鸭棚400平方米。 | 5 | 2025.08 | 2025.12 | 提高村民就业率。村经济发展及收入 | 80 | 30 | 提高村民就业率。村经济发展及收入。 |  | 5 |  |  | 已完成
139 | 辰农组发〔2025〕7号 | 时发千之源生猪规模化养殖基地 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 田湾镇铺里村 | 产业发展 | 生猪养殖场养殖水源打井5口，ppr管入井及潜水泵，管路铺设约2公里 | 15 | 2025.08 | 2025.12 | 水源解决后，项目能快速启动，养殖场建成投产后，年产值能达到约2000万，带动劳动力就业约50余人，村集体每年可增收50余万元。 | 72 | 23 | 养殖场利润5%用于人员工资；10%用于基础性设施建设；2%用于村级公益性岗位支出，余下资金用于拓展产业发展。 |  | 15 |  |  | 已完成
140 | 辰农组办发〔2025〕29号 | 新型主体贷款贴息 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 对2024年度126个新型农业经营主体贷款贴息。 | 24 | 2025.09 | 2025.12 | 补贴新型农业经营主体贴息个数126个，受益对象满意度100%，补贴发放及时率100% | 339 | 339 | 通过对2024年度126个新型农业经营主体贷款贴息。降低企业投资成分，发壮大产业发展 |  | 24 |  |  | 已完成
141 | 辰农组办发〔2025〕29号 | 秸秆利用 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 全县 | 产业发展 | 按照35元/亩补贴给秸秆综合利用的主体和大户；对购置的农机具进行奖补（含国补不超过50%） | 86 | 2025.09 | 2025.12 | 补贴标准35元/亩，受益对象满意度100%，补贴发放及时率100% | 339 | 339 | 降低企业投资成分，发壮大产业发展 |  | 86 |  |  | 已完成
149 | 辰农组发〔2025〕7号 | 2024年度省级美丽乡村示范村 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 柿溪乡傅家湾村 | 乡村建设 | 建设美丽屋场4个、产业路硬化4000平方米、硬化排水渠道600米、新修产业园便道500米，安装村民路灯40盏。 | 100 | 2025.08 | 2025.12 | 建成后发展乡预计年人均增收1000元，村集体经济得到壮大。 | 1103 | 178 | 建设期间群众义务出工。人居环境明显改善，人民生活幸福指数提升 |  | 100 |  |  | 已完成
150 | 辰农组发〔2025〕7号 | 2024年度省级美丽乡村示范村 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 辰阳镇陆家湾村 | 乡村建设 | 新建美丽屋场4个，其他设施建设6处。 | 100 | 2025.08 | 2025.12 | 完成省级美丽乡村示范村建设，预计年人均增收1200元以上 | 1083 | 45 | 建设期间群众义务出工。人居环境明显改善，人民生活幸福指数提升 |  | 100 |  |  | 已完成
151 | 辰农组发〔2025〕7号 | 2024年省级美丽乡村示范村 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 仙人湾乡清水塘村 | 乡村建设 | 新建美丽屋场6个，其他设施建设15处。 | 100 | 2025.08 | 2025.12 | 完成省级美丽乡村示范村建设，预计年人均增收1000元以上 | 1212 | 232 | 建设期间群众义务出工。人居环境明显改善，人民生活幸福指数提升 |  | 100 |  |  | 已完成
152 | 辰农组发〔2025〕7号 | 2021年度省级美丽乡村示范村 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 潭湾镇三甲塘村 | 乡村建设 | 三甲塘村新修照明路灯25盏、护坡长30米、产业路水渠维修、安全护栏、安全保坎等。 | 50 | 2025.08 | 2025.12 | 完成省级美丽乡村示范村建设，预计年人均增收1000元以上 | 1605 | 90 | 建设期间群众义务出工。人居环境明显改善，人民生活幸福指数提升 |  | 50 |  |  | 已完成
153 | 辰农组发〔2025〕7号 | 2025年度省级美丽乡村示范村 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 柿溪乡曾家冲村 | 乡村建设 | 新建美丽屋场5个，产业配套设施建设2处，其他基础设施建设10处。 | 100 | 2025.08 | 2025.12 | 完成省级美丽乡村示范村建设，预计年人均增收1000元以上 | 1020 | 242 | 建设期间群众义务出工。人居环境明显改善，人民生活幸福指数提升 |  | 100 |  |  | 已完成
154 | 辰农组发〔2025〕7号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 桥头溪乡灯草潭村 | 基础设施 | 新建机耕道1800米，宽3.5米，碎石10厘米 | 11 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 186 | 168 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 11 |  |  | 已完成
155 | 辰农组发〔2025〕7号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 潭湾镇双桥村 | 基础设施 | 整修产业路400米 | 3 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 201 | 308 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 3 |  |  | 已完成
156 | 辰农组发〔2025〕7号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 田湾镇葛里村 | 基础设施 | 新建产业路1000米，护坎200米，涵洞8处。 | 13 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 258 | 100 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 13 |  |  | 已完成
157 | 辰农组发〔2025〕7号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 苏木溪瑶族乡塘田村 | 基础设施 | 山塘维修一座，产业路1.2公里 | 16 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 163 | 267 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 16 |  |  | 已完成
158 | 辰农组发〔2025〕7号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 大水田乡社塘村 | 基础设施 | 新建产业路2公里 | 12 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 256 | 185 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 12 |  |  | 已完成
159 | 辰农组发〔2025〕7号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 大水田乡大水田村 | 基础设施 | 新建产业路1.3公里 | 8 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 210 | 142 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 8 |  |  | 已完成
160 | 辰农组发〔2025〕7号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 谭家场村李家坳村 | 基础设施 | 产业路硬化长200米、宽3.5米 | 7 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 425 | 152 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 7 |  |  | 已完成
161 | 辰农组发〔2025〕7号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇杉坳村 | 基础设施 | 新建产业路1公里 | 6 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 72 | 22 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 6 |  |  | 已完成
162 | 辰农组发〔2025〕7号 | 山塘维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 辰阳镇柘坪村 | 基础设施 | 山塘维修1座 | 25 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 267 | 148 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 25 |  |  | 已完成
163 | 辰农组发〔2025〕7号 | 排水渠 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 火马冲镇燕子洞村 | 基础设施 | 浆砌石300米（高1.6米，顶宽0.6米，基础深0.5米） | 18 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 368 | 86 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 18 |  |  | 已完成
164 | 辰农组发〔2025〕7号 | 排水渠 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇洞潭村 | 基础设施 | 下段浆砌石长250米（高1.3米，顶宽0.6米，基础深0.5米）；上段浆砌石双边共440米（高1米，顶宽0.5米，基础深0.5米） | 30 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 372 | 223 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 30 |  |  | 已完成
165 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农田护坎 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 火马冲镇 | 基础设施 | 浆砌农田护坎227米，高2.6米，顶宽0.6米 | 26 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 296 | 0 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 26 |  |  | 已完成
166 | 辰农组发〔2025〕7号 | 渠道维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 上蒲溪乡梯田村 | 基础设施 | 渠道维修1处 | 10 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 301 | 157 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 10 |  |  | 已完成
167 | 辰农组发〔2025〕7号 | 水井维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 长田湾乡岩桥坪村 | 基础设施 | 水井维修及配套设施1处 | 5 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 403 | 296 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 5 |  |  | 已完成
168 | 辰农组发〔2025〕7号 | 山塘维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安坪镇东冲湾村 | 基础设施 | 山塘维修1座 | 8 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 758 | 79 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 8 |  |  | 已完成
169 | 辰农组发〔2025〕7号 | 溪坝 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇罗依溪村 | 基础设施 | 溪坝维修长60米 | 15 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 357 | 112 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 15 |  |  | 已完成
170 | 辰农组发〔2025〕7号 | 码头建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 龙头庵乡石溪口村 | 基础设施 | 码头长40米，宽3.5米，高1米及其他配套设施。 | 5.54 | 2025.08 | 2025.12 | 解决305户，1096人的装运农产品 | 1096 | 280 | 解决305户，1096人的装运农产品 |  | 5.54 |  |  | 已完成
171 | 辰农组发〔2025〕7号 | 溪坝 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 苏木溪瑶族乡苏木溪村 | 基础设施 | 溪坝维修1处 | 13 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 134 | 13 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 13 |  |  | 已完成
172 | 辰农组发〔2025〕7号 | 山塘 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 柿溪乡桃田坳村 | 基础设施 | 山塘维修1座（灌浆） | 20 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 56 | 10 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 20 |  |  | 已完成
173 | 辰农组发〔2025〕7号 | 水井、山塘 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 长田湾乡长田湾村 | 基础设施 | 水井维修1座及山塘维修1座 | 6 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 58 | 15 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 6 |  |  | 已完成
174 | 辰农组发〔2025〕7号 | 山塘 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 长田湾乡水路坪村 | 基础设施 | 山塘维修1座 | 6 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 80 | 38 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 6 |  |  | 已完成
175 | 辰农组发〔2025〕7号 | 溪堤 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 上蒲溪瑶族乡当峰村 | 基础设施 | 新建长30米、高3.5米 | 5 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 243 | 45 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 5 |  |  | 已完成
176 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 仙人湾瑶族乡炮台村 | 基础设施 | 水源地改造1处、新建拦水坝1座，40m³蓄水池1座，提水设备1套，泵房1间，铺设管道5千米，用电台区1处。 | 24 | 2025.08 | 2025.12 | 改善70户320人安全饮水保障问题 | 320 | 25 | 改善70户320人安全饮水保障问题 |  | 24 |  |  | 已完成
177 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 仙人湾瑶族乡团坡村 | 基础设施 | 新建30m³蓄水池1座，铺设管道4千米 | 16 | 2025.08 | 2025.12 | 改善75户320人安全饮水保障问题 | 330 | 19 | 改善75户320人安全饮水保障问题 |  | 16 |  |  | 已完成
178 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 潭湾镇西庄坪村 | 基础设施 | 铺设110管道2.2千米、支管搭接及阀门井建设 | 18 | 2025.08 | 2025.12 | 改善1090户3930人安全饮水保障问题 | 3930 | 436 | 改善1090户3930人安全饮水保障问题 |  | 18 |  |  | 已完成
179 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 上蒲溪瑶族乡六屋场村 | 基础设施 | 新建沉井1座，提水泵房1座，提水设备1套，新建20m³蓄水池1座，输电线路0.2千米，铺设管道1千米 | 17 | 2025.08 | 2025.12 | 改善24户80人安全饮水保障问题 | 80 | 12 | 改善24户80人安全饮水保障问题 |  | 17 |  |  | 已完成
180 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 谭家场乡盐井村 | 基础设施 | 新建粗滤池2座、20m³集水池1座，铺设40管道2千米 | 9 | 2025.08 | 2025.12 | 改善30户120人安全饮水保障问题 | 120 | 7 | 改善30户120人安全饮水保障问题 |  | 9 |  |  | 已完成
181 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 小龙门乡坨地坪村 | 基础设施 | 新建粗滤池、20m³集水池各1座，机房1座，抽水设备1套及配套设施，输电线路0.2千米，铺设管道0.5千米 | 9 | 2025.08 | 2025.12 | 改善105户420人安全饮水保障问题 | 420 | 11 | 改善105户420人安全饮水保障问题 |  | 9 |  |  | 已完成
182 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 辰阳镇大洑潭村 | 农村基础设施 | 新增拦水坝1座，粗滤池1座，20m³蓄水池1座，铺设管道2千米 | 10 | 2025.08 | 2025.12 | 改善42户140人安全饮水保障问题 | 140 | 32 | 改善42户140人安全饮水保障问题 |  | 10 |  |  | 已完成
183 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 龙泉岩乡松林溪村 | 基础设施 | 新增机井1口，提水设备1套，机房1间，20m³蓄水池1座，输电线路0.2千米，铺设管道1千米 | 13 | 2025.08 | 2025.12 | 改善33户240人安全饮水保障问题 | 240 | 13 | 改善33户240人安全饮水保障问题 |  | 13 |  |  | 已完成
184 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 龙泉岩乡板溪村 | 基础设施 | 新增机井1口，提水设备1套，机房1间，铺设管道1千米 | 9 | 2025.08 | 2025.12 | 改善58户276人安全饮水保障问题 | 276 | 10 | 改善58户276人安全饮水保障问题 |  | 9 |  |  | 已完成
185 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 长田湾乡马王塘村 | 基础设施 | 新建粗滤池2座、5m³集水池1座，铺设40管道1.2千米 | 8 | 2025.08 | 2025.12 | 改善56户310人安全饮水保障问题 | 310 | 15 | 改善56户310人安全饮水保障问题 |  | 8 |  |  | 已完成
186 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 上蒲溪瑶族乡五宝田村 | 基础设施 | 新建粗滤池2座，30m³蓄水池2座，横井1口，沉井1座，提水设备1套，铺设管道4千米 | 24 | 2025.08 | 2025.12 | 改善196户862人安全饮水保障问题 | 862 | 38 | 改善196户862人安全饮水保障问题 |  | 24 |  |  | 已完成
187 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 上蒲溪瑶族乡茂兰冲村 | 基础设施 | 新建粗滤池、20m³蓄水池各2座，铺设管道3千米 | 14 | 2025.08 | 2025.12 | 改善95户450人安全饮水保障问题 | 450 | 22 | 改善95户450人安全饮水保障问题 |  | 14 |  |  | 已完成
188 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 上蒲溪瑶族乡宝树坪村 | 基础设施 | 新建40m³集水池1座，提水设备1套，机房1间，铺设50管道2千米,32管道3千米，输电线路0.6千米，人行便道硬化70米。 | 22 | 2025.08 | 2025.12 | 改善204户684人安全饮水保障问题 | 684 | 34 | 改善204户684人安全饮水保障问题 |  | 22 |  |  | 已完成
189 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 罗子山瑶族乡玉虎岭村 | 基础设施 | 新建粗滤池1座，30m³蓄水池各2座,20m³蓄水池1座，铺设管道2.5千米。 | 18 | 2025.08 | 2025.12 | 改善120户502人安全饮水保障问题 | 502 | 35 | 改善120户502人安全饮水保障问题 |  | 18 |  |  | 已完成
190 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 小龙门乡肖家溪村 | 基础设施 | 新建水源池、40m³蓄水池1座，提水泵房1间，提水设备一套，输电线路0.5千米，铺设40管道1千米，63管道0.3千米 | 15 | 2025.08 | 2025.12 | 改善95户450人安全饮水保障问题 | 450 | 22 | 改善95户450人安全饮水保障问题 |  | 15 |  |  | 已完成
191 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 龙泉岩乡店边湾村 | 基础设施 | 新增机井1口，提水设备1套，机房1座，铺设管道0.5千米 | 9 | 2025.08 | 2025.12 | 改善38户256人安全饮水保障问题 | 256 | 12 | 改善38户256人安全饮水保障问题 |  | 9 |  |  | 已完成
192 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 大水田乡永安庄村 | 基础设施 | 新增机井1口，20m³蓄水池1座，提水设备1套，铺设管道2千米 | 17 | 2025.08 | 2025.12 | 改善52户283人安全饮水保障问题 | 283 | 5 | 改善52户283人安全饮水保障问题 |  | 17 |  |  | 已完成
193 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 船溪乡桐木冲村 | 基础设施 | 新建机井1口，提水设备1套，机房1间，铺设管道1.5千米 | 12 | 2025.08 | 2025.12 | 改善50户220人安全饮水保障问题 | 220 | 17 | 改善50户220人安全饮水保障问题 |  | 12 |  |  | 已完成
194 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 船溪乡田头坪村 | 基础设施 | 深井1口，提水设备1套，新建蓄水池30m³，铺设管道1千米 | 15 | 2025.08 | 2025.12 | 改善100户500人安全饮水保障问题 | 500 | 22 | 改善100户500人安全饮水保障问题 |  | 15 |  |  | 已完成
195 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 龙头庵乡长田村 | 基础设施 | 水源改造1处，新建拦水坝1处，20m³蓄水池2座，提水设备1套，机房1间，铺设管道1.5千米 | 13 | 2025.08 | 2025.12 | 改善25户130人安全饮水保障问题 | 130 | 10 | 改善25户130人安全饮水保障问题 |  | 13 |  |  | 已完成
196 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 苏木溪瑶族乡苏木溪村 | 基础设施 | 沉井1座，提水设备1套，泵房1间，20m³蓄水池1座，铺设管道2千米，输电线路0.2千米 | 14 | 2025.08 | 2025.12 | 改善55户230人安全饮水保障问题 | 230 | 15 | 改善55户230人安全饮水保障问题 |  | 14 |  |  | 已完成
197 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 修溪镇斋家塘村 | 基础设施 | 新建拦水坝3处，粗滤池3座，10m³蓄水池2座，铺设管道3.5千米 | 18 | 2025.08 | 2025.12 | 改善140户600人安全饮水保障问题 | 600 | 19 | 改善140户600人安全饮水保障问题 |  | 18 |  |  | 已完成
198 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 罗子山瑶族乡玉溪村 | 基础设施 | 新建粗滤池3处，20m³蓄水池1座，铺设管道3.5千米 | 13 | 2025.08 | 2025.12 | 改善45户230人安全饮水保障问题 | 230 | 12 | 改善45户230人安全饮水保障问题 |  | 13 |  |  | 已完成
199 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 桥头溪乡蛇垅村 | 基础设施 | 深井1口，提水设备1套，泵房1间，铺设管道0.4千米，输电线路200米，新建蓄水池10m³ | 12 | 2025.08 | 2025.12 | 改善39户167人安全饮水保障问题 | 167 | 10 | 改善39户167人安全饮水保障问题 |  | 12 |  |  | 已完成
200 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 桥头溪乡同落山村 | 基础设施 | 新拦水坝、增粗滤池、20m³蓄水池各1座，铺设管道3.5千米 | 16 | 2025.08 | 2025.12 | 改善60户180人安全饮水保障问题 | 180 | 25 | 改善60户180人安全饮水保障问题 |  | 16 |  |  | 已完成
201 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 罗子山瑶族乡岩坪村 | 基础设施 | 新建粗滤池、横井各2座，20m³蓄水池2座，铺设管道1千米 | 16 | 2025.08 | 2025.12 | 改善90户400人安全饮水保障问题 | 400 | 19 | 改善90户400人安全饮水保障问题 |  | 16 |  |  | 已完成
202 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 船溪乡向家村 | 基础设施 | 深井1口，提水设备1套，机房1间，输电线路0.15千米，铺设管道0.5千米 | 10 | 2025.08 | 2025.12 | 改善240户906人安全饮水保障问题 | 906 | 29 | 改善240户906人安全饮水保障问题 |  | 10 |  |  | 已完成
203 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 辰阳镇大坪村 | 基础设施 | 提水设备1套，机房1间，维修老机房1间，输电线路0.5千米，铺设90管道0.6千米 | 10 | 2025.08 | 2025.12 | 改善590户1890人安全饮水保障问题 | 1890 | 250 | 改善590户1890人安全饮水保障问题 |  | 10 |  |  | 已完成
204 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 小龙门乡喇坪村 | 基础设施 | 新建粗滤池、20m³蓄水池各1座，铺设管道3千米及入户 | 15 | 2025.08 | 2025.12 | 改善31户165人安全饮水保障问题 | 165 | 9 | 改善31户165人安全饮水保障问题 |  | 15 |  |  | 已完成
205 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 小龙门乡龙地坨村 | 基础设施 | 新建机井1口，机房1座，提水设备1套，铺设管道4千米及管道改造，输电线路0.3千米 | 20 | 2025.08 | 2025.12 | 改善85户370人安全饮水保障问题 | 370 | 20 | 改善85户370人安全饮水保障问题 |  | 20 |  |  | 已完成
206 | 辰农组发〔2025〕7号 | 山上经济作物灌溉 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 孝坪镇坪里村 | 基础设施 | 新建机井2口，机房两座，提水设备两套，潜水泵两套，铺设管道2千米 | 24 | 2025.08 | 2025.12 | 改善山上经济作物灌溉面积600亩 | 670 | 25 | 改善山上经济作物灌溉面积600亩 |  | 24 |  |  | 已完成
207 | 辰农组发〔2025〕7号 | 公共照明 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 火马冲镇万寿村 | 乡村建设 | 更换85盏太阳能板及安装配套设施；增加2盏10米高路灯杆子。 | 15 | 2025.08 | 2025.12 | 改善群众安全出行条件，避免交通意外事故的发生。 | 2300 | 164 | 该项目的实施为周边群众出行提供安全保障。 |  | 15 |  |  | 已完成
208 | 辰农组发〔2025〕7号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 火马冲镇万寿村 | 基础设施 | 新建1500米机耕道，两边采用浆砌石，平均高度约0.8米，宽约0.4米，填方约2000方。 | 35 | 2025.08 | 2025.12 | 提高500亩稻田、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决1100人口出行。 | 1100 | 90 | 提高500亩稻田、园地机械化程度，降低农业生产成本，受益解决1100人口出行。 |  | 35 |  |  | 已完成
209 | 辰农组发〔2025〕7号 | 农村供水保障设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 火马冲镇万寿村 | 基础设施 | 建设长约15米，宽约4米的积水沉淀池一个。建设长约4米宽约4米的蓄水池一个。 | 10 | 2025.08 | 2025.12 | 保障97户410人人畜饮水。 | 410 | 20 | 改善97户410人畜饮水。 |  | 10 |  |  | 已完成
210 | 辰农组发〔2025〕7号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 火马冲镇万寿村 | 基础设施 | 建设深水井2座，修建水渠300米。 | 20 | 2025.08 | 2025.12 | 改善灌溉面积570亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口1470人。 | 1470 | 107 | 改善灌溉面积570亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口1470人。 |  | 20 |  |  | 已完成
211 | 辰农组发〔2025〕7号 | 蔬菜种植 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 火马冲镇万寿村 | 产业发展 | 建设蔬菜大棚10座，带领群众种植辣椒，发展蔬菜产业。 | 20 | 2025.08 | 2025.12 | 带动村蔬菜产业发展，年创造产值10万元以上，集体经济增收2万元。 | 1100 | 90 | 土地流转100多亩，带动150户510人就业，增加群众收入500元。 |  | 20 |  |  | 已完成
212 | 辰农组发〔2025〕7号 | 蓄水池建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 辰阳镇锦岩村 | 基础设施 | 瞿家湾建设蓄水池一座，服务锦岩村4、5、6组黄桃种植灌溉 | 12 | 2025.08 | 2025.12 | 缓解瞿家湾、万家湾及河儿湾黄桃种植灌溉困难 | 365 | 35 | 缓解瞿家湾、万家湾及河儿湾黄桃种植灌溉困难 |  | 12 |  |  | 已完成
213 | 辰农组发〔2025〕7号 | 水渠改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 辰阳镇锦岩村 | 基础设施 | 水渠新建118米、维修（拆除+浇筑）438米、水渠清理垃圾杂物850米 | 20 | 2025.08 | 2025.12 | 受益群众292户1024人，为农户农业生产提供便利 | 1024 | 183 | 292户农户投工投劳，水渠新建118米、维修（拆除+浇筑）438米、水渠清理垃圾杂物850米，为农户农业生产提供便利 |  | 20 |  |  | 已完成
214 | 辰农组发〔2025〕7号 | 人行便道硬化、维修及公路维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 辰阳镇锦岩村 | 基础设施 | 1组车行道30米修复加固；4、5、6组人行步道路面硬化600米与40米排险加固 | 10 | 2025.08 | 2025.12 | 受益138户，338人，方便生产生活，村民出行 | 338 | 23 | 受益138户，338人，方便生产生活，村民出行 |  | 10 |  |  | 已完成
215 | 辰农组发〔2025〕7号 | 旧村人居环境治理 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 辰阳镇锦岩村 | 人居环境 | 10-11组（旧村）至锦岩公园沿线人居环境治理 | 14 | 2025.08 | 2025.12 | 受益78户，291人，旧村人居环境提升。 | 291 | 48 | 受益78户，291人，旧村人居环境提升。 |  | 14 |  |  | 已完成
216 | 辰农组发〔2025〕7号 | 辣椒种植基地建设项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 辰阳镇锦岩村 | 产业发展 | 新建50—80亩辣椒种植基地1个 | 30 | 2025.08 | 2025.12 | 新建辣椒基地50—80亩 | 2166 | 330 | 土地流转、合作社运营 |  | 30 |  |  | 已完成
216 | 辰农组发〔2025〕7号 | 杉木丘水库垂钓与共享菜园连片新农业体验片区 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 辰阳镇锦岩村 | 产业发展 | 对部分原抛荒农田10亩进行治理并配套分隔栏，改造成为可运营的共享菜园。 | 14 | 2025.08 | 2025.12 | 打造“农耕体验+休闲垂钓”运营模式 | 2166 | 290 | 土地流转、合作社运营 |  | 14 |  |  | 已完成
217 | 辰农组发〔2025〕7号 | 通组公路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇当江洲村 | 基础设施 | 硬化长200米*宽3米*厚0.18米 | 8 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 88 | 12 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 8 |  |  | 已完成
218 | 辰农组发〔2025〕7号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇当江洲村 | 基础设施 | 硬化长420米*宽3米*厚0.18米 | 16.8 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 511 | 23 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 16.8 |  |  | 已完成
220 | 辰农组发〔2025〕7号 | 排水沟 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇当江洲村 | 基础设施 | 长670米*高0.9米*宽0.9米 | 21.2 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 511 | 23 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 21.2 |  |  | 已完成
221 | 辰农组发〔2025〕7号 | 青石板路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇当江洲村 | 人居环境整治 | 洲上片分巷12处，共1828平方米 | 30 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 796 | 42 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 30 |  |  | 已完成
222 | 辰农组发〔2025〕7号 | 自来水管改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇当江洲村 | 基础设施 | 大湾康家人500米，洲上片区1300米水管改造 | 19 | 2025.08 | 2025.12 | 解决1-8组农户生活用水问题 | 1307 | 65 | 解决1-8组农户生活用水问题 |  | 19 |  |  | 已完成
223 | 辰农组发〔2025〕7号 | 公共照明 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇当江洲村 | 基础设施 | 10,11,12，新增15盏，维修15盏。9组新增5盏，维修5盏。 | 5 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 1395 | 77 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 5 |  |  | 已完成
224 | 辰农组发〔2025〕7号 | 道路改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 柿溪乡曾家冲村 | 基础设施 | 全村道路提质改造671米，新建342米，维修329米，厚度5公分 | 25 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 930 | 9 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 25 |  |  | 已完成
225 | 辰农组发〔2025〕7号 | 人居环境改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 柿溪乡曾家冲村 | 基础设施 | 安全护栏300米，森林公园道路硬化100米.道路硬化600平方 | 20 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 930 | 9 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 20 |  |  | 已完成
226 | 辰农组发〔2025〕7号 | 公共照明 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 柿溪乡曾家冲村 | 基础设施 | 曾家冲自然村62盏（村部到罗青平15盏，罗强到山水16盏，公路口到河边18盏，河边到玉好家13盏）邓家湾自然村58盏，(玉河到靠强家8盏，其好到邓标家17盏，路口到组本10盏，路口公房13盏，云军家到光锡家20盏）共120盏 | 20 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 930 | 9 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 20 |  |  | 已完成
227 | 辰农组发〔2025〕7号 | 堡坎 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 柿溪乡曾家冲村 | 基础设施 | 产业路砌堡坎657立方米 | 25 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 930 | 9 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 25 |  |  | 已完成
228 | 辰农组发〔2025〕7号 | 饮水工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 柿溪乡曾家冲村 | 基础设施 | 曾家冲自然村新建饮水工程一套，（机房1个，深水井1口，深水泵1套，管路800米） | 10 | 2025.08 | 2025.12 | 方便群众，改善生产生活条件 | 930 | 9 | 方便群众，改善生产生活条件 |  | 10 |  |  | 已完成
229 | 辰农组发〔2025〕7号 | 水产及畜牧养殖 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 潭湾镇长坡新村 | 产业发展 | 新建茶叶基地50亩，新建水产养殖基地10亩。 | 15 | 2025.08 | 2025.12 | 壮大村集体产业发展，增加村集体经济收入。 | 2346 | 225 | 壮大村集体产业发展，增加村集体经济收入。 |  | 15 |  |  | 已完成
230 | 辰农组发〔2025〕7号 | 山塘维修 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 潭湾镇长坡新村 | 小型农田水利设施 | 3座山塘坝体翻新 | 25 | 2025.08 | 2025.12 | 改善灌溉面积500亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口2346人。 | 2346 | 225 | 改善灌溉面积500亩，有效提高灌溉和排水能力，受益人口2346人。 |  | 25 |  |  | 已完成
231 | 辰农组发〔2025〕7号 | 道路硬化及产业路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 潭湾镇长坡新村 | 基础设施 | 硬化道路2处，共200米；新建2处产业路，1500米。 | 15 | 2025.08 | 2025.12 | 解决全村群众日常生产及道路安全出行。 | 2346 | 225 | 解决全村群众日常生产及道路安全出行。 |  | 15 |  |  | 已完成
232 | 辰农组发〔2025〕7号 | 人居环境整治 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 潭湾镇长坡新村 | 基础设施 | 公共照明设施200盏，排水沟治理500米，人行便道改造1公里 | 45 | 2025.08 | 2025.12 | 改善群众居住环境，打造美丽宜居新农村。 | 2346 | 225 | 改善群众居住环境，打造美丽宜居新农村。 |  | 45 |  |  | 已完成
233 | 辰农组办发〔2025〕29号 | 人居环境 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 相关乡镇 | 乡村建设 | 对全县23个乡镇问题厕所进行维修 | 30 | 2025.09 | 2025.12 | 1.问题厕所维修范围23个乡镇；2.受益群众满意度100%。 | 3258 | 698 | 改善农村人居环境问题，提升群众满意度。 |  | 30 |  |  | 已完成
234 | 辰农组办发〔2025〕29号 | 农村公厕 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 长田湾乡 | 乡村建设 | 新建公厕三座（4蹲位2座、6蹲位1座） | 20 | 2025.09 | 2025.12 | 1.新建公厕数3座；2.受益群众满意度100%。 | 978 | 357 | 改善农村人居环境问题，提升群众满意度。 |  | 20 |  |  | 已完成
235 | 辰农组办发〔2025〕29号 | 道路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 大水田乡大水田村 | 基础设施 | 大水田集镇水厂450米道路硬化、辽冲院子通水井人行便道150米*1.5米 | 18 | 2025.09 | 2025.12 | 1.道路硬化长度450米；2.人性便道长度150米；受益群众满意度100%。 | 2463 | 198 | 通过道路硬化，为集镇集中供水厂提供便利，方便日常维护 |  | 18 |  |  | 已完成
236 | 辰农组办发〔2025〕29号 | 渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇古寨村 | 基础设施 | 渠道维修8处 | 5 | 2025.09 | 2025.12 | 1.渠道维修处数8处；受益群众满意度100%。 | 427 | 101 | 改善群众生产条件，方便农田灌溉。 |  | 5 |  |  | 已完成
237 | 辰农组办发〔2025〕29号 | 溪堤、渠道建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 火马冲镇桃花坪村 | 基础设施 | 渠道长110米、宽1米、高1.2米、边宽1.2米（浆砌石）；溪堤长70米，高4.5米（包脚），顶宽1米。 | 21 | 2025.09 | 2025.12 | 1.修建渠道长度110米；修建溪堤长度70米；受益群众满意度100%。 | 2159 | 289 | 改善群众生产条件，方便农田灌溉。 |  | 21 |  |  | 已完成
238 | 辰农组办发〔2025〕29号 | 溪坝建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 上蒲溪瑶族乡上蒲溪村 | 基础设施 | 溪坝拆除重建，长22米，顶宽2.5米，底宽6.5米，高4米，基础深2米、宽6.5米，坝面20公分钢筋混凝土，双侧20米浆砌石挡墙 | 26 | 2025.09 | 2025.12 | 1.溪坝重建长度22米；2.项目使用年限10年以上；3.受益群众满意度100%。 | 296 | 58 | 改善群众生产条件，方便群众出行。 |  | 26 |  |  | 已完成
239 | 辰农组办发〔2025〕29号 | 堡坎建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 孝坪镇渔潭村 | 基础设施 | 新建堡坎长40米 | 8 | 2025.09 | 2025.12 | 1.堡坎修建长度40米；受益群众满意度100%。 | 1375 | 167 | 改善群众生产条件，方便群众出行。 |  | 8 |  |  | 已完成
240 | 辰农组办发〔2025〕29号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 安坪镇王家洲村 | 基础设施 | 产业路维修长2.5公里 | 4 | 2025.09 | 2025.12 | 1.产业路维修长度2.5公里；2.受益群众满意度100%。 | 1510 | 244 | 改善群众生产条件，方便群众出行。 |  | 4 |  |  | 已完成
241 | 辰农组办发〔2025〕29号 | 产业路 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 柿溪乡观音阁村 | 基础设施 | 产业路硬化长300米 | 8 | 2025.09 | 2025.12 | 1.产业路硬化长度300米；2.受益群众满意度100%。 | 382 | 108 | 改善群众生产条件，方便群众出行。 |  | 8 |  |  | 已完成
242 | 辰农组办发〔2025〕29号 | 堡坎建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 仙人湾瑶族乡简家湾村 | 基础设施 | 堡坎长100米、高3.5米、宽0.8米 | 16 | 2025.09 | 2025.12 | 1.堡坎修建长度100米；2.受益群众满意度100%。 | 421 | 75 | 改善群众生产条件，方便群众出行。 |  | 16 |  |  | 已完成
243 | 辰农组办发〔2025〕29号 | 运输单轨 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 辰阳镇大坪村 | 基础设施 | 柑橘基地运输单轨建设长300米 | 6 | 2025.09 | 2025.12 | 1.运输单轨修建长度300米；2.受益主体满意度100%；3.受益群众满意度100%。 | 325 | 63 | 1.方便96户325人农产品运输条件；2.带动当地群众务工3人以上。 |  | 6 |  |  | 已完成
252 | 辰民宗发〔2025〕4号 | 当峰村堡坎加固 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 民宗局 | 民宗局 | 上蒲溪瑶族乡当峰村 | 基础设施 | 堡坎维修长10米，高8米。 | 5 | 2025.09 | 2025.12 | 维修加固堡坎，保障群众安全，方便群众出行 | 903 | 155 | 增加临时性务工，提高群众经济收入 |  | 5 |  |  | 已完成
253 | 辰民宗发〔2025〕4号 | 罗峰村林区产业道路建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 民宗局 | 民宗局 | 罗子山瑶族乡罗峰村 | 基础设施 | 扩建道路3公里。 | 5 | 2025.09 | 2025.12 | 便于林区林产品运输，方便群众出行 | 7100 | 32 | 便于林区林产品运输，方便群众出行 |  | 5 |  |  | 已完成
254 | 辰民宗发〔2025〕4号 | 苏木溪村4-6组人居环境卫生整治提升工程 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 民宗局 | 民宗局 | 苏木溪瑶族乡苏木溪村 | 基础设施 | 1.苏木溪学校旁溪流污水治理； 2.4-6组人居环境卫生整治。 | 5 | 2025.09 | 2025.12 | 苏木溪村4-6组周边环境整体提升，溪流污水处理到位。 | 267 | 75 | 苏木溪村4-6组区域人居环境卫生得到整体提升。 |  | 5 |  |  | 已完成
255 | 辰民宗发〔2025〕4号 | 清水塘村乡村旅游附属设施建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 民宗局 | 民宗局 | 仙人湾瑶族乡清水塘村 | 产业发展 | 新建安全护栏15米；筑牢民族共同体意识方面的场地整平硬化70平方米及旅游配套设施建设。 | 5 | 2025.09 | 2025.12 | 带动村民休闲旅游，增加旅游收入 | 1212 | 232 | 带动村民休闲旅游，增加旅游收入 |  | 5 |  |  | 已完成
256 | 辰民宗发〔2025〕4号 | 二塘村塘湾自然村主干道公路堡坎项目 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 民宗局 | 民宗局 | 后塘瑶族乡二塘村 | 基础设施 | 公路堡坎总长度约120米，高2.2米，宽0.5米。 | 5 | 2025.09 | 2025.12 | 方便全村221户889人出行，减少拥堵，增长农业产业发展，增收效益 | 889 | 192 | 全村221户889人受益，方便村民出行，增长农业产业发展，增收村民效益 |  | 5 |  |  | 已完成
257 | 辰民宗发〔2025〕4号 | 丹山村瑶家冲排灌站建设 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 民宗局 | 民宗局 | 后塘瑶族乡丹山村 | 基础设施 | 8米宽溪坝新建、排灌站机房一座、排灌配套设施建设。一套排水管道工程（机房12平方米、50千瓦电机一台、水泵一台）。 | 20 | 2025.09 | 2025.12 | 解决72亩耕地、35亩农田干旱季节无水种植农作物问题 | 351 | 58 | 增长农业产业发展，增收村民效益 |  | 20 |  |  | 已完成
258 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 仙人湾瑶族乡布村村 | 农村基础设施 | 新建10m³蓄水池1座，横井1口，铺设管道2千米 | 19 | 2025.1 | 2025.12 | 改善110户480人安全饮水保障问题 | 480 | 35 | 改善110户480人安全饮水保障问题 |  | 19 |  |  | 已完成
259 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 火马冲镇桃花坪村 | 农村基础设施 | 水源改造1处，提水设备1套，80m³蓄水池1座，铺设管道2千米 | 35 | 2025.1 | 2025.12 | 改善300户1200人安全饮水保障问题 | 1200 | 45 | 改善300户1200人安全饮水保障问题 |  | 35 |  |  | 已完成
260 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 柿溪乡纱帽坪村 | 农村基础设施 | 新建拦水坝、粗滤池各2座，新建10m³、20m³蓄水池各1座，铺设32管道0.7千米,63管道0.5千米，40管道2.5千米， | 22 | 2025.1 | 2025.12 | 改善240户110人安全饮水保障问题 | 1100 | 27 | 改善240户110人安全饮水保障问题 |  | 22 |  |  | 已完成
261 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 仙人湾瑶族乡溪台村 | 农村基础设施 | 新建粗滤池3座，30m³集水池1座，铺设32管道4千米,提升设备3套 | 22 | 2025.1 | 2025.12 | 改善125户600人安全饮水保障问题 | 600 | 30 | 改善125户600人安全饮水保障问题 |  | 22 |  |  | 已完成
262 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 潭湾镇蛇形村 | 农村基础设施 | 铺设75管道1千米 | 6 | 2025.1 | 2025.12 | 改善120户550人安全饮水保障问题 | 550 | 28 | 改善120户550人安全饮水保障问题 |  | 6 |  |  | 已完成
263 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 船溪乡汀流村 | 农村基础设施 | 水源地改造1处，铺设管道2千米 | 10 | 2025.1 | 2025.12 | 改善24户105人安全饮水保障问题 | 105 | 9 | 改善24户105人安全饮水保障问题 |  | 10 |  |  | 已完成
264 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 谭家场乡狮头坡村 | 农村基础设施 | 新建40m³蓄水池1座，沉井1座，提水设备1套，铺设管道1千米 | 16 | 2025.1 | 2025.12 | 改善130户500人安全饮水保障问题 | 500 | 22 | 改善130户500人安全饮水保障问题 |  | 16 |  |  | 已完成
265 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 船溪乡船溪驿村 | 农村基础设施 | 新建机井1座，提水设备1套，铺设管道2千米 | 18 | 2025.1 | 2025.12 | 改善140户630人安全饮水保障问题 | 630 | 25 | 改善140户630人安全饮水保障问题 |  | 18 |  |  | 已完成
266 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 柿溪乡分庄垴村 | 农村基础设施 | 新建40m³蓄水池2座 | 10 | 2025.1 | 2025.12 | 改善60户260人安全饮水保障问题 | 260 | 25 | 改善60户260人安全饮水保障问题 |  | 10 |  |  | 已完成
267 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 潭湾镇马路坪村 | 农村基础设施 | 铺设管道3千米及入户 | 49 | 2025.1 | 2025.12 | 改善160户800人安全饮水保障问题 | 800 | 85 | 改善160户800人安全饮水保障问题 |  | 49 |  |  | 已完成
268 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 大水田乡中庄村 | 农村基础设施 | 水源地改造1处 | 8 | 2025.1 | 2025.12 | 改善140户600人安全饮水保障问题 | 600 | 65 | 改善140户600人安全饮水保障问题 |  | 8 |  |  | 已完成
269 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 修溪镇坳门村 | 农村基础设施 | 新建沉井1座，20m³蓄水池1座，铺设管道0.4千米，提水设备1套 | 6 | 2025.1 | 2025.12 | 改善120户580人安全饮水保障问题 | 580 | 25 | 改善120户580人安全饮水保障问题 |  | 6 |  |  | 已完成
270 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 仙人湾瑶族乡龙虎溪村 | 农村基础设施 | 新建粗滤池、20m³蓄水池各1座，铺设管道5千米及入户 | 10 | 2025.1 | 2025.12 | 改善125户560人安全饮水保障问题 | 560 | 45 | 改善125户560人安全饮水保障问题 |  | 10 |  |  | 已完成
271 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 船溪乡桐木冲村 | 农村基础设施 | 输电线路改造0.5千米，铺设管道1千米 | 8 | 2025.1 | 2025.12 | 改善40户300人安全饮水保障问题 | 300 | 22 | 改善40户300人安全饮水保障问题 |  | 8 |  |  | 已完成
272 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 火马冲镇燕子洞 | 农村基础设施 | 新建粗滤池1座，铺设管道0.7千米，钢绳吊索150米及镇墩 | 12 | 2025.1 | 2025.12 | 改善65户290人安全饮水保障问题 | 290 | 25 | 改善65户290人安全饮水保障问题 |  | 12 |  |  | 已完成
273 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 苏木溪瑶族乡僚田村 | 农村基础设施 | 新建5m³、10m³蓄水池各1座，铺设管道3千米 | 10 | 2025.1 | 2025.12 | 改善65户290人安全饮水保障问题 | 150 | 20 | 改善65户290人安全饮水保障问题 |  | 10 |  |  | 已完成
274 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 谭家场乡谭家场村 | 农村基础设施 | 水源地改造1处，新建拦水坝、新建粗滤池、10m³、20m³蓄水池各1座，铺设管道5.5千米 | 20 | 2025.1 | 2025.12 | 改善100户430人安全饮水保障问题 | 430 | 25 | 改善100户430人安全饮水保障问题 |  | 20 |  |  | 已完成
275 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 小龙门乡唐家湾村 | 农村基础设施 | 新建机井1口，提水设备1套，铺设管道1千米 | 10 | 2025.1 | 2025.12 | 改善69户270人安全饮水保障问题 | 270 | 49 | 改善69户270人安全饮水保障问题 |  | 10 |  |  | 已完成
276 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 火马冲镇寺前铺村 | 农村基础设施 | 新建机井1口，提水设备1套，泵房1座，输电线路400米，新建10m³.30m³蓄水池各1座，铺设32管道2500米，50管道2700米及入户 | 30 | 2025.1 | 2025.12 | 改善65户300人安全饮水保障问题 | 300 | 28 | 改善65户300人安全饮水保障问题 |  | 30 |  |  | 已完成
277 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 谭家场乡荆竹溪村 | 农村基础设施 | 新建粗滤池、50m³蓄水池各1座，铺设40管4千米，63管0.5千米，50管0.2千米。 | 19 | 2025.1 | 2025.12 | 改善80户335人安全饮水保障问题 | 335 | 30 | 改善80户335人安全饮水保障问题 |  | 19 |  |  | 已完成
278 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 长田湾乡铁山村 | 农村基础设施 | 新建粗滤池1座，提水设备1套，铺设管道1.5千米。 | 7 | 2025.1 | 2025.12 | 改善95户420人安全饮水保障问题 | 420 | 25 | 改善95户420人安全饮水保障问题 |  | 7 |  |  | 已完成
279 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 船溪乡长坡村 | 农村基础设施 | 水源地改造1处 | 9 | 2025.1 | 2025.12 | 改善80户340人安全饮水保障问题 | 340 | 15 | 改善80户340人安全饮水保障问题 |  | 9 |  |  | 已完成
280 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 仙人湾瑶族乡简家湾村 | 农村基础设施 | 水源地改造1处 | 20 | 2025.1 | 2025.12 | 改善85户350人安全饮水保障问题 | 350 | 16 | 改善85户350人安全饮水保障问题 |  | 20 |  |  | 已完成
281 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 锦滨镇装粮埠村 | 农村基础设施 | 提水设备一套，铺设40管道1.2千米 | 4 | 2025.1 | 2025.12 | 改善100户420人安全饮水保障问题 | 420 | 12 | 改善100户420人安全饮水保障问题 |  | 4 |  |  | 已完成
282 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 修溪镇邓家湾村 | 农村基础设施 | 新建20m³蓄水池1座及配套设施 | 6 | 2025.1 | 2025.12 | 改善80户350人安全饮水保障问题 | 350 | 12 | 改善80户350人安全饮水保障问题 |  | 6 |  |  | 已完成
283 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 仙人湾瑶族乡高古塘村 | 农村基础设施 | 新建粗滤池2座，铺设32管道2.2千米 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 改善65户320人安全饮水保障问题 | 320 | 13 | 改善65户320人安全饮水保障问题 |  | 5 |  |  | 已完成
284 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 龙头庵乡大村村 | 农村基础设施 | 新建沉井1座，提水泵房1座，提水设备1套，铺设管道1.5千米 | 11 | 2025.1 | 2025.12 | 改善240户1050人安全饮水保障问题 | 1050 | 65 | 改善240户1050人安全饮水保障问题 |  | 11 |  |  | 已完成
285 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 柿溪乡纱帽坪村 | 农村基础设施 | 新建水源地保护牌2块，防护栏120米，铺设160管道650米 | 12 | 2025.1 | 2025.12 | 改善200户900人安全饮水保障问题 | 900 | 45 | 改善200户900人安全饮水保障问题 |  | 12 |  |  | 已完成
286 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 长田湾乡老屋台村 | 农村基础设施 | 铺设65无缝钢管2.7千米 | 42 | 2025.1 | 2025.12 | 改善220户1020人安全饮水保障问题 | 1020 | 30 | 改善220户1020人安全饮水保障问题 |  | 42 |  |  | 已完成
287 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 桥头溪乡梅州村 | 农村基础设施 | 水源点改造1处，加盖雨亭，提水设备1套，铺设63管道0.3千米 | 15 | 2025.1 | 2025.12 | 改善120户300人安全饮水保障问题 | 300 | 15 | 改善120户300人安全饮水保障问题 |  | 15 |  |  | 已完成
288 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 长田湾乡长田湾村 | 农村基础设施 | 铺设50-160型配水管道6.8千米 | 10 | 2025.1 | 2025.12 | 改善710户2690人安全饮水保障问题 | 2690 | 737 | 改善710户2690人安全饮水保障问题 |  | 10 |  |  | 已完成
289 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 安坪镇辛木湾村 | 农村基础设施 | 水源地改造1处 | 13 | 2025.1 | 2025.12 | 改善120户540人安全饮水保障问题 | 540 | 20 | 改善120户540人安全饮水保障问题 |  | 13 |  |  | 已完成
290 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 龙泉岩乡夏家坪村 | 农村基础设施 | 新建机井2口，提水设备2套，机房2间，输电线路0.2千米，铺设管道1.5千米 | 20 | 2025.1 | 2025.12 | 改善90户390人安全饮水保障问题 | 390 | 20 | 改善90户390人安全饮水保障问题 |  | 20 |  |  | 已完成
291 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 罗子山瑶族乡桂林村 | 农村基础设施 | 新建5m³蓄水池1座，铺设管道2千米 | 6 | 2025.1 | 2025.12 | 改善12户54人安全饮水保障问题 | 54 | 3 | 改善12户54人安全饮水保障问题 |  | 6 |  |  | 已完成
292 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 苏木溪瑶族乡金水村 | 农村基础设施 | 新建拦水坝、集水池、蓄水池各1座，提水设备1座，机房1间，输电线路0.2千米，铺设管道1.5千米 | 14 | 2025.1 | 2025.12 | 改善17户56人安全饮水保障问题 | 278 | 56 | 改善17户56人安全饮水保障问题 |  | 14 |  |  | 已完成
293 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 大水田乡茶田垅村 | 农村基础设施 | 新建机井1座，提水设备1套，机房1间，铺设管道0.5千米，线路0.2千米 | 10 | 2025.1 | 2025.12 | 改善83户300人安全饮水保障问题 | 300 | 22 | 改善83户300人安全饮水保障问题 |  | 10 |  |  | 已完成
294 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 田湾镇葛里村 | 农村基础设施 | 新建粗滤池、10m³集水池各1座，铺设管道2千米 | 10 | 2025.1 | 2025.12 | 改善38户140人安全饮水保障问题 | 140 | 11 | 改善38户140人安全饮水保障问题 |  | 10 |  |  | 已完成
295 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 田湾镇杨梅坳村 | 农村基础设施 | 新建粗滤池、10m³蓄水池各1座，铺设管道2千米 | 10 | 2025.1 | 2025.12 | 改善50户230人安全饮水保障问题 | 230 | 15 | 改善50户230人安全饮水保障问题 |  | 10 |  |  | 已完成
296 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 长田湾乡岩桥坪村 | 农村基础设施 | 新建40m³蓄水池1座，铺设管道1.5千米 | 9 | 2025.1 | 2025.12 | 改善48户210人安全饮水保障问题 | 210 | 12 | 改善48户210人安全饮水保障问题 |  | 9 |  |  | 已完成
297 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 苏木溪瑶族乡塘田村 | 农村基础设施 | 新建粗滤池2座，10m³、20m³蓄水池各1座，铺设管道7千米 | 20 | 2025.1 | 2025.12 | 改善530户1800人安全饮水保障问题 | 384 | 25 | 改善530户1800人安全饮水保障问题 |  | 20 |  |  | 已完成
298 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 船溪乡船溪驿村 | 农村基础设施 | 铺设20-110管道3千米 | 10 | 2025.1 | 2025.12 | 改善120户540人安全饮水保障问题 | 540 | 15 | 改善120户540人安全饮水保障问题 |  | 10 |  |  | 已完成
299 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 修溪镇伍家湾村 | 农村基础设施 | 铺设75管道2.7千米，90管0.8千米 | 16 | 2025.1 | 2025.12 | 改善160户720人安全饮水保障问题 | 720 | 26 | 改善160户720人安全饮水保障问题 |  | 16 |  |  | 已完成
300 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 柿溪乡观音阁村 | 农村基础设施 | 新建50m³蓄水池1座，机房1座，提水设备1套，铺设管道1.5千米 | 15 | 2025.1 | 2025.12 | 改善138户503人安全饮水保障问题 | 503 | 16 | 改善138户503人安全饮水保障问题 |  | 15 |  |  | 已完成
301 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 柿溪乡向家村 | 农村基础设施 | 新建机井1口，提水设备1套，机房1间，铺设管道1.5千米 | 12 | 2025.1 | 2025.12 | 改善140户620人安全饮水保障问题 | 620 | 29 | 改善140户620人安全饮水保障问题 |  | 12 |  |  | 已完成
302 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 安坪镇翁鸡坪村 | 农村基础设施 | 红敏水厂管网延伸6千米 | 49 | 2025.1 | 2025.12 | 改善368户1430人安全饮水保障问题 | 1430 | 405 | 改善368户1430人安全饮水保障问题 |  | 49 |  |  | 已完成
303 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 桥头溪乡蛇垅村 | 农村基础设施 | 新建机井2座，提水设备2套，机房2间，铺设管道2千米，线路0.2千米 | 20 | 2025.1 | 2025.12 | 改善157户548人安全饮水保障问题 | 548 | 23 | 改善157户548人安全饮水保障问题 |  | 20 |  |  | 已完成
304 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 火马冲镇沙堆村 | 农村基础设施 | 新建30m³蓄水水箱1座 | 5 | 2025.1 | 2025.12 | 改善180户850人安全饮水保障问题 | 850 | 25 | 改善180户850人安全饮水保障问题 |  | 5 |  |  | 已完成
305 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 苏木溪瑶族乡小溪村 | 农村基础设施 | 新建粗滤池1座，铺设管道3.5千米 | 8 | 2025.1 | 2025.12 | 改善28户124人安全饮水保障问题 | 124 | 11 | 改善28户124人安全饮水保障问题 |  | 8 |  |  | 已完成
306 | 辰水函〔2025〕5号 | 农村供水保障设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 上蒲溪瑶族乡当峰村 | 农村基础设施 | 新建粗滤池、10m³集水池各1座，铺设管道1.2千米，提水设备1套 | 7 | 2025.1 | 2025.12 | 改善25户102人安全饮水保障问题 | 102 | 7 | 改善25户102人安全饮水保障问题 |  | 7 |  |  | 已完成
307 | 辰水利〔2025〕46号 | 小型农田水利设施 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 水利局 | 水利局 | 相关乡镇 | 农村基础设施 | 恢复120处农村小水源蓄水能力，畅通“中梗阻”渠道9处，提升山上经济作物灌溉水源保障能力25个。 | 430 | 2025.08 | 2025.12 | 恢复120处农村小水源蓄水能力，畅通“中梗阻”渠道9处，提升山上经济作物灌溉水源保障能力25个。 | 10000 | 3000 | 提升群众农业生产灌溉水平 |  | 430 |  |  | 已完成
308 |  | 水毁救灾 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 农业农村局 | 农业农村局 | 相关乡镇 | 农村基础设施 | 相关产业灾后配套设施恢复 | 112 | 2025.08 | 2025.12 |  | 800 |  |  |  | 112 |  |  | 已完成
309 | 辰民发[2025]13号 | 选场村九组公共区照明工程 | 革命老区发展 | 民政局 | 民政局 | 田湾镇选场村 | 农村基础设施 | 村容村貌提升，太阳能路灯25盏，每盏路灯：高6米，采用多晶硅（80X80）80W太阳能板，60AH锂蓄电池（控制器+时控、光控一体），50WLED灯头（进口普瑞蕊片）。 | 5 | 2025.08 | 2025.12 | 便于村民夜间安全出行，尤其是留守老人和儿童，利于安全生产。使村容村貌焕然一新。 | 220 | 36 | 部分困难群众参加“以工代赈”实现增收。 |  | 5 |  |  | 已完成
310 | 辰民发[2025]13号 | 空坪闲地硬化及村部绿化 | 革命老区发展 | 民政局 | 民政局 | 龙头庵乡大村村 | 农村基础设施 | 1、村部新建两个花坛 2、戏台因塌陷拆除重建 3、村部空坪闲地及夏家人行便道硬化。 | 5 | 2025.08 | 2025.12 | 提升全村的村容村貌，丰富村民的业余生活，方便村民生产出行。 | 2451 | 803 | 部分困难群众参加“以工代赈”实现增收。 |  | 5 |  |  | 已完成
311 | 辰民发[2025]13号 | 空坪闲地硬化及购买垃圾转动箱 | 革命老区发展 | 民政局 | 民政局 | 仙人湾瑶族乡简家湾村 | 农村基础设施 | 购买两个垃圾转动箱，村部楼周边空坪硬化约300平米。 | 5 | 2025.08 | 2025.12 | 提升村容村貌和人居环境改善 | 1008 | 118 | 部分困难群众参加“以工代赈”实现增收。 |  | 5 |  |  | 已完成
312 | 辰民发[2025]13号 | 小溪河村公共区照明工程 | 革命老区发展 | 民政局 | 民政局 | 船溪乡小溪河村 | 农村基础设施 | 村容村貌提升，太阳能路灯25盏，每盏路灯：高6米，采用多晶硅（80X80）80W太阳能板，60AH锂蓄电池（控制器+时控、光控一体），50WLED灯头（进口普瑞蕊片）。 | 5 | 2025.08 | 2025.12 | 便于村民夜间安全出行，尤其是留守老人和儿童，利于安全生产。使村容村貌焕然一新。 | 210 | 150 | 部分困难群众参加“以工代赈”实现增收。 |  | 5 |  |  | 已完成
313 | 怀发改西开〔2025〕25号 | 集中易地搬迁集中安置区维修改造 | 巩固脱贫成果和乡村振兴 | 发改局 | 发改局 | 集中易地搬迁集中安置区 | 农村基础设施 | 房屋公共区域漏水渗水改造，9个安置区共4684平方米 | 80 | 2025.08 | 2025.12 | 房屋公共区域漏水渗水改造，9个安置区共4684平方米 | 3000 | 3000 | 解决搬迁群众住房安全隐患 |  | 80 |  |  | 已完成